Отчет об исполнении муниципальных программ

Осинниковского городского округа

за 2018 год

Программы сформированы по отраслевому принципу в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Осинниковского  городского округа от 26.12.2016 года № 1012–п «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования - Осинниковский городской округ». Муниципальные программы сформированы в соответствии с постановлением администрации Осинниковского городского округа от 25.01.2017 года № 46-п «Об утверждении положения о муниципальных программах Осинниковского городского округа».

В 2018 году на территории Осинниковского городского округа реализовывалось 15 муниципальных программ. Расходы в рамках муниципальных программ исполнены в объеме 1642983 тыс. рублей. Мероприятия муниципальных программ финансировались в рамках областных, федеральных и государственных программ.

Отчет об использовании ассигнований бюджета Осинниковского городского округа на реализацию муниципальных программ за 2018 год -приложение 1.

Отчет о достижении целевых показателей индикаторов муниципальных программ за 2018 год – Приложение 2.

Расходы бюджета городского округа и конкретные результаты в рамках муниципальных программ:

Муниципальная программа «Антитеррор в Осинниковском городском округе»

Расходы осуществлялись в рамках двух мероприятий:

- мероприятия, направленные на укрепление технической оснащенности объектов особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения и мест массового пребывания граждан, а именно на оплату услуг по охране здания и гаражей администрации города и составили 1400,6 тыс. рублей или 100% от утвержденного плана. Исполнителем программы является Комитет по управлению муниципальным имуществом;

- меры по совершенствованию антитеррористической пропаганды (на изготовление металлической конструкции, баннера, подготовке дизайн макета использовано 28,2  тыс. рублей или 99,6%).

Муниципальная программа «Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение безопасности дорожного движения в Осинниковском городском округе»

Программа исполнена на 100 % от утвержденного плана или 913,9 тыс. рублей.

В том числе в рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, на оплату работ и услуг по нанесению линий дорожной разметки на уличной дорожной сети направлено 772,3 тыс. рублей, на приобретение световозвращающих элементов (фликеров) – 40,0 тыс. рублей,  на мероприятия, проводимые в рамках антинаркотической  направленности  - 101,6  тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании – Осинниковский городской округ»

Исполнение программы составило 100% в сумме 192,0 тыс. рублей.  Расходы направлены на популяризацию предпринимательской деятельности, а именно проведено обучение субъектов малого и среднего предпринимательства по направлению "Азбука предпринимателя". Данное обучение позволило начинающим предпринимателям ознакомиться с основами предпринимательства, юридическими аспектами ведения предпринимательской деятельности, составлением бизнес-плана, маркетингового, производственного и организационного планов, калькуляцией себестоимости и финансовым планированием.

Муниципальная программа «Поддержка и развитие СМИ»

Процент исполнения данной программы за отчетный период составил 99,8%, что в денежном выражении составляет 8251,1 тыс. рублей. На обеспечение деятельности телерадиокомпании для оказания муниципальных услуг в сфере информирования населения и приобретение контента телевизионного вещания направлено 6793,2  тыс. рублей, на оплату расходов за оказанные услуги  по печати – 1457,9 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие системы образования Осинниковского городского округа»

На реализацию данной муниципальной программы направлено 685 093,3 тыс. рублей, из них средства федерального и областного бюджетов составили 437 342,7 тыс. рублей, местного – 247 750,6 тыс. рублей. Процент исполнения за отчетный период составил  98,4%.

Реализация программы осуществлялась в рамках четырех подпрограмм, в том числе:

Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей

Всего по данной подпрограмме израсходовано 617 122,6 тыс. рублей, что составляет 90,1 от общей суммы расходов по программе, из них средства областного бюджета  составили 405 224,7  тыс. рублей, местного бюджета – 211 897,9 тыс. рублей.

Расходы  в объеме 612 207,2 тыс. рублей или  99,2  от общих расходов по подпрограмме направлены на текущее содержание дошкольных, общеобразовательных, образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, в том числе на оплату труда работников данных учреждений.  В рамках данных расходов во втором квартале текущего года, приобретен персональный автоматизированный комплекса (ПАК) для организации и проведения Единого государственного экзамена (ЕГ) на сумму -  142,5 тыс. рублей.

Из общей суммы расходов по данной подпрограмме,  на ремонт учреждений образования было израсходовано  - 2 243,2 тыс. рублей, в том числе были проведены работы по замене сетей холодного водоснабжения, замене арматуры и трубопровода в  детском садике №54 на общую сумму – 843,1 тыс. рублей,  775,9 -  тыс. рублей направлено на капитальный ремонт кровли детского садика №39, 214,1 тыс. рублей –  в общеобразовательной школе №21  проведены работы по замене водовода холодного водоснабжения и  замене инженерных сетей, кроме того в школах № 33, 16 и 4 были проведены работы по экспертизе сметной стоимости для капитального ремонта кровли, замене розлива холодного водоснабжения а так же приобретены стройматериалы на сумму – 410,1 тыс. рублей.

Кроме того в 2018 году проведены мероприятия (экспертиза инженерных изысканий) связанные со строительством детского садика №55 на общую сумму 1 726,6 тыс. рублей.

В течение года, проводились мероприятия направленные на патриотическое воспитание граждан, а так же на развитие системы образования такие как: «Город мой Осинники», «Георгиевский парад – Дети победителей», участие в международном конкурсе «Наша история», Палаточный лагерь «Ратник», «Шоу ползунков», «Эх Вы, сани мои, сани»  Для проведения данных мероприятий было израсходовано 910,2 тыс. рублей.

Социальные гарантии в системе образования

- расходы направлены на меры социальной поддержки в соответствии с федеральными и областными законами, нормативными актами городского округа. В целом по данной подпрограмме исполнение составило 29 351,9 тыс. рублей, в общем объеме расходов по муниципальной программе занимает 4,3 %, средства федерального и областного бюджета – 27 443 тыс. рублей, местного – 1 908,9 тыс. рублей. Средства местного бюджета направлены на: социальную поддержку семей, взявших на воспитание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поддержку отдельных категорий граждан в виде одноразового горячего питания в общеобразовательных учреждениях.

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время»

Общий объем расходов составил 3 512,5 тыс. рублей, в том числе областные средства – 2 497,0 тыс. рублей, местные – 1 015,5. В рамках данного мероприятия была проведена вакцинация педагогических работников, занятых с подростками в каникулярное время в летних лагерях.

Реализация муниципальной политики

- произведены расходы на содержание и обеспечение деятельности Управления образования администрации Осинниковского городского округа в размере 35 106,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств субвенции из областного бюджета на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 2 178,1 тыс. рублей. На оплату труда и начисления направлено 30338,9 тыс. рублей или 86,4  процентов от всех расходов по подпрограмме.

Муниципальная программа «Развитие культуры

Осинниковского городского округа»

Программа исполнена на 98,0 % от утвержденного плана в объеме 155 646,1 тыс. рублей в рамках мероприятий направленных на:

- обеспечение деятельности учреждений культуры за счет средств местного бюджета расходы составили 146 543,6 тыс. рублей, в том числе ремонт ДК «Октябрь -68,5 тыс. рублей и пополнение материально технической базы учреждений культуры (ДК «Шахтер, ДК Октябрь, Музыкальная школа №20) – 473,3 тыс. рублей

-  организацию и проведение городских мероприятий -  4 339,7 тыс. рублей;

- организацию, проведение и участие в международных проектах, фестивалях и конкурсах(всероссийских, региональных, областных, городских), областных мастер-классах, семинарах и конгрессах  - 278,0 тыс. рублей;

- ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно – досуговых учреждений за счет средств субсидии из областного бюджета составили – 3 463,9 тыс. рублей;

- социальную поддержку работников образовательных организаций и участников образовательного процесса – 880,9 тыс. рублей, в том числе губернаторская премия отличникам 801,0 тыс. рублей,  и работникам, имеющим звание «Заслуженный» (9 чел.) -  79,9 тыс. рублей.

-  создание условий для сохранения и развития культуры всех наций и народностей – 80,0 тыс. рублей;

- этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области – 60,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными участками

Осинниковского городского округа"

На реализацию данной муниципальной программы направлено 10 748,6  тыс. рублей. Процент исполнения за отчетный период  составил 91,3%.

Расходы на содержание и обеспечение деятельности МКУ КУМИ  составило 8571,8 тыс. рублей или 79,7% из общего объема расходов по программе. Расходы на оплату труда составляют 7 621,9 тыс. рублей или 88,9% от расходов на содержание и обеспечение деятельности МКУ КУМИ.

Содержание и обслуживание казны муниципального образования составило  1 192,9 тыс. рублей: уплата транспортного налога, страхование машин, содержание и инвентаризация муниципального имущества.

Кроме того, средства по данной программе направлены на приобретение муниципальной собственности в сумме 483,9 тыс. рублей и проведение государственного кадастрового учета земельных участков – 500 тыс. рублей

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Осинниковского городского округа"

На реализацию данной муниципальной программы направлено 364393,7 тыс. рублей, из них средства федерального и областного бюджетов составили 357 323,8  тыс. рублей, или 98,0 % от общего объема расходов, местного – 7 069,9 тыс. рублей. Процент исполнения за отчетный период  составил 99,5 процента.

Реализация программы осуществлялась в рамках четырех подпрограмм, в том числе:

подпрограмма "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

Исполнение составило 263 304,5 тыс. рублей за счет всех источников бюджетов и занимает в общем объеме расходов программы 72,3 %. Доля расходов за счет областного и федерального бюджетов составляет  97,9 % от общего объема расходов по подпрограмме или 257 766,1 тыс. рублей.

В свою очередь расходы местного бюджета в соответствии с принятыми нормативными документами городского округа исполнены в размере 5 538,4 тыс. рублей,  направлены на: пенсии за выслугу лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, денежную выплату гражданам имеющим почетное звание "Почетный гражданин г.Осинники", компенсацию расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан и социальную поддержку граждан страдающих почечной недостаточностью, а так же дополнительное возмещение на захоронение неопознанных и невостребованных умерших.

подпрограмма "Развитие социального обслуживания населения"

Расходы осуществлялись за счет средств субвенций из областного бюджета на обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям и составили  83 540,9 тыс. рублей,  в том числе на оплату труда 80 447,2 тыс. рублей или 96,3 % от общего объема расходов.

подпрограмма "Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания"

Отражены расходы в части содержания органов местного управления в области социальной политики и выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию муниципального служащего.  Исполнение за отчетный период составило 16 201,7 тыс. рублей

подпрограмма "Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения"

Исполнение подпрограммы составило 1 346,6 тыс. рублей и осуществлялось за счет средств местного бюджета в рамках следующих мероприятий:

- расходы на реализацию мероприятий по социальной поддержки населения 928,3 тыс. рублей;

- расходы на реализацию мероприятий по социальной защите и реабилитации участников боевых действий, пострадавших в ходе локальных войн и вооруженных конфликтах"  3,0 тыс. рублей;

- расходы на реализацию мероприятий направленных  на профилактику безнадзорности правонарушений несовершеннолетних – 18,1 тыс. рублей;

- оказание материальной помощи в страховании имущества гражданам, проживающим в зоне подтопления – 17,2 тыс. рублей.

- содержание Осинниковского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов – 380,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа "Физическая культура, спорт и молодежная политика"

Исполнение программы составило 37 490,6 тыс. рублей от утвержденного плана 98,4%. Реализация программы осуществлялась в рамках двух подпрограмм:

физическая культура и спорт

Исполнение по первой подпрограмме составило 37 214,9 тыс. рублей. На  содержание учреждений физической культуры и спорта направлено 36 162,2 тыс. рублей, из них  фонд оплаты труда составил 28 842,8 тыс. рублей, на развитие физической культуры и спорта – 46,0 тыс. рублей и на  организацию и проведение спортивных мероприятий 1 006,7 тыс. рублей, в том числе на приобретение спортивного инвентаря и наградной продукции.

молодежная политика

По второй подпрограмме исполнение составило 275,7 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета составили 158,5 тыс. рублей и областного 117,2 тыс. рублей. Средства использованы на мероприятия по  воспитанию гражданственности и патриотизма  молодежи, развитие волонтерского движения, на трудоустройство молодежи.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Осинниковского городского округа».

Исполнение программы составило 303,5 тыс. рублей или 100% от плана, средства направлены на проведение аккарицидной обработки городского парка и кладбищ – 198 тыс. рублей, благоустройство мест захоронения – 99,0 тыс. рублей на мероприятия по организации и проведению Дней защиты от экологической опасности - 6,5 тыс. рублей.

Муниципальная программа "Национальная экономика, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, энергосбережение и повышение энергоэффективности Осинниковского городского округа".

Программа от утвержденного плана выполнена на 98,2 % в объеме 292 821,9 тыс. рублей, в том числе по следующим шести подпрограммам:

1. подпрограмма «Модернизация объектов водоснабжения и водоотведения

Исполнение составило 20490,8  тыс. рублей или 7% от общего расхода по программе, приобретено оборудование для МУП ОГО «Водоканал» на сумму 7542,7 тыс. рублей, произведен капитальный ремонт крыши насосно-фильтрованной станции Водозабора № – 1, выполнены работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения  - 12836,3 тыс. рублей, произведена оплата за оказанные услуги по проведению технического надзора МУП УГХ г. Осинники 59,2  тыс. рублей, по исполнительному документу произведена оплата штрафа за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг – 52,6 тыс. рублей.

2. подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности"

Расходы составили 12 928,4 тыс. рублей или 4,4% от общего расхода по программе. Проведены работы по осуществлению капитального ремонта, а также и капитальный ремонт сетей теплоснабжения, в том числе ремонт бака-аккумулятора на ЦТП - 1.

3. подпрограмма «Благоустройство»

На исполнение данной подпрограммы направлено денежных средств в объеме  20 062,1  тыс. рублей или 6,9% от общего расхода по программе, в том числе оплата расходов за уличное освещение 5 300,4  тыс. рублей, за оказанные услуги по отлову безнадзорных животных  360,0  тыс. рублей, проведены работы по внешнему благоустройству территории Осинниковского городского округа (в том числе валка деревьев, подготовка к праздникам, технадзор, строительный контроль, благоустройство аллеи по ул. Победы)  на сумму – 14 401,7  тыс. рублей.

4. подпрограмма "Дорожное хозяйство"

Расходы по данной подпрограмме составляют 101 046,3  тыс. рублей или 34,5%  от общего расхода по программе. 500 тыс. рублей направлены на оплату выполненных работ по  разработке программы комплексной схемы организации дорожного движения и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, остальные 100546,3 тыс. рублей на содержание, текущий и капитальный ремонт дорог, в том числе 49000,0 тыс. рублей средства областного бюджета.

5. подпрограмма "Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам"

Расходы по данной подпрограмме исполнены в объеме 133 553,7 тыс. рублей и занимают наибольшую долю расходов в программе 45,6%. Субсидии направлены по следующим направлениям: возмещение недополученных доходов за услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения – 85 081,5  тыс. рублей, возмещение затрат по управлению специализированным жилым фондом (маневренный фонд)  (ул. Ленина58, пос. Тайжина ул. Дорожная -4) – 730,8 тыс. рублей, возмещение затрат по предоставлению населению бытовых услуг по помывке  – 2208,5 тыс. рублей, на мероприятия в сфере транспорта (МУП «Электротранспорт») – 37 523,4 тыс. рублей, а так же  на мероприятия в топливно-энергетической области (реализация населению твердого топлива (уголь)) – 8 009,5 тыс. рублей.

6. подпрограмма "Реализация государственной (муниципальной) политики"

Отражены расходы на содержание МКУ  Жилищно – коммунальное управление. За отчетный период составили 2 713,4 тыс. рублей, в том числе фонд заработной платы составил 2 478,3 тыс. рублей или 91,3% от общих расходов по подпрограмме.

7. подпрограмма "Жилищное хозяйство"

Расходы в рамках данной подпрограммы составили 2 027,2  тыс. рублей, направлены на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту в многоквартирных домах в части муниципального жилищного фонда, проведение экспертизы жилых домов.

Муниципальная программа "Жилище на территории Осинниковского городского округа"

Программа исполнена на 96,8% от общего объема затрат по программе, в объеме 62 068,1 тыс. рублей. Источниками финансирования являлись как средства федерального, областного (в том числе бюджетного кредита) и местного бюджетов,  а так и средства фонда государственной корпорации ЖКХ.

По данной программе были проведены следующие мероприятия:

1. приобретение жилых помещений и выплата денежной компенсации гражданам, имеющим решение суда к администрации Осинниковского городского  – 25 887,3 тыс. рублей;

2.предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных  жилых помещений – 11 449,7

3. обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе, переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства – 4 854,8 тыс. рублей;

4. реализация программы местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков – 16 561,6 тыс. рублей.

5. реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 1 613,3  тыс. рублей.

6. обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными Законами – 1 701,4 тыс. рублей.

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения в области гражданской обороны, пожарной безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

Программа исполнена в объеме 9 866,1 тыс. рублей. Все расходы произведены за счет средств местного бюджета.

Исполнение программы осуществлялось в рамках отдельных мероприятий:

- совершенствование системы связи и оповещения населения – 655,3 тыс. рублей, в рамках данных мероприятий производится оплата за эксплуатацию и  техническое обслуживание средств оповещения и связи гражданской обороны Осинниковского городского округа – 365,6 тыс. рублей, приобретены сирены (2 шт.), дымовые извещатели в количестве 15 шт. а так же система обслуживания сирены на  общую сумму – 289,7 тыс. рублей;

- мероприятия по безопасному пропуску ледохода и паводковых вод (абонентская плата за видеонаблюдение, приобретен парогенератор для ПВР, спец одежда ) – 141,8 тыс. рублей;

- содержание и обеспечение деятельности МКУ УЗНиТ  6 877,0 тыс. рублей, из них средства на оплату труда и начисления – 6 162 тыс. рублей, что в общем объеме расходов на содержание учреждения составляет 89,6%;

- создание городского резерва материальных ресурсов на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС природного и техногенного характера – 29,0 тыс. рублей, в том числе приобрели бензин на 25,5 тыс. рублей на противопожарный период и знаки «Купаться запрещено» на 3,5 тыс. рублей.

- произведена оплата по исполнительному листу за изготовление и установку пьезмометров – 280,0 тыс. рублей;

- произведен ремонт и оснащение нового помещения по адресу Победы 13 – 1883,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Осинниковского городского округа"

В рамках мероприятия программы произведена оплата процентов по бюджетному кредиту, предоставленному муниципальному образованию из бюджета Кемеровской области. Исполнение составило  12,0  тыс. рублей.

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования – Осинниковский городской округ»

Исполнение программы составило 13 753,7  тыс. рублей или 100% от плана, в том числе за счет средств областного и федерального бюджетов 11 864,8 тыс. рублей или 86,3 %, собственников жилья – 348,0 тыс. рублей или 2,5%, местного бюджета – 1540,9 тыс. рублей или 11,2%.

Средства направлены на благоустройство дворовых территорий (Ефимова 2, 4) и   общественных территорий (проведены работы по капитальному ремонту парка им. Ю. Гагарина).

Практически все показатели характеризующие оценку эффективности муниципальных программ достигнуты в запланированном объеме, либо с небольшим отклонением от плана в большую или меньшую сторону (приложение №2).

По итогам анализа исполнения 15 муниципальных программ реализуемых на территории Осинниковского городского округа, можно сделать вывод о том, что все  муниципальные программы реализованы эффективно.