Администрация Осинниковского городского округа

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальных программ

Осинниковского городского округа

за 2024 год

Подпись __________________

Дата _____________________

Осинниковский городской округ

2025

Отчет об исполнении муниципальных программ

Осинниковского городского округа

за 2024 год

Программы сформированы по отраслевому принципу в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Осинниковского городского округа от 01.09.2022г.                                                                                                                                    № 974-нп	«О внесении изменений в постановление администрации Осинниковского городского округа от 27.05.2021 № 416-нп «Об утверждении перечня муниципальных программ Осинниковского городского округа Кемеровской области – Кузбасса». Муниципальные программы сформированы в соответствии с постановлением администрации Осинниковского городского округа от 27.05.2021 года № 417-нп «Об утверждении положения о муниципальных программах Осинниковского городского округа» (с изменениями).

В 2024 году на территории Осинниковского городского округа реализовывалось 18 муниципальных программ. Расходы на реализацию муниципальных программ составили 3 004,3 млн. руб. или 97,9% от суммы бюджетных ассигнований, утвержденной сводной бюджетной росписью.

Мероприятия муниципальных программ финансировались в рамках областных, федеральных и государственных программ.

Доклад об исполнении муниципальных программ Осинниковского городского округа за 2024 год включает в себя:

- использование ассигнований бюджета Осинниковского городского округа на реализацию муниципальных программ за 2024 год - приложение 1 к настоящему отчету.

- достижение целевых показателей индикаторов муниципальных программ за 2024 год – приложение 2 к настоящему отчету.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Осинниковского городского округа».

Исполнение программы составило 8 392,7 тыс. рублей.

Средства  данной программы направлены на благоустройство и содержание мест захоронений, проведение акарицидной обработки общественных территорий, оплату услуг по мониторингу территории Осинниковского городского округа с целью определения количества животных без владельцев и мест их обитания на указанной территории, в рамках реализации федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (проведены восстановительные работы трех захоронений).

В рамках реализации природоохранных мероприятий  заключен муниципальный контракт с подрядчиком ООО "ЭНЕРГОДИАГНОСТИКА" на выполнение проектно-изыскательных работ по объекту: "Рекультивация полигона ТБО, расположенного по адресу: Кемеровская область, северная часть г. Осинники".

Коэффициент эффективности муниципальной программы – R -89,2%, эффективность программы средняя.

Муниципальная программа «Национальная экономика, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, энергосбережение и повышение энергоэффективности Осинниковского городского округа".

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 
655 142,1 тыс. рублей или 99,1% от суммы бюджетных ассигнований, утвержденной сводной бюджетной росписью.

По подпрограмме "Модернизация объектов водоснабжения и водоотведения", расходы осуществлялись на  инженерно-геодезических изыскания, инженерно-экологические изыскания, проведение государственной  экспертизы  проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения стоимости  по объекту: "Проектирование сооружений удаления железа и марганца из скважинной воды водозабора Берёзовая Грива п. Тайжина. Разработка рабочей документации для проведения капитального ремонта участка наружных сетей водоснабжения по адресу: Осинниковской городской округ, п. Тайжина, ул.Дорожная".

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности"  включает расходы на выполнение работ по разработке схемы теплоснабжения, включая электронную модель схемы теплоснабжения, муниципального образования Осиннниковский городской округ КО - Кузбасса до 2034г., проведение технического  обследования, разработка рабочей документации.

По подпрограмме "Благоустройство" средства направлены на выполнение работ по содержанию объектов внешнего благоустройства на территории ОГО, обслуживание и обустройство контейнерных площадок и организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

В рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство"  выполнены работы по ремонту автомобильных дорог местного значения на территории Осинниковского городского округа по ул.Победы (участок от ул.Победы,9 до перекрёстка с ул. Гагарина); ул.Гагарина (участок от перекрёстка с ул.Победы до перекрёстка с ул. Кирова); ул.Гагарина (участок от перекрёстка ул.Победы до ул.Мичурина,2), проведен ямочный ремонт дорог, а так же для повышения уровня безопасности дорожного движения на территории Осинниковского городского округа были выполнены работа по оборудованию пешеходного перехода. Изготовление и монтаж модульных остановок. Выполнение работ по устройству остановочных платформ. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения с элементами обустройства на территории Осинниковского городского округа.

Подпрограмма "Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг" исполнена в объеме  437 238 694,44 рублей, в том числе средства областного бюджета составили 99,1 % от расходов по подпрограмме или – 433 467 754,15 рублей. Средства направлены на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций за услуги водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, поставка и реализация населению твердого топлива. Местный бюджет – 3 770 940,29 рублей, в том числе средства направлены на возмещения недополученных доходов , связанных с оказанием услуг по содержанию и ремонту мест общего пользования домов маневренного фонда по ул.Ленина,д.58,п. Тайжина ул.Дорожная-4 с МУП УГХ г.Осинники – 3 016 433,58 рублей. Так же средства направлены на погашение задолженности для завершения процедуры ликвидации МП "Осинниковские бани г.Осинники –211 311,71 рублей. Средства в сумме 543 195,00 рублей направлены на возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с предоставлением бытовых услуг по помывке в бане (общее отделение) отдельных категорий граждан по льготным тарифам ООО "ООО "АГ НК"".

По подпрограмме "Реализация муниципальной политики" отражены расходы на содержание МКУ  "Жилищно – коммунальное управление" – 4 554 921,47 рублей, в том числе фонд оплаты труда составил  4 474 066,54 рублей или 98,2 % от общего объема на содержание.

По подпрограмме "Жилищное хозяйство", расходы составили 2 226 436,04 рублей на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту в многоквартирных домах в части муниципального жилищного фонда (произведена оплата взносов на капитальный ремонт помещений, находящихся в многоквартирных домах).

По  подпрограмме "Транспорт" расходы составили 58 385 493,48 рублей. В том числе осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа общественным транспортом за счет средств субвенций - 1 853 128,00 рублей, оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом на территории Осинниковского городского округа по регулируемым тарифам - 43 276 384,15 рублей,  субсидии Муниципальному унитарному предприятию "Электротранспорт" город Осинники на возмещение затрат, связанных с деятельностью предприятия - 13 255 981,33 рублей.

Коэффициент эффективности муниципальной программы – R -89,02 %, эффективность программы средняя.

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт и молодежная политика»

Исполнение программы составило 63 520,8 тыс. рублей. Реализация программы осуществлялась в рамках двух подпрограмм: «Физическая культура и спорт», «Молодежная политика».

Бюджетные ассигнования муниципальной программы «Физическая культура, спорт и молодежная политика» направлены на:

создание условий для укрепления здоровья населения путем приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом; популяризация и поддержка массового спорта; создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" исполнена на 98,8% от утвержденных бюджетных ассигнований, включает в себя расходы на содержание деятельности учреждений, организацию, участие и проведение спортивных мероприятий. В рамках данной подпрограммы осуществлены расходы по реализации проекта инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" (Благоустройство универсальной спортивной площадки (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652810, Кемеровская область-Кузбасс, г.Осинники, п.Тайжина, парк "Мир" (г.Осинники)).

Подпрограмма "Молодежная политика" исполнена на 99,6% от утвержденных бюджетных ассигнований. В рамках данной подпрограммы реализовано мероприятие по трудоустройству молодежи в летний период. Трудоустроено   39 подростков.

Коэффициент эффективности муниципальной программы – R – 91,92 %, следовательно, эффективность программы высокая.

Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального образования – Осинниковский городской округ»

В рамках муниципальной программы проведено 2 заседания Координационного муниципального совета по туризму, 15 мероприятий туристской направленности, установлено 8 знаков туристской направленности;

Проведено 8 маршрутов (пеших экскурсий) Осинниковским городским краеведческим музеем: экскурсии в городском парке по шахтовому оборудованию для дошкольников, экскурсии к Скульптурной композиции Святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, экскурсия по Парку военной техники под открытым небом для жителей города 9 мая и др.)

Коэффициент эффективности муниципальной программы – R -72%, эффективность программы средняя.

Муниципальная программа «Развитие культуры

Осинниковского городского округа»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 
252 590,66 тыс. рублей или 98,7% от суммы бюджетных ассигнований, утвержденной сводной бюджетной росписью

Бюджетные ассигнования муниципальной программы «Развитие культуры Осинниковского городского округа» направлены на:

повышение доступности и качества музейных и библиотечных услуг;

развитие образовательных организаций;

создание благоприятных условий для использования объектов культурного назначения, музейных и библиотечных фондов;

выявление и поддержку творческой молодежи;

содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Осинниковском городском округе, сохранение и развитие национальных языков;

поддержку многообразия культурной жизни;

создание условий для сохранения и развития культуры и языка всех наций и народностей, проживающих в Кемеровской области – Кузбассе;

В рамках подпрограммы " Организация и развитие сферы  культуры Осинниковского городского округа" отражены:

- расходы на  обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры, дополнительного образования, библиотек, музеев, прочих учреждений;

- расходы на организацию и проведение городских мероприятий;

- расходы на организацию, проведение и участие в международных проектах, фестивалях и конкурсах (всероссийских, региональных, областных, городских), областных мастер-классах, семинарах и конгрессах;

- расходы, связанные с проведением ремонтных работ зданий и помещений учреждений управления культуры (Разработка проектно-сметной документации, техническое обследование и обмерные чертежи зданий,  демонтаж, изготовление и монтаж оконных блоков ПВХ.  В отчетном периоде расходы проведены в двух учреждениях: МБУК ДК "Высокий" и МБУК " Централизованная библиотечная система, а также осуществлялась поддержка деятельности волонтерского (добровольческого) движения в культуре.

В том числе, в рамках данной подпрограммы осуществлены расходы по региональному проекту "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры", мероприятию "Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев". Приобретены: стеллажи, витрины, выставочный подиум.

В рамках подпрограммы "Реализация государственной национальной политики на территории Осинниковского городского округа" организованы, проведены мероприятия: культурно-просветительское мероприятие в честь дня рождения кайчи - сказителя национального поэта С.С. Торбокова, областной праздник "Пайрам, праздник, посвященный Международному дню коренных народов мира и др., приобретены баннеры, брошюры, изготовлен документальный фильм.

Коэффициент эффективности муниципальной программы – R – 99,55 %, эффективность программы высокая.

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму в Осинниковском городском округе»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 
4 791,4 тыс. руб. или 100% от суммы бюджетных ассигнований, утвержденной сводной бюджетной росписью.

Бюджетные ассигнования муниципальной программы "Противодействие терроризму и экстремизму" направлены на реализацию следующих мероприятий:

- меры по совершенствованию антитеррористической  пропаганды (приобретены листовки, плакаты и  баннеры антитеррористической направленности) – 75,236 тыс. рублей;

- меры по антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления Осинниковского городского округа (услуги охраны объектов, находящихся в ведении администрации Осинниковского городского округа) –  1 423,4 тыс. рублей;

- реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса    3 230,7 тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюджета 3 004,5 тыс. рублей, местного 226,2 тыс. рублей (мероприятие реализовано в 9-ти учреждениях, подведомственных Управлению образования администрации Осинниковского городского округа - установлены системы видеонаблюдения,  металлорамки,  громкоговорящая связь, охранная сигнализация, системы контроля доступом, наружное освещение и др.

- меры по совершенствованию  антиэкстремистской пропаганды (приобретены листовки, плакаты и  баннеры)  – 62,030 тыс. рублей.

Коэффициент эффективности муниципальной программы – R – 88,56 - %, эффективность программы средняя.

Муниципальная программа «Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение безопасности дорожного движения в Осинниковском городском округе»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 
5 195,54 тыс. руб. или 100% от суммы бюджетных ассигнований, утвержденной сводной бюджетной росписью,

Средства муниципальной программы направлены на:

- осуществление мер антинаркотической направленности;

- осуществление охраны общественного порядка;

- осуществление мер по повышению безопасности дорожного движения.

Основная сумма расходов приходится на мероприятия по нанесению линий дорожной разметки на улично-дорожной сети г. Осинники.

Также средства направлены на приобретение светоотражающих элементов (фликеров), и проведение мероприятий в учреждениях образования "Дорожный патруль".

Коэффициент эффективности муниципальной программы – R – 92 %, эффективность программы высокая.

Муниципальная программа «Поддержка и развитие СМИ»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 
14 484,58 тыс.руб. или 99,3% от суммы бюджетных ассигнований, утвержденной сводной бюджетной росписью.

Средства муниципальной программы направлены на:

обеспечение деятельности телерадиокомпаний для оказания муниципальных услуг в сфере информирования населения, оплату расходов за оказанные услуги печати и приобретение контента телевизионного вещания.

Коэффициент эффективности муниципальной программы – R – 99,85 %, эффективность программы высокая.

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Осинниковского городского округа»

На реализацию данной муниципальной программы направлено 221,2 млн. рублей.

Управление социальной защиты исполняет 46 полномочий по  федеральным и  областным  законам,  определяет право и назначает более 60 видов пособий, компенсаций, субсидий, адресной социальной помощи.

В 2024 году  мерами социальной поддержки охвачено порядка 16 тысяч человек..

В рамках национального проекта «Демография», регионального проекта «Старшее поколение», в Осинниковском городском округе внедрена и работает  система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

В «Центре социальной помощи семье и детям» для работы с семьями, находящимися в социально опасном положении и группе риска, реализуется программа «Семейный навигатор», целью которой является осуществление профилактической работы  с семьями, оказавшимися в социально опасном положении и группе риска, оказание содействия в их успешной социальной реабилитации и адаптации в современных условиях.

Инновационным в работе Центра социальной помощи семье и детям в 2024 году является  реализация социального проекта  «ИГРАЙ».

Проект «ИГРАЙ» стал победителем областного конкурса  в номинации  «Мы выбираем жизнь» и получил грант, направленный на приобретение детских игр, товаров для детского творчества, билетов на мероприятие «Детская аллея профессий».

Разработанный «Центром социальной помощи семье и детям» проект «АЗБУКА ПРОФЕССИЙ» также выиграл грант  в конкурсе «Евраз: город друзей – город идей!».

В Управлении организована работа с мобилизованными гражданами, а также гражданами, заключившими контракт и их родственниками.

Управление и подведомственные учреждения содействуют в решении всех  возникающих вопросов семей мобилизованных. В 2024 году оказана адресная социальная помощь на сумму более  7 млн. рублей.

Подпрограмма "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" занимает в общем объеме расходов программы 10,2%. Расходы направлены на меры социальной поддержки в соответствии с федеральными и областными законами, нормативными актами городского округа. Расходы местного бюджета направлены на выполнение следующих мероприятий: выплата пенсии за выслугу лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, выплата гражданам имеющим почетное звание "Почетный гражданин г.Осинники", социальная поддержка ветеранов боевых действий. Подпрограмма "Развитие социального обслуживания населения" исполнена в объеме., в общем объеме расходов по программе занимает 69,5%. Отражаются расходы на содержание двух учреждений: Муниципального казенного учреждения "Центр социальной помощи семье и детям" Осинниковского городского округа и Муниципального бюджетного учреждения "Центр социального обслуживания" Осинниковского городского округа. Подпрограмма "Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания" в общем объеме расходов по программе занимает 15,3%. Отражены расходы в части содержания органов местного самоуправления в области социальной политики, а так же организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству. Подпрограмма "Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения" занимает в общем объеме расходов программы 5%. Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета в рамках следующих мероприятий: - расходы на реализацию мероприятий по социальной поддержки населения; - расходы на реализацию мероприятий по социальной защите и реабилитации участников боевых действий, пострадавших в ходе локальных войн и вооруженных конфликтах; - расходы на реализацию мероприятий направленных на профилактику безнадзорности правонарушений несовершеннолетних; - оказание материальной помощи в страховании имущества гражданам, проживающим в зоне подтопления; - финансовое обеспечение (возмещение) расходов, непосредственно связанных с организацией деятельности местной общественной организации Осинниковского городского округа Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Коэффициент эффективности муниципальной программы – R – 94,41 %, эффективность программы высокая.

Муниципальная программа "Жилище на территории Осинниковского городского округа"

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 
319 126,65 тыс. рублей или 99,2% от суммы бюджетных ассигнований, утвержденной сводной бюджетной росписью.

В результате реализации регионального проекта в 2024 году было приобретено 8 квартир на вторичном рынке жилья, четырем семьям произведена выплата за изымаемое помещение.

В рамках мероприятия "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" – за счет средств областного и федерального бюджетов детям сиротам было приобретено 89 квартир на первичном рынке жилья у ООО ТД ДСК по адресу: г. Осинники, п. Тайжина, ул. Дорожная д. 7/1.

По реализации программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков социальную выплату для приобретения жилья, взамен сносимого на подработанных территориях получили 8 семей (23 человека).

В рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей сертификат получила одна молодая семья.

По решению суда приобретено одно жилое помещение.

Коэффициент эффективности муниципальной программы – R – 75,35 %, эффективность программы средняя.

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Осинниковский городской округ»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 1 770,25 тыс. руб. или 100% от суммы бюджетных ассигнований, утвержденной сводной бюджетной росписью.

Бюджетные ассигнования муниципальной программы направлены на:

популяризацию предпринимательской деятельности, в рамках проведения Областной  зимней и летней Спартакиады для предпринимателей;

финансовую поддержку Фонда развития и сопровождения бизнеса Осинниковского городского округа.

В рамках реализации национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса, индивидуальной предпринимательской инициативы проведено более 30 обучающих мероприятий с субъектами бизнеса: форумы, семинары, тренинги, рабочие встречи, экскурсии, мастер-классы.

В 2024 году в адрес отдела содействия малому и среднему предпринимательству обратилось 240  граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства, все обратившиеся получили необходимую помощь.

Малый бизнес в Осинниках представлен в разных сферах, так за 2024 год открыто 30 новых объектов в сфере торговли, производства и бытового обслуживания, совершенствуется организация торговых процессов, используются прогрессивные технологии, современные форматы продаж.

Коэффициент эффективности муниципальной программы – R – 88,92 %, эффективность данной программы средняя.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Осинниковского городского округа»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 
11,9 тыс. руб.

В рамках мероприятий программы произведена оплата процентов по реструктурированной задолженности по бюджетному кредиту, предоставленному муниципальному образованию из бюджета Кемеровской области в 2018 году.

Коэффициент эффективности муниципальной программы R – 91,93 %, эффективность данной программы высокая.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения в области гражданской обороны, пожарной безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 37 797,94 тыс. руб.

Муниципальная программа реализовывалась в рамках следующих мероприятий:

-  Совершенствование системы связи и оповещения населения (организован доступ  к Широкополосному интернету, приобретены оптические модемы в количестве 6 шт. для обеспечения канала связи, ремонт и техническое обслуживание комплексов муниципальной автоматизированной системы оповещения населения, приобретены сирены С-40 в количестве 3 штук);

- Меры по безопасному пропуску ледохода и паводковых вод (видеонаблюдение);

- Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление по защите населения и территории" Осинниковского городского округа";

- Обустройство пляжей и мест массового отдыха у воды (оплата услуг матроса-спасателя по договору гражданско - правового характера, приобретение расходных материалов);

- Обеспечение противопожарной безопасности (приобретение дизельного топлива для 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу с целью выезда для тушения пожаров сухой травы на территории городского округа);

- Выполнение работ расчета устойчивости склона, в связи с оползнем грунта по адресу: г. Осинники, ул. 1-ый и 2-ой пер. Буденного;

- Модернизация муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кемеровской области - Кузбасса (приобретены: комплекс сиренного оповещения населения 1 шт., комплекс управления действующими сиренами (устройство запуска) 3 шт.);

- Социальная поддержка отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа (приобретено 107 шт. дымовых пожарных извещателей и 10 шт. дымоанализаторов);

- Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса (в 12 учреждениях проведены мероприятия данной направленности, из них 9 учреждений, подведомственных Управлению образования, 2 учреждения - Управлению культуры, 1 учреждение - Управлению по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике).

Коэффициент эффективности муниципальной программы – R -99,96%, эффективность данной программы высокая.

Муниципальная программа «Развитие системы образования Осинниковского городского округа»

На реализацию данной муниципальной программы направлено 1 313,94 млн. рублей или 96,4% от суммы бюджетных ассигнований, утвержденной сводной бюджетной росписью.

Основная доля средств муниципальной программы направлена на: обеспечение деятельности, предоставление услуг и содержание учреждений образования Осинниковского городского округа.

В рамках национального проекта «Образование», на территории города реализуются следующие федеральные проекты:

- «Современная школа» - выделена субсидия на поддержку образования детей с ограниченными возможностями - закуплено оборудование в школу - интернат №4.

-  «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» - во всех школах города  введена  должность советника директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

- «Успех каждого ребенка» - более 800 учеников 8-9 классов участвуют в проекте «Билет в будущее». Со школьниками работают педагоги-навигаторы, проводятся профориентационные уроки и профессиональная диагностика. Профпробы проходят как в профессиональных учреждениях Осинниковского городского округа, так и в Новокузнецке.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка городскому округу выделена субсидия на создание 240 новых мест дополнительного образования на базе школ №№ 31, 33 и дома детского творчества.

В доме детского творчества создано 60 новых мест дополнительного образования социально-гуманитарной направленности. С 1 сентября начались занятия по программе «ОсМедиа» для детей, увлеченных работой медиастудий, созданием собственного контента. Для работы приобретено необходимое оборудование.

В школе № 33 создано 60 новых мест дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. С 1 сентября начались занятия по программе «Минифутбол».

В школе № 31 создано 120 новых мест дополнительного образования физкультурно-спортивной и художественной направленности. С 1 сентября начались занятия по программам художественной студии «Вдохновение» на иностранных языках и дополнительной общеобразовательной программе по виду спорта «Легкая атлетика».

- в целях повышения качества физико-математического образования, школа № 35 и детский сад № 54 включены в проект «Инженерные классы Кузбасса».

В рамках национального проекта «Демография» реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». За счет средств областного бюджета осуществляется 100% оплата питания за детей из многодетных - малообеспеченных семей.

В 2024 году большое внимание уделялось совершенствованию материально-технической базы образовательных учреждений.

- проведены работы по текущему ремонту кровли школы №35;

- выполнены работы по смене наружных сетей отопления и горячего водоснабжения с утеплением в  детском саду № 5.

- разработана проектная документация по капитальному ремонту системы отопления здания детского сада № 21.

В 2024 году из средств областного бюджета выделены субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности  в образовательных учреждениях города.

Коэффициент эффективности муниципальной программы – R – 91,19 %, эффективность программы высокая.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования – Осинниковский городской округ»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 
22 653,7 тыс. руб. или 100% от суммы бюджетных ассигнований, утвержденной сводной бюджетной росписью. На территории Осинниковского городского округа в рамках этого проекта в 2024 году выполнен комплекс мероприятий по благоустройству 2-х общественных пространств:

- игровой площадки на площади Советов;

- детской площадки в городском парке

и 4-х  дворовых территорий

Коэффициент эффективности муниципальной программы – R – 99,99 %, все показатели достигнуты, эффективность программы высокая.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными участками Осинниковского городского округа»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 
60 727,6 тыс. рублей или 99,9% от суммы бюджетных ассигнований, утвержденной сводной бюджетной росписью, что на 
43 709,38 тыс. рублей больше уровня 2023 года. Основными расходами, повлиявшими на такой рост являются расходы на приобретение техники.

Исполнение программы осуществлялось в рамках следующих мероприятий:

- Расходы на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "КУМИ";

- Наполнение Государственного адресного реестра в ФИАС кадастровыми номерами;

- Работы по сносу (разбору) аварийных зданий (сооружений) в количестве 13 единиц;

- Формирование земельного участка и разработка ПСД для целей строительства школы на 1100 мест с бассейном г. Осинники;

- Проведение государственного кадастрового учета земельных участков;

- Приобретение муниципальной собственности, в т.ч. приобретены специализированная техника в количестве 4-х единиц и автобус;

- Содержание и обслуживание казны муниципального образования.

Коэффициент эффективности муниципальной программы – R – 90,6 %, эффективность данной программы высокая.

Муниципальная программа «Развитие архивного дела

на территории Осинниковского городского округа»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 
16 776,7 тыс. руб. Основная доля расходов по программе приходится на содержание МКУ "Архивное управление", в том числе на заработную плату.

Коэффициент эффективности муниципальной программы – R – 99,91 %, все показатели достигнуты, эффективность программы высокая.

Муниципальная программа «Развитие информатизации и защиты информации на территории Осинниковского городского округа»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 
6 189,6 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования муниципальной программы «Развитие информатизации и защита информации на территории Осинниковского городского округа» направлены на: развитие официальных сайтов, создание электронных сервисов на сайтах, обеспечение систем защиты информации, приобретение, сопровождение, обслуживание программного обеспечения, программного продукта.

Коэффициент эффективности муниципальной программы – R – 96,69 %, эффективность программы средняя.