ПРОЕКТ                                      

[image: image1.png]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская  область - Кузбасс

Муниципальное образование – Осинниковский городской округ

Администрация Осинниковского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________



                                                     № ______________

Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Осинниковского городского округа» на 2026-2030 годы» 
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Осинниковского городского округа округа от 28 июля 2025 года №703-нп «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Осинниковского городского округа Кемеровской области - Кузбасса», в целях повышения эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения, проживающего на территории Осинниковского городского округа:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Социальная поддержка населения Осинниковского городского округа» на 2026-2030 годы», согласно приложению к настоящему постановлению. 


2. Установить,   что    объемы    финансирования    муниципальной    программы  «Социальная поддержка населения Осинниковского городского округа» на 2026-2030 годы носят прогнозный характер и подлежат корректировке в течение срока ее действия, с учетом возможностей бюджета Осинниковского городского округа, посредством внесения изменений в содержание мероприятий, объемы финансирования.



3. Признать утратившими силу с 01.01.2026 года:


постановление администрации  Осинниковского городского округа от 31 мая 2021 года № 435-нп «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Осинниковского городского округа» на 2021-2023  годы»;


постановление администрации  Осинниковского городского округа  от 24 сентября 2021 года № 1118-нп «О внесении изменений в в постановление администрации Осинниковского городского округа от 31 мая 2021 года № 435-нп «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Осинниковского городского округа» на 2021-2023 годы»;


постановление администрации  Осинниковского городского округа  от 08 февраля 2022 года № 111-нп «О внесении изменений в в постановление администрации Осинниковского городского округа от 31 мая 2021 года № 435-нп «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Осинниковского городского округа» на 2021-2024  годы»;


постановление администрации  Осинниковского городского округа  от 12 октября 2022 года № 1118-нп «О внесении изменений в в постановление администрации Осинниковского городского округа от 31 мая 2021 года № 435-нп «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Осинниковского городского округа» на 2021-2024  годы»;


постановление администрации  Осинниковского городского округа  от 22 ноября 1251-нп года № 874-нп «О внесении изменений в в постановление администрации Осинниковского городского округа от 31 мая 2021 года № 435-нп «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Осинниковского городского округа» на 2021-2025  годы»;


постановление администрации  Осинниковского городского округа  от 22 февраля 2023 года № 217-нп «О внесении изменений в в постановление администрации Осинниковского городского округа от 31 мая 2021 года № 435-нп «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Осинниковского городского округа» на 2021-2025  годы»;


постановление администрации  Осинниковского городского округа  от 12 октября 2023 года № 1204-нп «О внесении изменений в в постановление администрации Осинниковского городского округа от 31 мая 2021 года № 435-нп «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Осинниковского городского округа» на 2021-2025  годы»;


постановление администрации  Осинниковского городского округа  от 13 марта 2024 года № 264-нп «О внесении изменений в в постановление администрации Осинниковского городского округа от 31 мая 2021 года № 435-нп «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Осинниковского городского округа» на 2021-2026  годы»;


постановление администрации  Осинниковского городского округа  от 15 октября 2024 года № 1151-нп «О внесении изменений в в постановление администрации Осинниковского городского округа от 31 мая 2021 года № 435-нп «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Осинниковского городского округа» на 2021-2026  годы»;


постановление администрации  Осинниковского городского округа  от 22 апреля 2025 года № 365-нп «О внесении изменений в в постановление администрации Осинниковского городского округа от 31 мая 2021 года № 435-нп «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Осинниковского городского округа» на 2021-2027  годы».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Время и жизнь» и разместить на официальном сайте  органов местного самоуправления Осинниковского городского округа Кемеровской области - Кузбасса.

6. Контроль за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на заместителя Главы  городского округа  по  социальным  вопросам  Е.В. Миллер, на начальника Управления социальной защиты населения администрации Осинниковского городского округа С.Н. Кабанову.
И.о. Главы Осинниковского


городского округа





                                                 В.В. Кауров

С постановлением ознакомлен,

с возложением обязанностей согласен   
  
         
           

                         Е.В. Миллер






                    (дата)                                            (подпись)
С постановлением ознакомлен,

с возложением обязанностей согласен   
  
         
           

                         С.Н. Кабанова






                    (дата)                                            (подпись)
Рубцова Д.А. 5-16-12
 Приложение №1

к постановлению администрации 

Осинниковского городского округа

от ____________ г. № ______

Муниципальная программа  
«Социальная поддержка населения Осинниковского городского округа» 

на 2026-2030 годы
Осинниковский городской округ Кемеровской области - Кузбасса
2026 год
Стратегические приоритеты муниципальной программы «Социальная поддержка населения Осинниковского городского округа» на 2026-2030 годы 

(далее – муниципальная программа)
1. Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Осинниковского городского округа
Актуальным вопросом государственной социально-экономической политики обозначено повышение качества жизни граждан России, поэтому забота о детях, людях пожилого возраста, инвалидах и других нуждающихся категориях граждан должна являться одним из приоритетных направлений социальной политики администрации Осинниковского городского округа.

Повышение уровня жизни населения Осинниковского городского округа, повышение качества и доступности социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, ветеранам и инвалидам боевых действий, членам их семей, малообеспеченным семьям – основные направления социальной политики Осинниковского городского округа.
Управление социальной защиты населения администрации осуществляет отдельные государственные полномочия в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения, переданные органам местного самоуправления федеральными законами и законами Кемеровской области - Кузбасса, а также исполнительные, распорядительные и контрольные функции в сфере социальной защиты населения городского округа согласно Закону Кемеровской области от 27 июля 2005 г. № 99-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения».
Управление непосредственно осуществляет полномочия органов местного самоуправления по назначению и выплате пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы муниципального образования "Осинниковский городской округ";по денежной выплате гражданам, имеющим почетное звание «Почетный гражданин  города Осинники; по назначению и выплате компенсации  расходов по оплате жилищного помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан; по социальной поддержке ветеранов  боевых действий; по предоставление  адресной  социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан.
Право на получение социальной поддержки на основании  действующего законодательства имеют около 14000 чел. жителей города, в том числе  4000  человек  являются федеральными льготникам    и 10000 человек -  получателями регионального уровня.         

Федеральным льготникам (участники и инвалиды ВОВ, участники локальных войн, жители блокадного Ленинграда, бывшие малолетние узники фашистских лагерей, инвалиды) дополнительно к федеральным льготам за счет средств областного бюджета установлено право  бесплатного проезда в общественном транспорте и другие льготы.

Региональным льготникам – это ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, меры социальной поддержки предоставляются в денежном выражении (ЕДВ) или натуральной форме. 

В  городе предоставляется бесплатный или льготный проезд более 3000  льготникам из числа  ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц  и детей из многодетных семей. Около 650  жителей города являются получателями Кузбасской пенсии. Минимальный размер пенсии Кемеровской области увеличен до 900 рублей.    

Особое внимание уделяется участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Продолжается работа по улучшению жилищных условий по заявлениям участников войны, проводятся обследования социально-бытовых условий жизни ветеранов и состояние их жилых помещений. Предприятия, организации и учреждения города оказывают адресную помощь ветеранам ВОВ. 

В  УСЗН администрации Осинниковского городского округа  создан банк данных на военнослужащих, граждан уволенных с военной службы, и членов их семей, в том числе членов семей граждан, погибших (умерших) при исполнении служебного долга при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также в ходе контртеррористической операции на территориях Курской, Белгородской и Брянской областях Российской Федерации с 10 августа 2024 года, проживающих на территории г. Осинники и нуждающихся в социальной поддержке. Социальная защита ветеранов и инвалидов боевых действий, членов семей погибших военнослужащих, членов семей граждан Российской Федерации, проживающих на территории Осинниковского городского округа, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" и проходящих военную службу по контракту является одним из приоритетных направлений работы УСЗН администрации  Осинниковского городского округа. Для  участников локальных войн и вооруженных конфликтов в полном объеме  реализуются предусмотренные   действующим законодательством   меры социальной поддержки. 
 Широкий спектр мер социальной поддержки предоставляется семьям с детьми. Около 300 многодетных семей получают льготы по оплате коммунальных услуг, 813 детей из многодетных семей получают ежемесячно денежную компенсацию на транспорте, предоставляется бесплатное питание в школах. Особое внимание направлено на семьи, взявшие на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Приемные матери, воспитывающие на основании договора о приемной семье 5 и более детей, с января 2013 года имеют право на те же меры социальной поддержки, что и матери, родившие и воспитывавшие или воспитывающие 5 и более собственных детей. Объем мер социальной поддержки у таких матерей такой же, как и у ветеранов труда. 585 многодетных семей пользуются мерами социальной поддержки, в числе которых обеспечение обучающихся в соответствии с установленными нормативами одеждой для посещения учебных занятий. В 2024 году данная выплата была получена на 1143 ребенка.

Социальное обслуживание населения Кемеровской области на современном этапе представляет собой  совокупность услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, попавшим в трудные жизненные ситуации, на дому или в учреждениях социального обслуживания. В систему социального обслуживания граждан Осинниковского городского округа входит МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения». Одним из основных направлений деятельности Центра является  бесплатное предоставление социальных услуг: cоциально-педагогические, cоциально-психологические, cоциально-правовые, социально-бытовые, социально-медицинские,  cрочные социальные услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- инвалидов. С 01.01.2021г. в рамках национального проекта "Демография" реализуется региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" ("Старшее поколение"), направленный на организацию работы по созданию в Осинниковском городском округе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. С 2025 года региональный проект «Старщее поколение» стал частью национального проекта «Семья». Планируемый объем финансирования на реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Демография» за счет средств федерального бюджета в 2026 году  составляет 18476,1 тыс.рублей, в 2027 году — 16399,0 тыс.рублей. 

В УСЗН администрации  Осинниковского городского округа состоят на учете 12498 человек, относящихся к льготным категориям граждан. Из них 3504 человек – инвалиды, нуждающиеся в социальной помощи; 233 человек – дети-инвалиды; 42 семьи имеют детей-инвалидов с диагнозом ДЦП (детский центральный паралич); 380 человек - участники боевых действий и члены семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей; 624 семьи с 1224 детьми имеют  доходы ниже прожиточного минимума. Указанные группы населения нуждаются в социальной поддержке, адресной помощи, реабилитации и интеграции их в общество. Наиболее острыми проблемами этих граждан являются: недостаток денежных средств на неотложные нужды (приобретение одежды, питание детей), на ремонт жилья; отсутствие жилых помещений; ослабленное здоровье; трудности в  трудоустройстве.


В Осинниковском городском округе предусмотрены меры социальной поддержки отдельных категорий граждан – социальные налоговые расходы. Налоговые расходы связаны с предоставлением налоговых льгот. Освобождение от уплаты земельного налога в размере 100% получают граждане, достигшие возраста 70 лет; Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны; одиноко проживающие пенсионеры и супружеские пары пенсионеров в возрасте старше: мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет; неполные семьи (семьи, в которых дети воспитываются одним из родителей); реабилитированные лица, подвергшиеся политическим репрессиям; дети-сироты, опекаемые дети и опекуны, проживающие совместно; семьи, имеющие детей-инвалидов.

Освобождение от уплаты земельного налога в размере 50% получают многодетные семьи.


Социальные налоговые расходы обусловлены обеспечением социальной поддержки населения путем снижения налоговой нагрузки.


Муниципальная программа «Социальная поддержка населения  Осинниковского городского округа»  на 2026-2030 годы направлена на дальнейшее совершенствование системы социальной поддержки и социального обслуживания населения, на решение проблем малоимущих и социально незащищенных категорий граждан.


Повышение уровня и качества жизни малообеспеченных категорий граждан, пенсионеров и инвалидов, обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности, увеличение объема и доступности социальных услуг остается одной из целей социальной политики муниципального образования – Осинниковский городской округ.
2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели муниципальной программы сформированы с учетом положений указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 No 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Закона Кемеровской области от 26.12.2018 No 122-0З «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области — Кузбасса на период до 2035 года» и  соответствуют основным направлениям деятельности Министерства труда и социальной защиты населения.


К приоритетным направлениям реализации муниципальной программы отнесены:

- повышение благосостояния граждан и снижение бедности;

- снижения социальной напряженности;

- повышение качества жизни малообеспеченных слоев населения;

- модернизация и развитие сектора социальных услуг в сфере социального обслуживания;

- обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов, семьям с несовершеннолетними детьми.
- увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения;

- совершенствование системы предоставления муниципальных услуг гражданам.


Достижение цели планируется путем предоставления адресной и качественной социальной поддержки отдельным категориям граждан по указанным направлениям реализации государственной политики.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Кемеровской области- Кузбасса


В муниципальной программе отражена взаимосвязь с целями и показателями государственной программы Кемеровской области-Кузбасса «Социальная поддержка населения Кузбасса», утвержденная постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 29.09.2023г. № 641.


Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Социальная поддержка населения Кузбасса», утвержденная постановлением Правительства  Кемеровской области-Кузбасса от 29.09.2023 No 641 включает в себя следующее:


Цель 1. Повышен уровень социального обеспечения граждан получателей мер социальной поддержки, государственных социальных и страховых гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости.


Цель 2. Обеспечениа социальная поддержка семей с детьми.


Цель 3. Повышена доступность социального обслуживания населения и сохраняется на уровне 100% до 2030 года.


Показатели муниципальной программы направлены на повышение благосостояния граждан Осинниковского городского округа и на снижение бедности, на повышение качества и доступности социальных услуг.

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:


Цель 1. Повышение эффективности системы социальной поддержки, социального обслуживания населения, качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Осинниковского городского округа, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.


Цель 2. Повышение эффективности социального обслуживания и качества социальных услуг, оказываемых учреждениями социального обслуживания населения, обеспечение развития системы социальной поддержки населения.


Для достижения целей муниципальной программы предусмотрено решение следующих задач:
- реализация действующих мер адресной социальной поддержки населения Осинниковского городского округа (повышение адресности и целевой направленности предоставления мер социальной поддержки, рост доходов и социальной защищенности отдельных категорий граждан).

- реализация основных направлений развития учреждения социального обслуживания, повышение качества и доступности социальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждений;

- обеспечение системой долговременного ухода лиц старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании (получение социальных услуг на дому и в полустационарной форме с привлечением патронажной службы и помощников по уходу (сиделок);

- повышение профессионального уровня работников системы социального обслуживания (повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников учреждения социального обслуживания);
- сохранение средней заработной платы социальных работников на уровне 100 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе;
- обеспечение реализации государственной и муниципальной политики в сфере социальной защиты отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, проживающих на территории муниципального образования "Осинниковский городской округ";

- улучшение материального положения отдельных категорий граждан пожилого возраста и малообеспеченных семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, за счет оказания им целевой адресной материальной помощи; повышение качества жизни инвалидов за счет оказания им адресной материальной помощи; повышение уровня социальной защиты граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей.
Паспорт муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения Осинниковского городского округа» 

на 2026-2030  годы
1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы
	Заместитель Главы городского округа по социальным вопросам 

Е.В. Миллер

	Ответственный исполнитель муниципальной  программы
	Управление социальной защиты населения администрации Осинниковского городского округа

	Исполнители  муниципальной  программы

	Управление социальной защиты населения администрации Осинниковского городского округа; 

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный Центр социального обслуживания населения» Осинниковского городского округа (далее по тексту – МБУ «КЦСОН» ОГО);

Управление образования администрации Осинниковского городского округа

	Период реализации муниципальной программы
	2026-2030 годы

	Цели муниципальной программы 
	Цель 1: Повышение эффективности системы социальной поддержки, социального обслуживания населения, качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Осинниковского городского округа, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

	
	Цель 2: Повышение эффективности социального обслуживания и качества социальных услуг, оказываемых учреждениями социального обслуживания населения, обеспечение развития системы социальной поддержки населения.

	
	Цель 3: Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ 
 государственной программой  субъекта Российской Федерации
	Национальная цель/наименование целевого показателя национальной цели:

Сохранение населения,укрепления здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи. / 1. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году. 2.Увеличение к 2030 году численности граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги долговременного ухода, не менее чем до 500 тыс. человек из числа наиболее нуждающихся в таких услугах.

	
	1. Государственная программа Кемеровской области-Кузбасса «Социальная поддержка Кузбасса», утвержденная постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 29.09.2023 № 641.


2. Показатели муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование

показателя
	Уровень  показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Документ
	Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы)
	Связь с показателями национальных целей

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	
	17

	
	Цель 1. Повышение эффективности системы социальной поддержки, социального обслуживания населения, качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Осинниковского городского округа, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

	1
	Доля граждан,

получивших социальную

поддержку, от числа

обратившихся
	МП
	-
	Процентов


	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	Указ Президента РФ от 07.05.2024 г. № 309 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»


	УСЗН АОГО,

МБУ КЦСОН ОГО
	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году 



	
	Цель 2. Повышение эффективности социального обслуживания и качества социальных услуг, оказываемых учреждениями социального обслуживания населения, обеспечение развития системы социальной поддержки населения.

	2
	Доля освоенных средств в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию цели


	МП
	-
	процентов
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	ФЗ от 28.12.2013г. № 442-ФЗ Об основах социального обслуживания граждан в РФ.
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
	УСЗН АОГО,

МБУ КЦСОН ОГО
	Увеличение к 2030 году численности граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги долговременного ухода, не менее чем до 500 тыс. человек из числа наиболее нуждающихся в таких услугах. 

	
	Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода
	МП
	-
	Человек
	45
	2025
	45
	45
	45
	45
	45
	Постановление АОГО от 27.10.2020г. «Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта» ) «Создание в Осинниковском городском округе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на 2021-2024гг.» (в редакции пост. АОГО от 16.12.2024г. №1501-п)
	УСЗН АОГО, 

МБУ КЦСОН ОГО
	

	
	Цель 3: Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

	3
	Оказана поддержка общественной организации, в целях реализации общественной активности населения


	МП
	
	процент
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	Постановление АОГО от 07.10.2024г.  № 1124-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии для финансового обеспечения текущей деятельности местной общественной организации Осинниковского городского округа Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов» 
	УСЗН АОГО
	


3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году
	№  п/п
	Цели/показатели муниципальной программы 
	Уровень показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Цель 1: Повышение эффективности системы социальной поддержки, социального обслуживания населения, качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Осинниковского городского округа, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации

	1.1
	Доля граждан, получивших социальную поддержку, от числа

обратившихся
	МП
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Цель 2: Повышение эффективности социального обслуживания и качества социальных услуг, оказываемых учреждениями социального обслуживания населения, обеспечение развития системы социальной поддержки населения

	2.1
	Доля граждан, получивших услуги в учреждении социального обслуживания населения, от числа обратившихся
	МП
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.2
	Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода
	МП
	человек
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45

	3
	Цель 3: Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

	3.1
	Оказана поддержка общественной организации, в целях реализации общественной активности населения


	МП
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


4. Структура муниципальной программы
	№
 п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемент
	Связь

с показателями

	1
	2
	3
	4

	1
	Комплекс процессных мероприятий, в рамках регионального проекта, входящего в состав национального проекта 
(Региональный проект "Старшее поколение») (приложение № 1 к настоящей муниципальной программе)

	
	Ответственный исполнитель: Управление социальной защиты населения администрации Осинниковского городского округа

Соисполнитель: МБУ «КЦСОН Осинниковского городского округа»
	Срок реализации 2026-2027

	1.1
	Задача: Лица старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода
	Лицам, признанным нуждающимся в долговременном уходе, оказаны услуги в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг
	Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода

	2
	Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 
(приложение № 2 к настоящей муниципальной программе) 

	
	Ответственный исполнитель программы: Управление социальной защиты населения администрации Осинниковского городского округа
	Срок реализации 2026-2030

	2.1


	Задача: Выполнены обязательства по социальной поддержке отдельных категорий граждан  Осинниковского городского округа  в полном объеме
	Предоставлены меры социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, другим категориям граждан, имеющим право на меры социальной поддержки   в денежной  форме и в виде натуральных льгот. 
	Доля граждан, получающих социальную поддержку, от числа обратившихся

	3
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие сферы социального обслуживания населения»
(приложение № 3 к настоящей муниципальной программе) 

	
	Ответственный исполнитель: Управление социальной защиты населения администрации Осинниковского городского округа

Соисполнитель: МБУ «КЦСОН Осинниковского городского округа»
	Срок реализации 2026-2030

	3.1
	Задача: Обеспечены реализация основных направлений развития учреждений социального обслуживания, повышение качества и доступности социальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждений.


	Предоставлена Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждению социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
	Доля граждан, получивших услуги в учреждении социального обслуживания населения, от числа обратившихся

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания» (приложение № 4 к настоящей муниципальной программе) 

	
	Ответственный исполнитель программы: Управление социальной защиты населения администрации Осинниковского городского округа

Соисполнитель: Управление образования администрации Осинниковского городского округа
	Срок реализации 2026-2030

	3.1
	Задача: Обеспечена реализация государственной и муниципальной политики в сфере социальной защиты отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, проживающих на территории муниципального образования "Осинниковский городской округ"
	Выполнены  полномочия по реализации единой государственной социальной политики в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения Осинниковского городского округа
	Доля граждан,

получивших социальную

поддержку, от числа

обратившихся

	5.
	Комплекс процессных мероприятий «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» 
(приложение № 5 к настоящей муниципальной программе) 

	
	Ответственный исполнитель программы: Управление социальной защиты населения администрации Осинниковского городского округа
	Срок реализации 2026-2030

	5.1
	Задача:  Обеспечено повышение качества жизни населения  Осинниковского городского округа


	Улучшено материальное положения отдельных категорий граждан пожилого возраста и малообеспеченных семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, за счет оказания им целевой адресной социальной помощи; повышено качество жизни инвалидов за счет оказания им адресной социальной помощи; повышен уровень социальной защиты граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей.
	Доля граждан,

получивших социальную

поддержку, от числа

обратившихся

	6.
	Комплекс процессных мероприятий «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»  
(приложение № 6 к настоящей муниципальной программе) 

	6.1
	Ответственный исполнитель программы: Управление социальной защиты населения администрации Осинниковского городского округа
	Срок реализации 2026-2030

	
	Задача: Обеспечена поддержка   социально ориентированных некоммерческих организаций Осинниковского городского округа


	Организованы и проведены мероприятия, поддерживающие активность ветеранов.
	Оказана поддержка общественной организации, в целях реализации общественной активности населения



5. Финансовое обеспечение муниципальной программы
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового  обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Осинниковского городского округа» на 2026-2030  годы» (всего), в том числе
	208 121,6
	205 943,7
	189 544,7
	0,0
	0,0
	603 610,0

	 Федеральный бюджет
	16 443,7
	13 611,0
	0,0
	0,0
	0,0
	30 054,7

	 Областной  бюджет
	169 629,7
	170 385,3
	167 597,3
	0,0
	0,0
	507 612,3

	 Местный бюджет
	11 248,2
	11 147,4
	11 147,4
	0,0
	0,0
	33 543,0

	 Внебюджетные источники 
	10 800,0
	10 800,0
	10 800,0
	0,0
	0,0
	32 400,0

	Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий, в рамках регионального проекта, входящего в состав национального проекта 

(Региональный проект "Старшее поколение»)"» (всего), в том числе
	18 476,1
	16 399,0
	0,0
	0,0
	0,0
	34 875,1

	 Федеральный бюджет
	16 443,7
	13 611,0
	0,0
	0,0
	0,0
	30 054,7

	 Областной  бюджет
	2 032,4
	2 788,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 820,4

	Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"» (всего), в том числе
	15 045,5
	15 045,5
	15 045,5
	0,0
	0,0
	45 136,5

	 Областной  бюджет
	5 766,5
	5 766,5
	5 766,5
	0,0
	0,0
	27 837,0

	 Местный бюджет
	9 279,0
	9 279,0
	9 279,0
	0,0
	0,0
	17 299,5

	Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Развитие сферы социального обслуживания населения» (всего), в том числе
	140 963,9
	140 963,9
	140 963,9
	0,0
	0,0
	422 891,7

	 Областной  бюджет
	130 163,9
	130 163,9
	130 163,9
	0,0
	0,0
	390 491,7

	 Внебюджетные источники 
	10 800,0
	10 800,0
	10 800,0
	0,0
	0,0
	32 400,0

	Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания» (всего), в том числе
	31 755,7
	31 755,7
	31 755,7
	0,0
	0,0
	95 267,1

	 Областной  бюджет
	31 666,9
	31 666,9
	31 666,9
	0,0
	0,0
	95 000,7

	 Местный бюджет
	88,8
	88,8
	88,8
	0,0
	0,0
	266,4

	Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения»» (всего), в том числе
	1 538,4
	1 437,6
	1 437,6
	0,0
	0,0
	4 413,6

	 Местный бюджет
	1 538,4
	1 437,6
	1 437,6
	0,0
	0,0
	4 413,6

	Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» (всего), в том числе
	342,0
	342,0
	342,0
	0,0
	0,0
	1 026,0

	 Местный бюджет
	342,0
	342,0
	342,0
	0,0
	0,0
	1 026,0


Заместитель Главы городского округа – 

руководитель аппарата                             






                                                 
                   Л.А. Скрябина
Приложение № 1

к муниципальной программе
«Социальная поддержка населения 

Осинниковского городского округа» 

на 2026-2030 годы» 
ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Комплекс процессных мероприятий, в рамках регионального проекта, входящего в состав национального проекта (Региональный проект «Старшее поколение»)»
1. Общие положения
	Ответственное структурное подразделение  администрации Осинниковского городского округа, главные распорядители бюджетных средств (соисполнитель муниципальной программы)
	Управление социальной защиты населения администрации Осинниковского городского округа (далее — УСЗН) — ответственный исполнитель муниципальной программы

Соисполнитель: МБУ «КЦСОН Осинниковского городского округа»

	 Связь с муниципальной  программой
	Муниципальная  программа «Социальная поддержка населения Осинниковского городского округа» на 2026-2030  годы


2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения      (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной  программы)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающихся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

	1.1
	Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода
	
	МП
	человек
	45
	2025
	45
	45
	-
	-
	-
	УСЗН, МБУ КЦСОН


3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающихся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

	1.1
	Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода
	«МП»
	человек
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45


4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№  п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы

долговременного ухода
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Гражданам, нуждающимся в уходе, предоставлены социальные услуги по уходу, включаемые в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому согласно «Дорожной карте». 
	человек
	45
	2025
	45
	45
	-
	-
	-


5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия (результата) /

 источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения  по годам реализации,                  

 тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий, в рамках регионального проекта, входящего в состав национального проекта (Региональный проект "Старшее поколение»)"» (всего), в том числе
	18476,1
	16399
	0,0
	0,0
	0,0
	34 875,1

	 Федеральный бюджет
	16 443,7
	13 611,0
	0,0
	0,0
	0,0
	30 054,7

	 Областной  бюджет
	2 032,4
	2 788,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 820,4

	Мероприятие (результат) «Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода», всего, в том числе
	18476,1
	16399
	0,0
	0,0
	0,0
	34 875,1

	Федеральный бюджет
	16 443,7
	13 611,0
	0,0
	0,0
	0,0
	30 054,7

	Областной бюджет
	2 032,4
	2 788,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 820,4


6. План реализации комплекса процессных мероприятий
	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка
	Дата наступления контрольной     точки
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность,  организация (участник муниципальной  программы)
	Вид подтверждающего документа

	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающихся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

	1. Мероприятие (результат) «Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода» 
	X
	
	

	 Контрольная точка 1.1 Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Осинниковского городского округа Кемеровской области-Кузбасса субсидии МБУ «КЦСОН Осинниковского городского округа»
	31 января


	Кабанова Светлана Николаевна, 

начальник УСЗН
	Соглашение о предоставлении из бюджета Осинниковского городского округа Кемеровской области-Кузбасса субсидии МБУ «КЦСОН Осинниковского городского округа»

	Контрольная точка 1.2 Предоставлен отчет о расходах,

источником финансового обеспечения которых является Субсидия
	31 марта

30 июня

30 сентября

31 декабря
	Кабанова Светлана Николаевна, 

начальник УСЗН
	Отчет за квартал

	Контрольная точка 1.3 Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии
	31 марта

30 июня

30 сентября

31 декабря
	Кабанова Светлана Николаевна, 

начальник УСЗН
	Отчет за квартал

	Контрольная точка 1.4 Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов

предоставления Субсидии
	31 марта

30 июня

30 сентября

31 декабря
	Кабанова Светлана Николаевна, 

начальник УСЗН
	Отчет за квартал


Приложение № 2 

к муниципальной программе
«Социальная поддержка населения 

Осинниковского городского округа» 

на 2026-2030 годы» 
ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

1. Общие положения
	Ответственное структурное подразделение  администрации Осинниковского городского округа, главные распорядители бюджетных средств (соисполнитель муниципальной программы)
	Управление социальной защиты населения администрации Осинниковского городского округа (далее — УСЗН) — ответственный исполнитель муниципальной программы

	 Связь с муниципальной  программой
	Муниципальная  программа «Социальная поддержка населения Осинниковского городского округа» на 2026-2030  годы


2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения      (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной  программы)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	Выполнены обязательства по социальной поддержке отдельных категорий граждан  Осинниковского городского округа  в полном объеме

	1.1
	Доля граждан,

получивших социальную

поддержку, от числа

обратившихся
	
	МП


	процент
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	УСЗН


3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Выполнены обязательства по социальной поддержке отдельных категорий граждан  Осинниковского городского округа  в полном объеме

	1.1
	Доля граждан,

получивших социальную

поддержку, от числа

обратившихся
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№  п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Обеспечена социальная поддержка ветеранов войны 
	Выплаты физическим лицам
	Обеспечена социальная поддержка ветеранов войны  в соответствии с Законом  Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» 
	человек
	172
	2025
	170
	170
	170
	170
	170

	2
	Обеспечена социальная поддержка  ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 
	Выплаты физическим лицам
	Обеспечена социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны в соответствии с Законом  Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда»
	человек
	1
	2025
	1
	1
	1
	1
	1

	3
	Обеспечена социальная поддержка реабилитированным лицам и лицам, признанных пострадавшими от политических репрессий 


	Выплаты физическим лицам
	Обеспечена социальная поддержка реабилитированным лицам и лицам, признанных пострадавшими от политических репрессий  в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» 
	человек
	13
	2025
	13
	13
	13
	13
	13

	4
	Обеспечена социальная поддержка отдельных категорий многодетных матерей

 
	Выплаты физическим лицам
	Обеспечена социальная поддержка отдельных категорий многодетных матерей

 в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей»  
	человек
	4
	2025
	4
	4
	4
	4
	4

	5
	Обеспечена социальная поддержка отдельных категорий граждан


	Выплаты физическим лицам
	Обеспечена социальная поддержка отдельных категорий граждан с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ» 
	человек
	2
	2025
	2
	2
	2
	2
	2

	6
	Выплачено социальное пособие на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 


	Выплаты физическим лицам
	Выплачено социальное пособие гражданам, взявшим на себя обязательство по погребению умершего лица, и (или) специализированным службам по вопросам похоронного дела, в счет возмещения расходов в связи с оказанием услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 07 декабря 2018 года № 104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере погребения и похоронного дела в Кемеровской области»  
	человек
	40
	2025
	40
	40
	40
	40
	40

	7
	Предоставлена денежная выплата гражданам имеющим почетное звание "Почетный гражданин г.Осинники»  
	Выплаты физическим лицам
	Граждане, удостоенные почетного звания «Почетный гражданин города Осинниковского городского округа»  получили ежемесячную денежную выплату в соответствии  с Решением городского Совета народных депутатов от 19.02.2013г. №333-МНА, 
	человек
	6
	2025
	6
	6
	6
	6
	6

	8
	Предоставлены  пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
	Выплаты физическим лицам
	Лицам, замещавшие муниципальные должности и должности муниципальной службы предоставлены пенсии в соответствии  с Решением Осинниковского городского Совета народных депутатов от 26.06.2018г. № 409-МНА  Об утверждении Положения «О единовременном поощрении в связи с выходом на пенсию муниципального служащего Осинниковского городского округа» 
	человек
	46
	2025
	46
	46
	46
	46
	46

	9
	Обеспечена социальная поддержка  ветеранам боевых действий
	Выплаты физическим лицам
	Обеспечена социальная поддержка  ветеранам боевых действий в соответствии с Решением Совета народных депутатов Осинниковского городского округа от 24.05.2016г. №224-МНА «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан Осинниковского городского округа»
	человек
	5
	2025
	5
	5
	5
	5
	5

	10
	Обеспечены  меры социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта 


	Оказание услуг (выполнение работ)
	Предоставлена субсидия на возмещение затрат, возникающих при перевозке отдельных категорий лиц, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате проезда в соответствии с Законом Кемеровской области от 28.12.2016 № 97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта» 
	процент
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100


5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения  по годам реализации,  тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» (всего), в том числе
	15 045,5
	15 045,5
	15 045,5
	0,0
	0,0
	45 136,5

	Областной бюджет
	5 766,5
	5 766,5
	5 766,5
	0,0
	0,0
	27 837,0

	Местный бюджет
	9 279,0
	9 279,0
	9 279,0
	0,0
	0,0
	17 299,5

	1. Мероприятие (результат) «Обеспечена социальная поддержка ветеранов войны» 
	3 507,0
	3 507,0
	3 507,0
	0,0
	0,0
	10 521,0

	Областной бюджет
	3 507,0
	3 507,0
	3 507,0
	0,0
	0,0
	10 521,0

	2. Мероприятие (результат) «Обеспечена социальная поддержка  ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны»
	20,0
	20,0
	20,0
	0,0
	0,0
	60,0

	Областной бюджет
	20,0
	20,0
	20,0
	0,0
	0,0
	60,0

	3. Мероприятие (результат) «Обеспечена социальная поддержка реабилитированным лицам и лицам, признанных пострадавшими от политических репрессий » 
	300,0
	300,0
	300,0
	0,0
	0,0
	900,0

	Областной бюджет
	300,0
	300,0
	300,0
	0,0
	0,0
	900,0

	4. Мероприятие (результат) «Обеспечена социальная поддержка отдельных категорий многодетных матерей» 
	50,0
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	150,0

	Областной бюджет
	50,0
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	150,0

	5. Мероприятие (результат) «Обеспечена социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
	25,0
	25,0
	25,0
	0,0
	0,0
	75,0

	Областной бюджет
	25,0
	25,0
	25,0
	0,0
	0,0
	75,0

	6. Мероприятие (результат) «Выплачено социальное пособие на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению» 
	550,0
	550,0
	550,0
	0,0
	0,0
	1 650,0

	Областной бюджет
	550,0
	550,0
	550,0
	0,0
	0,0
	1 650,0

	7. Мероприятие (результат) «Предоставлена денежная выплата гражданам имеющим почетное звание "Почетный гражданин г.Осинники»
	482,7
	482,7
	482,7
	0,0
	0,0
	1 448,1

	Местный бюджет
	482,7
	482,7
	482,7
	0,0
	0,0
	1 448,1

	8. Мероприятие (результат) «Предоставлены  пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы»
	8771,5
	8771,5
	8771,5
	0,0
	0,0
	26 314,5

	Местный бюджет
	8771,5
	8771,5
	8771,5
	0,0
	0,0
	26 314,5

	9. Мероприятие (результат) «Обеспечена социальная поддержка  ветеранам боевых действий»
	24,8
	24,8
	24,8
	0,0
	0,0
	74,4

	Местный бюджет
	24,8
	24,8
	24,8
	0,0
	0,0
	74,4

	10. Мероприятие (результат) «Обеспечены  меры социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорт»
	1 314,5
	1 314,5
	1 314,5
	0,0
	0,0
	3 943,5

	Областной бюджет
	1 314,5
	1 314,5
	1 314,5
	0,0
	0,0
	3 943,5


6. План реализации комплекса процессных мероприятий 
	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка
	Дата наступления контрольной     точки
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность,  организация (участник муниципальной  программы)
	Вид подтверждающего документа

	Выполнены обязательства по социальной поддержке отдельных категорий граждан  Осинниковского городского округа  в полном объеме

	1. Мероприятие (результат) «Обеспечена социальная поддержка ветеранов войны»
	X
	
	

	Контрольная точка 1.1 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 1.2 Выплаты осуществлены
Контрольная точка 1.3 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 1.4 Выплаты осуществлены 

Контрольная точка 1.5 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 1.6 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 1.7 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 1.8 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 1.9 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 1.10 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 1.11 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 1.12 Выплаты осуществлены
	31 января

28 февраля

31 марта

30 апреля

31 мая

30 июня

31 июля

31 августа

30 сентября

31 октября

30 ноября

31 декабря
	Кабанова Светлана Николаевна, 

начальник УСЗН
	Отчет о расходах в части реализации Закона Кемеровской области № 105-ОЗ от 20.12.2004 "О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда"

	2. Мероприятие (результат) «Обеспечена социальная поддержка  ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны»
	X
	
	

	Контрольная точка 2.1 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 2.2 Выплаты осуществлены
Контрольная точка 2.3 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 2.4 Выплаты осуществлены 

Контрольная точка 2.5 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 2.6 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 2.7 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 2.8 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 2.9 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 2.10 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 2.11 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 2.12 Выплаты осуществлены
	31 января

28 февраля

31 марта

30 апреля

31 мая

30 июня

31 июля

31 августа

30 сентября

31 октября

30 ноября

31 декабря
	Кабанова Светлана Николаевна, 

начальник УСЗН
	Отчет о расходах в части реализации Закона Кемеровской области № 105-ОЗ от 20.12.2004 "О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда"

	3. Мероприятие (результат) «Обеспечена социальная поддержка реабилитированным лицам и лицам, признанных пострадавшими от политических репрессий » 
	X
	
	

	Контрольная точка 3.1 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 3.2 Выплаты осуществлены
Контрольная точка 3.3 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 3.4 Выплаты осуществлены 

Контрольная точка 3.5 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 3.6 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 3.7 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 3.8 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 3.9 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 3.10 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 3.11 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 3.12 Выплаты осуществлены
	31 января

28 февраля

31 марта

30 апреля

31 мая

30 июня

31 июля

31 августа

30 сентября

31 октября

30 ноября

31 декабря
	Кабанова Светлана Николаевна, 

начальник УСЗН
	Отчет о расходах в части реализации Закона Кемеровской области № 114-ОЗ от 20.12.2004 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий"

	4. Мероприятие (результат) «Обеспечена социальная поддержка отдельных категорий многодетных матерей» 
	X
	
	

	Контрольная точка 4.1 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 4.2 Выплаты осуществлены
Контрольная точка 4.3 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 4.4 Выплаты осуществлены 

Контрольная точка 4.5 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 4.6 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 4.7 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 4.8 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 4.9 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 4.10 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 4.11 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 4.12 Выплаты осуществлены
	31 января

28 февраля

31 марта

30 апреля

31 мая

30 июня

31 июля

31 августа

30 сентября

31 октября

30 ноября

31 декабря
	Кабанова Светлана Николаевна, 

начальник УСЗН
	Отчет о расходах в части реализации Закона Кемеровской области № 14-ОЗ от 08.04.2008 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей"

	5. Мероприятие (результат) «Обеспечена социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
	X
	
	

	Контрольная точка 5.1 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 5.2 Выплаты осуществлены
Контрольная точка 5.3 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 5.4 Выплаты осуществлены 

Контрольная точка 5.5 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 5.6 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 5.7 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 5.8 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 5.9 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 5.10 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 5.11 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 5.12 Выплаты осуществлены
	31 января

28 февраля

31 марта

30 апреля

31 мая

30 июня

31 июля

31 августа

30 сентября

31 октября

30 ноября

31 декабря
	Кабанова Светлана Николаевна, 

начальник УСЗН
	Отчет о расходах в части реализации Закона Кемеровской области от 27.01.2005 года № 15-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категории граждан"

	6. Мероприятие (результат) «Выплачено социальное пособие на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению»
	X
	
	

	Контрольная точка 6.1 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 6.2 Выплаты осуществлены
Контрольная точка 6.3 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 6.4 Выплаты осуществлены 

Контрольная точка 6.5 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 6.6 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 6.7 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 6.8 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 6.9 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 6.10 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 6.11 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 6.12 Выплаты осуществлены
	31 января

28 февраля

31 марта

30 апреля

31 мая

30 июня

31 июля

31 августа

30 сентября

31 октября

30 ноября

31 декабря
	Кабанова Светлана Николаевна, 

начальник УСЗН
	Реестр на перечисление денежных средств на лицевые счета граждан

	7. Мероприятие (результат) «Предоставлена денежная выплата гражданам имеющим почетное звание "Почетный гражданин г.Осинники»
	X
	
	

	Контрольная точка 7.1 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 7.2 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 7.3 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 7.4 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 7.5 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 7.6 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 7.7 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 7.8 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 7.9 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 7.10 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 7.11 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 7.12 Выплаты осуществлены
	31 января

28 февраля

31 марта

30 апреля

31 мая

30 июня

31 июля

31 августа

30 сентября

31 октября

30 ноября

31 декабря
	Кабанова Светлана Николаевна, 

начальник УСЗН
	Реестр на перечисление денежных средств на лицевые счета граждан

	8. Мероприятие (результат) «Предоставлены  пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы»
	X
	
	

	Контрольная точка 8.1 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 8.2 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 8.3 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 8.4 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 8.5 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 8.6 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 8.7 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 8.8 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 8.9 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 8.10 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 8.11 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 8.12 Выплаты осуществлены
	31 января

28 февраля

31 марта

30 апреля

31 мая

30 июня

31 июля

31 августа

30 сентября

31 октября

30 ноября

31 декабря
	Кабанова Светлана Николаевна, 

начальник УСЗН
	Реестр на перечисление денежных средств на лицевые счета граждан

	9. Мероприятие (результат) «Обеспечена социальная поддержка  ветеранам боевых действий»
	X
	
	

	 Контрольная точка 9.1 Выплаты осуществлены

 Контрольная точка 9.2 Выплаты осуществлены

 Контрольная точка 9.3 Выплаты осуществлены

 Контрольная точка 9.4 Выплаты осуществлены
	30 апреля

31 июля

31 октября

31 декабря
	Кабанова Светлана Николаевна, 

начальник УСЗН
	Реестр на перечисление денежных средств на лицевые счета граждан

	10. Мероприятие (результат) «Обеспечены  меры социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорт»
	X
	
	

	Контрольная точка 10.1 Заключено соглашение с получателем субсидии
	15 января
	Кабанова Светлана Николаевна, 

начальник УСЗН
	Соглашение  на возмещение затрат в связи с предоставлением мер социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта

	Контрольная точка 10.2 Перечислена субсидия

Контрольная точка 10.3 Перечислена субсидия

Контрольная точка 10.4 Перечислена субсидия

Контрольная точка 10.5 Перечислена субсидия

Контрольная точка 10.6 Перечислена субсидия

Контрольная точка 10.7 Перечислена субсидия

Контрольная точка 10.8 Перечислена субсидия

Контрольная точка 10.9 Перечислена субсидия

Контрольная точка 10.10 Перечислена субсидия

Контрольная точка 10.11 Перечислена субсидия

Контрольная точка 10.12 Перечислена субсидия

Контрольная точка 10.13 Перечислена субсидия
	20 января

20 февраля

20 марта
20 апреля

20 мая

20 июня

20 июля

20 августа

20 сентября

20 октября

20 ноября

20 декабря
	Кабанова Светлана Николаевна, 

начальник УСЗН
	Платежное поручение


Приложение № 3

к муниципальной программе
«Социальная поддержка населения 

Осинниковского городского округа» 

на 2026-2030 годы» 
ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие социального обслуживания населения»

1. Общие положения

	Ответственное структурное подразделение  администрации Осинниковского городского округа, главные распорядители бюджетных средств (соисполнитель муниципальной программы)
	Управление социальной защиты населения администрации Осинниковского городского округа (далее — УСЗН) — ответственный исполнитель муниципальной программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения»  Осинниковского городского округа (далее — МБУ КЦСОН) -  соисполнитель муниципальной программы

	 Связь с муниципальной  программой
	Муниципальная  программа «Социальная поддержка населения Осинниковского городского округа» на 2026-2030  годы


2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения      (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной  программы)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	Обеспечены реализация основных направлений развития учреждений социального обслуживания, повышение качества и доступности социальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждений

	1.1
	Отношение средней заработной платы социальных работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе
	
	МП


	процент
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	УСЗН, МБУ КЦСОН


3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Обеспечены реализация основных направлений развития учреждений социального обслуживания, повышение качества и доступности социальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждений

	1.1
	Отношение средней заработной платы социальных работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в ругионе
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№  п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Обеспечена деятельность учреждения социального обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан, находящихся  в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Предоставлена Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
	процент
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100


5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения  по годам реализации, 

тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	 Комплекс процессных мероприятий «Развитие социального обслуживания населения» (всего), в том числе
	140 963,9
	140 963,9
	140 963,9
	0,0
	0,0
	422 891,7

	Областной бюджет
	130 163,9
	130 163,9
	130 163,9
	0,0
	0,0
	390 491,7

	Внебюджетные источники
	10 800,0
	10 800,0
	10 800,0
	0,0
	0,0
	32 400,0

	1. Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность учреждения социального обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан, находящихся  в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания»
	140 963,9
	140 963,9
	140 963,9
	0,0
	0,0
	422 891,7

	Областной бюджет
	130 163,9
	130 163,9
	130 163,9
	0,0
	0,0
	390 491,7

	Внебюджетные источники
	10 800,0
	10 800,0
	10 800,0
	0,0
	0,0
	32 400,0


6. План реализации комплекса процессных мероприятий
	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка
	Дата наступления контрольной     точки
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность,  организация (участник муниципальной  программы)
	Вид подтверждающего документа

	Обеспечено развитие социального обслуживания населения

	1. Мероприятие (результат) « Обеспечена деятельность учреждения социального обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан, находящихся  в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания»
	X
	
	

	Контрольная точка 1.1 Утверждено муниципальное задание

	31 января
	Кабанова Светлана Николаевна, 

начальник УСЗН
	Муниципальное задание, утвержденное Главой  Осинниковского городского округа

	Контрольная точка 1.2 Заключено соглашение на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
	
	Кабанова Светлана Николаевна, 
начальник УСЗН
	Соглашение о предоставлении субсидии бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

	Контрольная точка 1.3 Предоставлен отчет по выполнению муниципального задания

Контрольная точка 1.4 Предоставлен отчет по выполнению муниципального задания

Контрольная точка 1.5 Предоставлен отчет по выполнению муниципального задания

Контрольная точка 1.6 Предоставлен отчет по выполнению муниципального задания
	30 апреля

31 июля

31 октября

31 декабря
	Кабанова Светлана Николаевна, 
начальник УСЗН
	Отчет за квартал по муниципальному заданию


Приложение № 4

к муниципальной программе
«Социальная поддержка населения 

Осинниковского городского округа» 

на 2026-2030 годы» 
ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности системы управления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания»

1. Общие положения
	Ответственное структурное подразделение  администрации Осинниковского городского округа, главные распорядители бюджетных средств (соисполнитель муниципальной программы)
	Управление социальной защиты населения администрации Осинниковского городского округа (далее — УСЗН) — ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление образования администрации Осинниковского городского округа -  соисполнитель муниципальной программы

	 Связь с муниципальной  программой
	Муниципальная  программа «Социальная поддержка населения Осинниковского городского округа» на 2026-2030  годы


2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения      (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной  программы)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	Обеспечена реализация государственной и муниципальной политики в сфере социальной защиты отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, проживающих на территории муниципального образования "Осинниковский городской округ"

	1.1
	Выполнены  полномочия по реализации единой государственной социальной политики в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения Осинниковского городского округа
	
	МП


	процент
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	УСЗН


3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Обеспечена реализация государственной и муниципальной политики в сфере социальной защиты отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, проживающих на территории муниципального образования "Осинниковский городской округ"

	1.1
	Выполнены  полномочия по реализации единой государственной социальной политики в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения Осинниковского городского округа
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№  п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Обеспечена социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления

	Осуществление текущей деятельности УСЗН
	Обеспечена деятельность УСЗН в рамках переданных в установленном законом порядке отдельных государственных полномочий Российской Федерации и Кемеровской области в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения муниципального образования «Осинниковский городской округ»
	процент
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Обеспечена выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию муниципального служащего
	Выплаты физическим лицам
	Муниципальному служащему выплачено единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию в соответствии с Решением Совета народных депутатов Осинниковского городского округа от 26.06.2018г. №409-МНА
	человек
	0
	2025
	1
	0
	0
	0
	0

	3
	Осуществлены расходы на содержание органов местного самоуправления, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, связанных с оказанием мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан 
	Осуществление текущей деятельности УСЗН
	Предоставлены муниципальные услуги, связанные с оказанием мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан в соответствии с постановлением АОГО от 22.12.21 №1312-п "О передаче штатной единицы"
	процент
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100

	4
	Организована и осуществлена деятельность по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществление контроля за распоряжением ими
	Осуществление текущей деятельности УСЗН
	Созданы организационные условия для реализации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в соответствии с постановлением АОГО от 30.12.2021 №1439-п "О наделении Управления социальной защиты населения администрации осинниковского городского округа полномочием по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и передаче щтатной единицы"  


	процент
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100


5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения  по годам реализации,

тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	 Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания» (всего), в том числе
	31 755,7
	31 755,7
	31 755,7
	0,0
	0,0
	95 267,1

	Областной бюджет
	31 666,9
	31 666,9
	31 666,9
	0,0
	0,0
	95 000,7

	Местный бюджет
	88,8
	88,8
	88,8
	0,0
	0,0
	266,4

	1. Мероприятие (результат) «Обеспечена социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления»
	31 245,4
	31 245,4
	31 245,4
	0,0
	0,0
	93 736,2

	Областной бюджет
	31 245,4
	31 245,4
	31 245,4
	0,0
	0,0
	93 736,2

	2. Мероприятие (результат) «Обеспечена выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию муниципального служащего»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3. Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на содержание органов местного самоуправления, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, связанных с оказанием мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан»
	88,8
	88,8
	88,8
	0,0
	0,0
	266,4

	Местный бюджет
	88,8
	88,8
	88,8
	0,0
	0,0
	266,4

	4. Мероприятие (результат) «Организована и осуществлена деятельность по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществление контроля за распоряжением ими»
	421,5
	421,5
	421,5
	0,0
	0,0
	1 264,5

	Областной бюджет
	421,5
	421,5
	421,5
	0,0
	0,0
	1 264,5


6. План реализации комплекса процессных мероприятий 
	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка
	Дата наступления контрольной     точки
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность,  организация (участник муниципальной  программы)
	Вид подтверждающего документа

	Обеспечена реализация государственной и муниципальной политики в сфере социальной защиты отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, проживающих на территории муниципального образования "Осинниковский городской округ"

	1. Мероприятие (результат) «Обеспечена социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления»
	31 декабря
	
	

	2. Мероприятие (результат) «Обеспечена выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию муниципального служащего»
	X
	
	

	Контрольная точка 2.1: Выплаты осуществлены
	31 декабря
	Кабанова Светлана Николаевна, 

начальник УСЗН
	Реестр на перечисление денежных средств на лицевые счета граждан

	3. Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на содержание органов местного самоуправления, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, связанных с оказанием мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан»
	31 декабря
	
	

	4. Мероприятие (результат) «Организована и осуществлена деятельность по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществление контроля за распоряжением ими»
	31 декабря
	
	


Приложение № 5

к муниципальной программе
«Социальная поддержка населения 

Осинниковского городского округа» 

на 2026-2030 годы» 
ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения»

1. Общие положения
	Ответственное структурное подразделение  администрации Осинниковского городского округа, главные распорядители бюджетных средств (соисполнитель муниципальной программы)
	Управление социальной защиты населения администрации Осинниковского городского округа (далее — УСЗН) — ответственный исполнитель муниципальной программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения»  Осинниковского городского округа -  соисполнитель муниципальной программы

	 Связь с муниципальной  программой
	Муниципальная  программа «Социальная поддержка населения Осинниковского городского округа» на 2026-2030  годы


2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения      (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной  программы)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	Обеспечено повышение качества жизни населения  Осинниковского городского округа

	1.1
	Доля граждан, получивших социальную поддержку, от числа обратившихся
	
	МП


	процент
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	УСЗН


3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Обеспечено повышение качества жизни населения  Осинниковского городского округа

	1.1
	Доля граждан, получивших социальную поддержку, от числа обратившихся
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№  п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Осуществлены расходы на реализацию мероприятий по социальной поддержке населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Доставлен уголь малообеспеченным категориям населения Осинниковского городского округа
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Оплачены транспортные услуги по доставке гуманитарного угля  малообеспеченным категориям населения  Осинниковского городского округа 
	единица
	1
	2025
	1
	1
	1
	1
	1

	1.2.
	Доставлены овощные наборы отдельным категориям граждан включая погрузку и разгрузку
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Оплачены транспортные услуги по доставке овощных наборов малообеспеченным категориям граждан, включая погрузку и разгрузку
	единица
	1
	2025
	1
	1
	1
	1
	1

	1.3.
	Оказана адресная социальная  помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
	Выплаты физическим лицам


	Оказана адресная социальная  помощь  льготной категории граждан в соответствии с Решение Совета народных депутатов Осинниковского городского округа от 22.12.2022г. № 346-МНА "«Об утверждении положений о порядке оказания адресной социальной помощи, о комиссии по рассмотрению заявлений граждан об оказании адресной социальной помощи» 
	человек
	20
	2025
	20
	20
	20
	20
	20

	1.4.
	Оказана адресная социальная помощь согласно  распоряжениям, постановлениям

администрации ОГО
	Выплаты физическим лицам
	Оказана адресная социальная помощь согласно  распоряжениям, постановлениям администрации ОГО в соответствии с Решением Совета народных депутатов Осинниковского городского округа от 22.12.2022г. № 346-МНА "«Об утверждении положений о порядке оказания адресной социальной помощи, о комиссии по рассмотрению заявлений граждан об оказании адресной социальной помощи» 
	человек
	41
	2025
	41
	41
	41
	41
	41

	1.5.
	Компенсированы расходы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан
	Выплаты физическим лицам
	Отдельным категориям граждан компенсированы расходы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг  в соответствии   с Решением  Совета народных депутатов Осинниковского городского округа от 26.01.2016г. № 200-МНА
	человек
	4
	2025
	4
	4
	4
	4
	4

	1.6.
	Организованы и проведены городские мероприятия: "Новый год"; "Рождество";  "День вывода советских войск из Афганистана"; "День защитников Отечества"; "День полного снятия блокады Ленинграда";"День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф"; "День Победы"; "День защиты детей"; "День социального работника"; "День семьи";"День шахтера"; " День матери"; "Декада инвалида"; "День пожилых людей";  "День освобождения   узников фашистских лагерей"; "День памяти жертв политических репрессий";  "День ввода советских войск в Афганистан"; чествование почетных граждан Осинниковского городского округа,  поздравление жен участников СВО с рождением ребенка и др
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Организованы поздравления жителей города, приобретены подарочные наборы, цветов по утвержденным сметам. 
	Единица
	16
	2025
	16
	16
	16
	16
	16

	2
	Осуществлены расходы на реализацию мероприятий по социальной защите и реабилитации участников боевых действий, пострадавших в ходе локальных войн и вооруженных конфликтах
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Оказана материальная помощь на ритуальные услуги по обращению
	Выплаты физическим лицам
	Оказана материальная помощь на ритуальные услуги по обращению в соответствии с Решением Совета народных депутатов Осинниковского городского округа от 22.12.2022г. № 346-МНА "Об утверждении положений о порядке оказания адресной социальной помощи, о комиссии по рассмотрению заявлений граждан об оказании адресной социальной помощи" 
	человек
	0
	2025
	1
	1
	1
	1
	1

	2.2.
	Оказана материальная помощь участникам боевых действий, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на лечение и оплату дорогостоящих препаратов
	Выплаты физическим лицам
	Оказана материальная помощь  на на лечение и оплату дорогостоящих препаратов по обращению в соответствии с Решением Совета народных депутатов Осинниковского городского округа от 22.12.2022г. № 346-МНА "Об утверждении положений о порядке оказания адресной социальной помощи, о комиссии по рассмотрению заявлений граждан об оказании адресной социальной помощи" 
	человек
	0
	2025
	1
	1
	1
	1
	1

	2.3.
	Предоставлены 50 % льготы по оплате электрической энергии ветеранам боевых действий
	Выплаты физическим лицам
	Предоставлены 50 % льготы по оплате электрической энергии ветеранам боевых действий  один раз в квартал в соответствии с Решением Совета народных депутатов Осинниковского городского округа от 24.05.2016г. № 224-МНА «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан Осинниковского городского округа»
	человек
	48
	2025
	48
	48
	48
	48
	48

	3
	Осуществлены расходы на реализацию мероприятий направленных на профилактику безнадзорности правонарушений несовершеннолетних
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Проведена городская акция «Помоги собраться в школу» для малообеспеченных семей с детьми в соответствии с Постановлением Администрации Осинниковского городского округа “Об оказании адресной социальной помощи семьям с детьми, проживающим на территории Осинниковского городского округа” от 18.08.2025 №779-п
	единица
	1
	2025
	1
	1
	1
	1
	1

	4
	Оказана материальная помощь в страховании имущества гражданам, проживающим в зоне подтопления
	Выплаты физическим лицам
	Оказана материальна помощь в страховании имущества гражданам, проживающим в зоне подтопления в соответствии с постановлением администрации ОГО от 02.05.2024г. № 434-нп "Об утверждении Порядка оказания материальной помощи по уплате страхового взноса на страхование жилья льготных категорий граждан, проживающих в зоне возможного подтопления паводковыми водами"
	человек
	6
	2025
	6
	6
	6
	6
	6


5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения  по годам реализации,                   

тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	 Комплекс процессных мероприятий «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» (всего), в том числе
	1 538,4
	1 437,6
	1 437,6
	0,0
	0,0
	4 413,6

	Местный бюджет
	1 538,4
	1 437,6
	1 437,6
	0,0
	0,0
	4 413,6

	1. Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на реализацию мероприятий по социальной поддержке населения»
	1 442,6
	1 342,6
	1 342,6
	0,0
	0,0
	4 127,8

	Местный бюджет
	1 442,6
	1 342,6
	1 342,6
	0,0
	0,0
	4 127,8

	1. 1. Мероприятие (результат) «Доставлен уголь малообеспеченным категориям населения Осинниковского городского округа»
	875,0
	830,0
	830,0
	0,0
	0,0
	2 535,0

	Местный бюджет
	875,0
	830,0
	830,0
	0,0
	0,0
	2 535,0

	1.2. Мероприятие (результат) «Доставлены овощные наборы отдельным категориям граждан включая погрузку и разгрузку»
	25,0
	20,0
	20,0
	0,0
	0,0
	65,0

	Местный бюджет
	25,0
	20,0
	20,0
	0,0
	0,0
	65,0

	1.3. Мероприятие (результат) «Оказана адресная социальная  помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»
	80,5
	80,5
	80,5
	0,0
	0,0
	402,5

	Местный бюджет
	80,5
	80,5
	80,5
	0,0
	0,0
	402,5

	1.4. Мероприятие (результат) «Оказана адресная социальная помощь согласно  распоряжениям, постановлениям

администрации ОГО»
	350,0
	300,0
	300,0
	0,0
	0,0
	950,0

	Местный бюджет
	350,0
	300,0
	300,0
	0,0
	0,0
	950,0

	1.5. Мероприятие (результат) «Компенсированы расходы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан»
	66,3
	66,3
	66,3
	0,0
	0,0
	198,9

	Местный бюджет
	66,3
	66,3
	66,3
	0,0
	0,0
	198,9

	1.6. Мероприятие (результат) «Организованы и проведены городские мероприятия: "Новый год"; "Рождество";  "День вывода советских войск из Афганистана"; "День защитников Отечества"; "День полного снятия блокады Ленинграда";"День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф"; "День Победы";"День защиты детей"; "День социального работника"; "День семьи";"День шахтера"; " День матери"; "Декада инвалида"; "День пожилых людей";  "День освобождения   узников фашистских лагерей"; "День памяти жертв политических репрессий";  "День ввода советских войск в Афганистан"; чествование почетных граждан Осинниковского городского округа,  поздравление жен участников СВО с рождением ребенка и др»
	50,9
	50,9
	50,9
	0,0
	0,0
	152,7

	Местный бюджет
	50,9
	50,9
	50,9
	0,0
	0,0
	152,7

	2. Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на реализацию мероприятий по социальной защите и реабилитации участников боевых действий, пострадавших в ходе локальных войн и вооруженных конфликтах»
	61,2
	60,4
	60,4
	0,0
	0,0
	182,0

	Местный бюджет
	61,2
	60,4
	60,4
	0,0
	0,0
	182,0

	2.1. Мероприятие (результат) «Оказана материальная помощь на ритуальные услуги по обращению»
	2,6
	2,6
	2,6
	0,0
	0,0
	7,8

	Местный бюджет
	2,6
	2,6
	2,6
	0,0
	0,0
	7,8

	2.2. Мероприятие (результат) «Оказана материальная помощь участникам боевых действий, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на лечение и оплату дорогостоящих препаратов»
	7,5
	7,5
	7,5
	0,0
	0,0
	22,5

	Местный бюджет
	7,5
	7,5
	7,5
	0,0
	0,0
	22,5

	2.3. Мероприятие (результат) «Предоставлены 50 % льготы по оплате электрической энергии ветеранам боевых действий»
	51,1
	50,3
	50,3
	0,0
	0,0
	151,7

	Местный бюджет
	51,1
	50,3
	50,3
	0,0
	0,0
	151,7

	3. Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на реализацию мероприятий направленных на профилактику безнадзорности правонарушений несовершеннолетних»
	20,0
	20,0
	20,0
	0,0
	0,0
	60,0

	Местный бюджет
	20,0
	20,0
	20,0
	0,0
	0,0
	60,0

	4. Мероприятие (результат) «Оказана материальная помощь в страховании имущества гражданам, проживающим в зоне подтопления»
	14,6
	14,6
	14,6
	0,0
	0,0
	43,8

	Местный бюджет
	14,6
	14,6
	14,6
	0,0
	0,0
	43,8


6. План реализации комплекса процессных мероприятий 
	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка
	Дата наступления контрольной     точки
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность,  организация (участник муниципальной  программы)
	Вид подтверждающего документа

	Обеспечено повышение качества жизни населения  Осинниковского городского округа

	1. Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на реализацию мероприятий по социальной поддержке населения»
	X
	
	

	1. 1. Мероприятие (результат) «Доставлен уголь малообеспеченным категориям населения Осинниковского городского округа»
	X
	
	

	Контрольная точка 1.1.1  Размещен план-график
	15 сентября
	Кабанова Светлана Николаевна, 

начальник УСЗН
	План-график

	Контрольная точка 1.1.2  Заключен контракт на оказание автотранспортных услуг по доставке благотворительного угля в целях социального обеспечения граждан
	30 сентября
	Кабанова Светлана Николаевна, 
начальник УСЗН
	Контракт на оказание автотранспортных услуг по доставке благотворительного угля в целях социального обеспечения граждан

	Контрольная точка 1.1.3  Произведена приемка оказанных услуг
	31 октября
	Кабанова Светлана Николаевна, 
начальник УСЗН
	Документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС)

	Контрольная точка 1.1.4 Произведена оплата по заключенному контракту
	12 ноября
	Кабанова Светлана Николаевна, 
начальник УСЗН
	Платежное поручение

	1.2. Мероприятие (результат) «Доставлены овощные наборы отдельным категориям граждан включая погрузку и разгрузку»
	X
	
	

	Контрольная точка 1.1.1  Размещен план-график
	30 сентября
	Кабанова Светлана Николаевна, 

начальник УСЗН
	План-график

	Контрольная точка 1.2.: Заключен контракт на 

на оказание автотранспортных услуг по доставке овощных наборов в целях социального обеспечения граждан
	15 октября
	Кабанова Светлана Николаевна, 
начальник УСЗН
	Контракт на оказание автотранспортных услуг по доставке овощных наборов в целях социального обеспечения граждан

	Контрольная точка 1.3.: Произведена приемка оказанных услуг
	14 ноября
	Кабанова Светлана Николаевна, 
начальник УСЗН
	Документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС)

	Контрольная точка 1.4.: Произведена оплат по заключенному контракту
	25 ноября
	Кабанова Светлана Николаевна, 
начальник УСЗН
	Платежное поручение

	1.3. Мероприятие (результат) «Оказана адресная социальная  помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»
	X
	
	

	Контрольная точка 1.3.1: Выплаты осуществлены

Контрольная точка 1.3.2: Выплаты осуществлены

Контрольная точка 1.3.3: Выплаты осуществлены

Контрольная точка 1.3.4: Выплаты осуществлены

Контрольная точка 1.3.5: Выплаты осуществлены

Контрольная точка 1.3.6: Выплаты осуществлены

Контрольная точка 1.3.7: Выплаты осуществлены

Контрольная точка 1.3.8: Выплаты осуществлены

Контрольная точка 1.3.9: Выплаты осуществлены

Контрольная точка 1.3.10: Выплаты осуществлены

Контрольная точка 1.3.11: Выплаты осуществлены

Контрольная точка 1.3.12: Выплаты осуществлены
	31 января

28 февраля

31 марта

30 апреля

31 мая

30 июня

31 июля

31 августа

30 сентября

31 октября

30 ноября

31 декабря
	Кабанова Светлана Николаевна, 

начальник УСЗН
	Реестр на перечисление денежных средств на лицевые счета граждан

	Контрольная точка 1.3.: Выплаты осуществлены
	
	
	

	1.4. Мероприятие (результат) «Оказана адресная социальная помощь согласно  распоряжениям, постановлениям администрации ОГО»
	X
	
	

	Контрольная точка 1.4.1 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 1.4.2 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 1.4.3 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 1.4.4 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 1.4.5 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 1.4.6 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 1.4.7 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 1.4.8 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 1.4.9 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 1.4.10 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 1.4.11 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 1.4.12 Выплаты осуществлены
	31 января

28 февраля

31 марта

30 апреля

31 мая

30 июня

31 июля

31 августа

30 сентября

31 октября

30 ноября

31 декабря
	Кабанова Светлана Николаевна, 

начальник УСЗН
	Реестр на перечисление денежных средств на лицевые счета граждан

	1.5. Мероприятие (результат) «Компенсированы расходы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан»
	X
	
	

	Контрольная точка 1.5.1 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 1.5.2 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 1.5.3 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 1.5.4 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 1.5.5 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 1.5.6 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 1.5.7 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 1.5.8 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 1.5.9 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 1.5.10 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 1.5.11 Выплаты осуществлены

Контрольная точка 1.5.12 Выплаты осуществлены
	31 января

28 февраля

31 марта

30 апреля

31 мая

30 июня

31 июля

31 августа

30 сентября

31 октября

30 ноября

31 декабря
	Кабанова Светлана Николаевна, 

начальник УСЗН
	Реестр на перечисление денежных средств на лицевые счета граждан

	1.6. Мероприятие (результат) «Организованы и проведены городские мероприятия: "Новый год"; "Рождество";  "День вывода советских войск из Афганистана"; "День защитников Отечества"; "День полного снятия блокады Ленинграда";"День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф"; "День Победы";"День защиты детей"; "День социального работника"; "День семьи";"День шахтера"; " День матери"; "Декада инвалида"; "День пожилых людей";  "День освобождения   узников фашистских лагерей"; "День памяти жертв политических репрессий";  "День ввода советских войск в Афганистан"; чествование почетных граждан Осинниковского городского округа,  поздравление жен участников СВО с рождением ребенка и др»
	X
	
	

	Контрольная точка 1.6.1: Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат
	за 3 дня до проведения мероприятия
	Кабанова Светлана Николаевна, 

начальник УСЗН
	Утвержденная смета расходов на мероприятие

	Контрольная точка 1.6.2: Приобретены цветы, подарочные наборы
	за 1 день до проведения мероприятия
	Кабанова Светлана Николаевна, 

начальник УСЗН
	Чек, копия чека

	Контрольная точка 1.6.3: Предоставлены чеки
	На след день после проведения мероприятия
	Кабанова Светлана Николаевна, 

начальник УСЗН
	Чек, копия чека

	2. Мероприятие (результат) «Расходы на реализацию мероприятий по социальной защите и реабилитации участников боевых действий, пострадавших в ходе локальных войн и вооруженных конфликтах осуществлены»
	
	
	

	2.1. Мероприятие (результат) «Оказана материальная помощь на ритуальные услуги по обращению»
	X
	
	

	Контрольная точка 2.1.1: Выплаты осуществлены

Контрольная точка 2.1.2: Выплаты осуществлены

Контрольная точка 2.1.3: Выплаты осуществлены

Контрольная точка 2.1.4: Выплаты осуществлены

Контрольная точка 2.1.5: Выплаты осуществлены

Контрольная точка 2.1.6: Выплаты осуществлены

Контрольная точка 2.1.7: Выплаты осуществлены

Контрольная точка 2.1.8: Выплаты осуществлены

Контрольная точка 2.1.9: Выплаты осуществлены

Контрольная точка 2.1.10: Выплаты осуществлены

Контрольная точка 2.1.11: Выплаты осуществлены

Контрольная точка 2.1.12: Выплаты осуществлены
	31 января

28 февраля

31 марта

30 апреля

31 мая

30 июня

31 июля

31 августа

30 сентября

31 октября

30 ноября

31 декабря
	Кабанова Светлана Николаевна, 

начальник УСЗН
	Реестр на перечисление денежных средств на лицевые счета граждан

	2.2. Мероприятие (результат) «Оказана материальная помощь участникам боевых действий, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на лечение и оплату дорогостоящих препаратов»
	X
	
	

	Контрольная точка 2.2.1: Выплаты осуществлены

Контрольная точка 2.2.2: Выплаты осуществлены

Контрольная точка 2.2.3: Выплаты осуществлены

Контрольная точка 2.2.4: Выплаты осуществлены

Контрольная точка 2.2.5: Выплаты осуществлены

Контрольная точка 2.2.6: Выплаты осуществлены

Контрольная точка 2.2.7: Выплаты осуществлены

Контрольная точка 2.2.8: Выплаты осуществлены

Контрольная точка 2.2.9: Выплаты осуществлены

Контрольная точка 2.2.10: Выплаты осуществлены

Контрольная точка 2.2.11: Выплаты осуществлены

Контрольная точка 2.2.12: Выплаты осуществлены
	31 января

28 февраля

31 марта

30 апреля

31 мая

30 июня

31 июля

31 августа

30 сентября

31 октября

30 ноября

31 декабря
	Кабанова Светлана Николаевна, 

начальник УСЗН
	Реестр на перечисление денежных средств на лицевые счета граждан

	2,3. Мероприятие (результат) «Предоставлены 50 % льготы по оплате электрической энергии ветеранам боевых действий»
	X
	
	

	Контрольная точка 2.3.1: Выплаты осуществлены

Контрольная точка 2.3.2: Выплаты осуществлены

Контрольная точка 2.3.3: Выплаты осуществлены

Контрольная точка 2.3.4: Выплаты осуществлены
	30 апреля

31 июля

31 октября

31 декабря
	Кабанова Светлана Николаевна, 

начальник УСЗН
	Реестр на перечисление денежных средств на лицевые счета граждан

	3. Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на реализацию мероприятий направленных на профилактику безнадзорности правонарушений несовершеннолетних»
	
	
	

	Контрольная точка 1.1.1  Размещен план-график
	10 сентября
	Кабанова Светлана Николаевна, 

начальник УСЗН
	План-график

	Контрольная точка 1.2.: Заключен контракт на 

поставку канцелярских товаров
	15 сентябряя
	Кабанова Светлана Николаевна, 
начальник УСЗН
	Контракт на поставку канцелярских товаров

	Контрольная точка 1.3.: Произведена приемка поставленных товаров
	25 сентября
	Кабанова Светлана Николаевна, 
начальник УСЗН
	Документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС)

	Контрольная точка 1.4.: Произведена оплат по заключенному конракту
	30 сентября
	Кабанова Светлана Николаевна, 
начальник УСЗН
	Платежное поручение

	4. Мероприятие (результат) «Оказана материальная помощь в страховании имущества гражданам, проживающим в зоне подтопления»
	
	
	

	Контрольная точка 4.1: Принято заявление на оказание  материальной помощи
	14 марта
	Кабанова Светлана Николаевна, 

начальник УСЗН
	Заявление на оказание  материальной помощи на бумажном носителе

	Контрольная точка 4.2: Составлен акт обследования жилищных условий заявителя
	15 марта
	Кабанова Светлана Николаевна, 

начальник УСЗН
	Акт обследования жилищных условий заявителя на бумажном носителе

	Контрольная точка 4.3: Принято решение о предоставлении (об отказе) материальной помощи
	27 марта
	Кабанова Светлана Николаевна, 

начальник УСЗН
	Подписанное решение о предоставлении (об отказе) материальной помощи

	Контрольная точка 4.4: Выплаты осуществлены


	31 марта
	Кабанова Светлана Николаевна, 

начальник УСЗН
	Реестр на перечисление денежных средств на лицевые счета граждан

	Контрольная точка 4.5: Предоставлены копия и подлинник полиса добровольного страхования


	05 апреля
	Кабанова Светлана Николаевна, 

начальник УСЗН
	Копия и подлинник полиса добровольного страхования


Приложение № 6

к муниципальной программе
«Социальная поддержка населения 

Осинниковского городского округа» 

на 2026-2030 годы» 
ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

1. Общие положения
	Ответственное структурное подразделение  администрации Осинниковского городского округа, главные распорядители бюджетных средств (соисполнитель муниципальной программы)
	Управление социальной защиты населения администрации Осинниковского городского округа (далее — УСЗН) — ответственный исполнитель муниципальной программы



	 Связь с муниципальной  программой
	Муниципальная  программа «Социальная поддержка населения Осинниковского городского округа» на 2026-2030  годы


2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения      (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной  программы)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	Обеспечена поддержка   социально ориентированных некоммерческих организаций Осинниковского городского округа

	1.1
	Организованы и проведены мероприятия, поддерживающие активность ветеранов.


	
	МП


	процент
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	УСЗН


3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Обеспечена поддержка   социально ориентированных некоммерческих организаций Осинниковского городского округа

	1.1
	Организованы и проведены мероприятия, поддерживающие активность ветеранов.
	МП
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№  п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Проведены мероприятия, связанные с уставной деятельностью

	 Иные мероприятия (результаты)


	Предоставлена субсидия в целях финансового обеспечения затрат на проведение мероприятий, связанных с осуществлением уставной деятельности   Осинниковского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,  Вооруженных сил и правоохранительных органов в
	Процент
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100


5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения  по годам реализации,                  

 тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	 Комплекс процессных мероприятий «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» (всего), в том числе
	497,9
	497,9
	497,9
	497,9
	497,9
	2 489,5

	Местный бюджет
	497,9
	497,9
	497,9
	497,9
	497,9
	2 489,5

	1. Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия, связанные с уставной деятельностью»
	497,9
	497,9
	497,9
	497,9
	497,9
	2 489,5

	Местный бюджет
	497,9
	497,9
	497,9
	497,9
	497,9
	2 489,5


6. План реализации комплекса процессных мероприятий 
	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка
	Дата наступления контрольной     точки

	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность,  организация (участник муниципальной  программы)
	Вид подтверждающего документа


	Обеспечена поддержка   социально ориентированных некоммерческих организаций Осинниковского городского округа

	1. Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия, связанные с уставной деятельностью»
	х
	
	

	Контрольная точка 1.1   Заключено соглашение с получателем субсидии
	15 января
	Кабанова Светлана Николаевна, 

начальник УСЗН
	Cоглашение о предоставлении из бюджета Осинниковского городского округа Кемеровской области – Кузбасса субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам

	Контрольная точка 1.2 Перечислена субсидия

Контрольная точка 1.3 Перечислена субсидия

Контрольная точка 1.4 Перечислена субсидия

Контрольная точка 1.5 Перечислена субсидия

Контрольная точка 1.6 Перечислена субсидия

Контрольная точка 1.7 Перечислена субсидия

Контрольная точка 1.8 Перечислена субсидия

Контрольная точка 1.9 Перечислена субсидия

Контрольная точка 1.10 Перечислена субсидия

Контрольная точка 1.11 Перечислена субсидия

Контрольная точка 1.12 Перечислена субсидия

Контрольная точка 1.13 Перечислена субсидия
	31 января

28 февраля

31 марта

30 апреля

31 мая

30 июня

31 июля

31 августа

30 сентября

31 октября

30 ноября

31 декабря
	Кабанова Светлана Николаевна, 

начальник УСЗН
	Платежное поручение


�	 Допускается указание даты наступления контрольной точки без указания года (для контрольных точек постоянного характера, повторяющихся ежегодно).


�	 Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.





