ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2026-2027гг. ОСИННИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- ПРОГРАММА

Ремонтов оборудования и сетей ООО «Теплоэнерго» на 2026/2027гг.

| № п/п | Период выполнения мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование ремонтных работ (Необходимые материалы и оборудование) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок ТР-1 г.Осинники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт котлов №1,2, 3, 4,5 и технологических трубопроводов |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт кровли здания и помещений котельной №2 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт и замена насосных агрегатов |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт электрооборудования |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонти и замена вентиляторов |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт здания(подряд) |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт и замена дымососов |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Замена запорной арматуры в котельной |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт золоуловителей ЗУ 1-2 |
| ВСЕГО по ремонту котельной № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Тобольская" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт теплообменников и технологических трубопроводов |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт и замена насосов |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт конвейера |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт дымососов |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт котлов |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт и замена вентиляторов |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Замена тепловых сетей (Тобольская 3)+ввод в дом №3,5 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт золоуловителей |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Замена трансформатора ТМФ-250 кВа |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт здания котельной (подряд) |
| ВСЕГО по ремонту котельной "Тобольская" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт котлоагрегатов со шкафами управления |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт котлоагрегата № 1 с частичной заменой трубных элементов |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт конвейеров ШЗУ и углеподачи |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт грейфера |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Замена запорной арматуры в котельной |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт шлакового бункера |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт КИП |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт золоуловителей |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт насосных агрегатов |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт вентиляторов поддува и дымососов. |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт участка тепловых сетей ТК 1- ТК 24 ( р-н ул. Ленина 120- ул. Ленина 139) |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт душевой с заменой отделочных материалов на огнестойкие |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Замена дверей на противопожарные |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт и замена тепловых сетей котельных участка ТР-1 для предупреждения развития аварийных ситуаций |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт и замена тепловых сетей котельных участка ТР-1 для предупреждения развития аварийных ситуаций с применением армированной РР-R продукции |
| Итого по ремонту котельной №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт котельной ж/д № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт и замена насосов и котлов |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт дымососов |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Замена запорной арматуры в котельной |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт вентиляторов |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт золоуловителей |
| Итого по ремонту котельной ЖД №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт котельная ЖД №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт котлов с заменой запорной арматуры |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт дымососов |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Замена золоуловителей |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт насосных агрегатов |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт и замена вентиляторов |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт дымовой трубы |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Замена дверей на противопожарные |
| Итого по ремонту котельной ЖД №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт котельная архива (школы №7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт теплоизоляции сетей отопления |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Замена измерительных приборов |
| Итого по ремонту котельной архива (школы №7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт котельная школы №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт котлов |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт и замена вентиляторов |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт ограждения и здания котельной |
| Итого по ремонту котельной школы №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт котельная БИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт конвейеров |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт насосного оборудования |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт дымососов |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт теплообменника и запорной арматуры, трубопроводов обвязки |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт вентиляторов |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Монтаж доводчиков на металлические двери котельной |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт золоуловителей |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт шитов управления котлоагрегата №1,2. |
| Участок ТР-2 г.Осинники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт котельная №3Т п. Тайжина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт котлов со шкафами управления |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Замена котллагрегата КВ 106Э №3 с топкой ТПШМ-2.0 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Замена запорной арматуры в котельной |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт ГОУ |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт конвейера золоудаления |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт дымососов |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт вентиляторов |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт и замена насосных агрегатов |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт установок АНУ |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт грейферного погрузчика |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт теплообменных аппаратов |
| 72 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт электротельфера погрузки угля |
| 73 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт технологических трубопроводов в котельной |
| 74 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Замена запорной арматуры на тепловых сетях |
| 75 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт и замена тепловых сетей производственно - отопительной котельной №3Т, для предупреждения и развития аварийных ситуаций |
| 76 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Замена КИП и А |
| 77 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Замена ХВП |
| 78 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт трансформаторной подстанции ТП 400кВА и электросилового оборудования |
| 79 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт участка тепловой сети ТК-5 - ТК-7 котельной № 3Т (Коммунистическая 35-41) ( I этап) |
| 80 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Замена дверей на противопожарные |
| ВСЕГО по ремонту котельной №3Т п. Тайжина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт котельная №4Т п. Тайжина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт котлов со шкафами управления |
| 82 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Замена запорной арматуры в котельной |
| 83 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт и замена насосных агрегатов |
| 84 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт вентиляторов |
| 85 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт дымососа |
| 86 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт транспортера углеподачи |
| 87 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт транспортера ШЗУ |
| 88 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт теплообменных аппаратов |
| 89 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт технологических трубопроводов в котельной |
| 90 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Замена запорной арматуры на тепловых сетях |
| 91 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт и замена тепловых сетей производственно - отопительной котельной №4Т, для предупреждения и развития аварийныхСОКРЖ г.Кемерово ситуаций |
| 92 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Замена КИП и А |
| 93 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт бункера загрузки угля |
| 94 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт кирпичной дымовой трубы |
| ВСЕГО по ремонту котельной №4Т п. Тайжина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт котельная №5Т п. Тайжина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт котлов |
| 96 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт вентиляторов |
| 97 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт дымососов |
| 98 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт транспортера углеподачи |
| 99 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт транспортера ШЗУ |
| 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт и замена насосных агрегатов |
| 101 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт и замена технологических трубопроводов в котельной |
| 102 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Замена и ремонт запорной арматуры в котельной |
| 103 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Замена запорной арматуры на тепловых сетях |
| 104 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт и замена тепловых сетей производственно - отопительной котельной №5Т, для предупреждения и развития аварийных ситуаций. |
| 105 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Замена окон в котельном зале |
| 106 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт трансформаторной подстанции ТП 180кВА и электросилового оборудования |
| 107 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Замена ХВП |
| 108 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт бытовых помещений |
| 109 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Замена КИП и А |
| Участок ТР-3 г.Осинники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт ЦТП-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт насосов , теплообменников и технологических трубопроводов |
| Ремонт ЦТП-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт насосов , теплообменников и технологических трубопроводов |
| Ремонт ЦТП-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт насосов , теплообменников и технологических трубопроводов |
| Ремонт ЦТП-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт насосов, теплообменников , технологических трубопроводов |
| Ремонт ЦТП-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт насосов , теплообменников и технологических трубопроводов |
| 115 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | Ремонт трансформатора 630 кВа |
| Ремонт ЦТП-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт насосов, теплообменников , технологических трубопроводов |
| 117 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | Ремонт сетей ЦТП № 7. |
| Ремонт Т/М ЮК ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | Ремонт кровли и кирпичной кладки КСЗ № 5 (подряд) |
| 119 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | Ремонт кровли и кирпичной кладки КСЗ № 6 (подряд) |
| 120 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | Ремонт кровли ремонтно-эксплуатационной базы ( РЭБ) (подряд) |
| участок ТВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловые сети ЦТП № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Замена участка тепловых сетей ТК12 - ТК14 (Революции,29 - Ефимова,4), Замена ввода в дом ТК-12,13 - Революции,29 |
| 122 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Замена участка тепловых сетей ТК2 - ТК43(Ефимова,10б) |
| 123 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Замена участка тепловых сетей ТК3 - (Кирова,31) |
| 124 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения на участке ТК 48 - Революции,23 |
| 125 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Замена вводов в дома по ГВС ЦТП-1 - ЦТП-2 |
| 126 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ремонт и замена трубопровода, запорной арматуры и теплоизоляции на тепловых сетях ЦТП-1,2,4,5,6 (предотвращение развития аварийных ситуаций) |
| 127 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Замена запорной арматуры В ТК-1 на выходе из ЦТП 1 |
|  | Тепловые сети ЦТП № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Замена участка теплотрассы ТК-11 - ул. Рудника,8 |
| 129 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Замена участка тепловых сетей ТК7 - Победы №20,18 |
| 130 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Восстановление асфальтового покрытия после ремонта тепловых сетей |

- ГРАФИК

проведения планового профилактического ремонта

котельных Осинниковского городского округа

по подготовке к отопительному периоду 2026-2027гг. (прекращение подачи ГВС)

| Наименование источника, адрес | Период отключения ГВС | Дата подачи горячей воды |
| --- | --- | --- |
| Участок ТР-1 |  |  |
| Котельная №2, ул. Базарная, 8/1 | 02.06 - 15.06.26г. | 16.06.26г. |
| Котельная ж/д №1, ул. Вокзальная, 7/1 | 16.06 – 29.06.26г. | 30.06.26г. |
| Котельная ж/д №2, ул. Станционная, 3/1 | 23.06 – 06.07.26г. | 07.07.26г. |
| Котельная Тобольская, ул. Ленина, 1а | 04.08 - 17.08.26г. | 18.07.26г. |
| Котельная БиС, ул. Больничный городок, 44/3 | 21.07 –03.08.26г. | 04.08.26г. |
| Котельная №3, ул. Ленина, 128 | 07.07 – 20.07.26г. | 21.07.26г. |
| Котельная школы № 16, ул. Заречная, 15/1 | работает в отопительный период |  |
| Участок ТР-2 |  |  |
| Котельная № 3Т, ул. Лысенко, 3а | 14.07 – 27.07.26г. | 28.07.26г. |
| Котельная № 4Т, ул. Коммунистическая, 16/1 | 30.06 - 13.07.26г. | 14.07.26г. |
| Котельная № 5Т, ул. Звездная, 1/1 | 28.07 – 10.08.26г. | 11.08.26г. |

4. ГРАФИК

вывода в ремонт тепломагистрали ЮК ГРЭС – Осинники,

оборудования и тепловых сетей горячего водоснабжения ЦТП - 1,2,4,5,6,7

для проведения ежегодного  ремонта

(прекращения подачи горячей воды в связи с подготовкой

к очередному отопительному сезону 2026-2027гг.)

| Наименование работ | Дата проведения |
| --- | --- |
| Расхолаживание магистрали (снижение температуры теплоносителя) перед ремонтными работами | 26.07.2026г. |
| Гидравлические испытания тепломагистрали перед проведением ремонтных работ, отключение циркуляции по магистрали на г. Осинники | 27.07.2026г. |
| Прекращение подачи горячей воды от ЦТП г. Осинники | 27.07.2026г. |
| Ремонт оборудования | 27.07-09.08.26г. |
| Заполнение тепломагистрали ЮК ГРЭС-Осинники, промывка трубопроводов, установление циркуляции | 10.08-12.08.26г. |
| Гидравлические испытания тепломагистрали после проведения ремонта | 13.08.26г. |
| Пусковая регулировка и прогрев трубопроводов тепломагистрали ЮК ГРЭС-Осинники | 13.08-15.08.26г. |
| Нагрев воды, подача горячей воды потребителям | 17.08.26г. |
| Продолжительность отключения ГВС (дни) | - 21 (27.07-16.08.26г.) |

5. ГРАФИК

проведения гидравлических испытаний (ГИ) тепловых сетей   Осинниковского городского округа после окончания отопительного сезона 2026-2027гг.

| Наименование источника, адрес | Дата проведения ГИ сетей отопления |
| --- | --- |
| Тепловые сети котельной № 2 (ул. Базарная, 8/1) | 06.05.26г., 9-00 |
| Тепловые сети котельной № 3 (ул. Ленина, 128) | 06.05.26г., 9-00 |
| Тепловые сети котельной ж/д № 1 (ул. Вокзальная, 7/1) | 06.05.26г., 9-00 |
| Тепловые сети котельной ж/д № 2 (ул. Станционная, 3/1) | 06.05.26г., 9-00 |
| Тепловые сети котельной Тобольская (ул. Ленина, 1а) | 06.05.26г., 9-00 |
| Тепловые сети котельной школы № 16 (ул. Заречная, 15/1) | 06.05.26г., 9-00 |
| Тепловые сети котельной БиС (Больничный городок, 44/3) | 06.05.26г., 9-00 |
| Тепловые сети котельной № 3Т (ул. Лысенко, 3а) | 08.05.26г., 9-00 |
| Тепловые сети котельной № 4Т (ул. Коммунистическая, 16/1) | 08.05.26г., 10-00 |
| Тепловые сети котельной № 5Т (ул. Звездная, 1/1) | 08.05.26г., 11-00 |
| Тепловые сети ЦТП-1 (ул. Молодежная, 4/1) | 06.05.26г., 9-00 |
| Тепловые сети ЦТП-2 (ул. 50 лет Руднику, 28/1) | 06.05.26г., 11-00 |
| Тепловые сети ЦТП-4 (ул. Советская, 3/1) | 06.05.26г., 13-00 |
| Тепловые сети ЦТП-5 (ул. Кирова, 41/1) | 06.05.26г., 15-00 |
| Тепловые сети ЦТП-6 (ул. Кирова, 8/1) | 07.05.26г., 13-00 |
| Тепловые сети ЦТП-7 (ул. Кирова, 34) | 11.05.26г., 11-00 |
| Магистраль ЮК ГРЭС - Осинники | 27.07.2026г. |

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г.г. ПАО «ЮКГРЭС» в соответствии с приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнить ЭПБ, ТО и эксплуатационный контроль ТУ по графику 2026 года | В соответствии с утвержденным графиком | ЦТП, КЦ, ТЦ, ЭТЦ, ЛИК И Д, ООТ И ПБ |
| 2. | Подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду- документы, подтверждающие выполнение требований подготовки к ОЗП 2026- 2027 г.г. | После получения информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности | ЦТП, КЦ, ТЦ. ЭТЦ. ХУ, УР И ТО, УР И ТОКЦ. УР И ТОТЦ, УР И ТОЭТЦ, ОППР, Г1ТО, ОДО, ОИПКС И Р, ЛНК И Д, ОРП, ООТ И ПБ |
| 3. | Выполнить капитальный ремонт К/А №10; 6;8 | 30.09.2026 | КЦ,ДСР и ТО |
| 4. | Обеспечить наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования. | 15.09.2026 г. | ОРП |
| 4. | Обеспечить заключение соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в РФ N 808. | 15.09.2026 г. | ДДКД |
| 5. | Обеспечить наличие организационно-распорядительного документа об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности ОРПД. | 15.09.2026 г. | ООТ и Г1Б |
| 6. | Обеспечить наличие на рабочих местах персонала, обслуживающего котлы, сосуды и трубопроводы комплекта необходимых для безопасной эксплуатации (обслуживания, ремонта и испытаний) производственных инструкций по эксплуатации, а также исполнительных схем или разработанных на их основе эксплуатационных (технологических) схем. | 15.09.2026 г. | ЦТП, КЦ, ТЦ, ЭТЦ, ХУ, УР И ТО, УР И ТОКЦ, УР И ТОТЦ, УР И ТОЭТЦ |
| 7. | Обеспечить наличие удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, • или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей в соответствии с пунктом 238 Правил промышленной безопасности ОРПД. | 15.09.2026 г. | ЦТП, КЦ, ТЦ, ЭТЦ, ХУ, УР И ТО. УР И ТОКЦ, УР И ТОТЦ. УР И ТОЭТЦ, ОРП, ООТ И ПБ |
| 8. | Обеспечить наличие документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте (графики, программы, журналы противоаварийных тренировок). | 15.09.2026 г. | ЦТП, КЦ, ТЦ, ЭТЦ, ХУ. ОДО |
| 9. | Обеспечить наличие приказов о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля. | 15.09.2026 г. | ООТ и ПБ |

| 10. | Обеспечить наличие инструкции по ведению водно-химического режима котлов и по эксплуатации установки (установок) для подготовки (докотловой обработки) воды с режимными картами по результатам наладки. | 15.09.2026 г. | КЦ, ХУ, ПТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Обеспечить наличие актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. | 15.09.2026 г. | ПТО, ДДКД |
| 12. | Обеспечить наличие паспортов оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: - о проведении ТО и ЭПБ; - о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов. | 15.09.2026 г. | ЦТП, КЦ, ТЦ, ЭТЦ. УР И ТО, ООТ И ПБ |
| 13. | Обеспечить наличие лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии’ на опасном объекте. | 15.09.2026 г. | ООТ и ПБ |
| 14. | Обеспечить наличие планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах и инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях. | 15.09.2026 г. | КЦ, ТЦ, ЭТЦ, ООТ И ПБ |

| Мероприятия, обеспечивающие выполнение показателей готовности филиала "Энергосеть г.Осинники" к работе в отопительный сезон 2026 - 2027 гг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Обеспечить эксплуатацию основного электротехнического маслонаполненного оборудования сверх назначенного срока эксплуатации при условии проведения технического освидетельствования. | по графику на 2026 год. | Осинники: начальник цеха по ЭКЛЭП Апехтин П.Н. |
| 2 | Обеспечить наличие аварийного запаса оборудования и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ в соответствии с утвержденным перечнем. | Постоянно. | Осинники: начальник ОДС Шевчук А.В., начальник цеха ЭВЛЭП Шарипов А.В., начальник цеха по ЭКЛЭП Апехтин П.Н. |
| 3 | Обеспечить готовность к проведению аварийно-восстановительных работ в условиях возникновения нарушений электроснабжения потребителей. | Постоянно. | Осинники: начальник ОДС Шевчук А.В., начальник цеха ЭВЛЭП Шарипов А.В., начальник цеха по ЭКЛЭП Апехтин П.Н. |
| 4 | Обеспечить выполнение плана подготовки к работе в отопительный сезон, включающего в себя в том числе проведение ремонта зданий и сооружений. | по плану до 05.09.2026 | Осинники: начальник строительного участка Березин А.В. |
| 5 | Обеспечить исправное техническое состояние оборудования, при необходимости организовать неотложный ремонт либо вывод из эксплуатации с включением в годовой план ремонта. | Постоянно. | Осинники: начальник ОДС Шевчук А.В., начальник цеха ЭВЛЭП Шарипов А.В., начальник цеха по ЭКЛЭП Апехтин П.Н. |
| 6 | Обеспечить выполнение плана ремонта основного оборудования, влияющего на готовность передачи электрической энергии. | по плану до 05.09.2026 | Осинники: начальник ОДС Шевчук А.В., начальник цеха ЭВЛЭП Шарипов А.В., начальник цеха по ЭКЛЭП Апехтин П.Н. |
| 7 | Выполнение плана расчистки трасс ЛЭП от древесно- кустарниковой растительности. | по плану до 05.09.2026 | Осинники: начальник цеха ЭВЛЭП Шарипов А.В. |