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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область – Кузбасс

Муниципальное образование – Осинниковский городской округ 

Администрация Осинниковского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 







 №





О внесении изменений в постановление администрации Осинниковского городского округа от      23 сентября 2025 года № 905-нп «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Осинниковского городского округа» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Осинниковского городского округа от 28 июля 2025 года               № 703-нп «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Осинниковского городского округа Кемеровской области – Кузбасса», решением Совета народных депутатов Осинниковского городского округа от 17 декабря 2025 года № 196-МНА «О бюджете Осинниковского городского округа Кемеровской области - Кузбасса на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» (в редакции решения Совета народных депутатов Осинниковского городского округа от 27 августа 2026 года № 242-МНА): 
1. Внести в постановление администрации Осинниковского городского округа от                   23 сентября 2025 года № 905-нп «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Осинниковского городского округа» (в редакции постановления администрации Осинниковского городского округа от 26 февраля 2026 года № 152-нп) следующие изменения:

1.1. В муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Осинниковского  городского округа» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением:
1.1.1. Разделы 2-5 Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.1.2. Разделы 2-6 Паспорта комплекса процессных мероприятий «Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджетной системы и создание условий для повышения эффективности расходов», являющегося приложением №1 к муниципального программе, изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.1.3. Разделы 2-5 Паспорта комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом», являющегося приложением №2 к муниципального программе, изложить в новой редакции согласно приложению № 3к настоящему постановлению.

1.1.4. Раздел 2-3 Паспорта комплекса процессных мероприятий «Организация и проведение администрацией Осинниковского городского округа муниципальных конкурсов», являющегося приложением №3 к муниципального программе, изложить изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Время и Жизнь» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Осинниковского городского округа Кемеровской области - Кузбасса. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа по финансам – начальника Финансового управления администрации Осинниковского городского округа Э.А. Баландину.
4. Настоящее постановление вступает в силу  со дня официального опубликования.

Глава Осинниковского

городского округа 



                                                                    М.В. Либер

С постановлением ознакомлен,

с возложением обязанностей согласен   
  
         
           

                     Э.А. Баландина




                               
                (дата)                                           (подпись)
Л.В. Федорова 

4-50-01

Приложение №1

к постановлению администрации 

Осинниковского городского округа








                      от 

 № 

«2. Показатели муниципальной программы
	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Документ
	Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы)
	Связь с показателями национальных целей

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Осинниковского городского округа

	1
	Отношение дефицита бюджета Осинниковского городского округа (с учетом установленных законодательством Российской Федерации превышений) к общему годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
	«МП»
	-
	процентов
	<=5
	2025
	<=5
	<=5
	<=5
	<=5
	<=5
	Бюджетный кодекс Российской Федерации
	Финансовое управление АОГО
	нет

	Сохранение соотношения муниципального долга Осинниковского городского округа по отношению к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц на уровне, не превышающем 25 процентов

	2
	Отношение муниципального долга Осинниковского городского округа к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц (с учетом установленных законодательством Российской Федерации превышений)
	«МП»
	-
	процентов
	<=25
	2025
	<=25
	<=25
	<=25
	<=25
	<=25
	Постановление администрации Осинниковского городского округа от 

08.06.2026 № 550-п «Об утверждении Программы финансового оздоровления Осинниковского городского округа на 2026-2028 годы
	Финансовое управление АОГО
	нет

	Вовлечение организаций (муниципальных учреждений) Осинниковского городского округа для участия в конкурсах, проводимых администрацией  Осинниковского городского округа

	1
	Количество организаций (муниципальных учреждений) Осинниковского городского округа, принявших участие в конкурсах
	«МП»
	-
	единиц
	4
	2025
	≥ 4
	≥ 4
	≥ 4
	≥ 4
	≥ 4
	Постановления администрации Осинниковского городского округа, определяющие порядок проведения конкурсов
	администрация Осинниковского городского округа
	нет


3. План достижения показателей муниципальной программы

в 2026 году
	N п/п
	Цели/показатели муниципальной программы
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Цель муниципальной программы « Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Осинниковского городского округа»

	1.1
	Отношение дефицита бюджета Осинниковского городского округа (с учетом установленных законодательством Российской Федерации превышений) к общему годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
	«МП»
	процентов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<=5

	2
	Цель муниципальной программы «Сохранение соотношения муниципального долга Осинниковского городского округа по отношению к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц на уровне, не превышающем 25 процентов»

	2.1
	Отношение муниципального долга Осинниковского городского округа к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц (с учетом установленных законодательством Российской Федерации превышений)
	«МП»
	процентов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<= 25

	3
	Цель муниципальной программы «Вовлечение организаций (муниципальных учреждений) Осинниковского городского округа для участия в конкурсах           

	3.1
	Количество организаций (муниципальных учреждений) Осинниковского городского округа, принявших участие в конкурсах
	«МП»
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	≥ 4


4. Структура муниципальной программы
	N п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями

	1
	2
	3
	4

	1
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджетной системы и создание условий для повышения эффективности расходов»

	
	Заместитель Главы городского округа по финансам – начальник Финансового управления АОГО, Финансовое управление АОГО
	-

	1.1
	Созданы условия для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Осинниковского городского округа
	Бюджет городского округа  на очередной финансовый год и плановый период учитывает приоритеты социально- экономического развития и принципы долгосрочной бюджетной устойчивости Осинниковского городского округа
	Отношение дефицита бюджета Осинниковского городского округа (с учетом установленных законодательством Российской Федерации превышений) к общему годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

	2
	Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом» (приложение № 2 к настоящей муниципальной программе)

	
	Заместитель Главы городского округа по финансам – начальник Финансового управления АОГО, Финансовое управление АОГО
	-

	2.1
	Обеспечено эффективное управление муниципальным долгом Осинниковского городского округа
	Формирование оптимальной структуры муниципального долга;

отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам;

обеспечение выполнения условий реструктуризации задолженности Осинниковского городского округа перед областным бюджетом по бюджетным кредитам;

обеспечение привлечения в бюджет городского округа кредитов от кредитных организаций по ставкам, стоимость обслуживания долга по которым будет минимальна;

поддержание параметров муниципального долга в рамках, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации
	Отношение муниципального долга Осинниковского городского округа к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц (с учетом установленных законодательством Российской Федерации превышений)

	3
	Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение администрацией Осинниковского городского округа муниципальных конкурсов» (приложение № 3 к настоящей муниципальной программе)

	
	Заместитель Главы городского округа по финансам – начальник Финансового управления АОГО, Финансовое управление АОГО
	-

	3.1
	Определены проекты, признанные победителями конкурсов 
	Произведено награждение победителей 
	Количество организаций (муниципальных учреждений) Осинниковского городского округа, принявших участие в конкурсах


5. Финансовое обеспечение муниципальной программы
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	Муниципальная программа (всего), в том числе
	330,4
	329,0
	105,9
	0,0
	0,0
	765,3

	Местный  бюджет
	330,4
	329,0
	105,9
	0,0
	0,0
	765,3

	Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий    

«Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджетной системы 

и создание условий для повышения эффективности расходов»  (всего), в том числе
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	300,0

	Местный  бюджет
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	300,0

	Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом»  (всего), в том числе
	230,4
	229,0
	5,9
	0,0
	0,0
	465,3

	Местный  бюджет
	230,4
	229,0
	5,9
	0,0
	0,0
	465,3

	Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий 

«Организация и проведение администрацией Осинниковского городского округа муниципальных конкурсов»  

(всего), в том числе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


».

Заместитель Главы городского округа – 

руководитель аппарата                                                                                                 






Л.А. Скрябина

Приложение №2

к постановлению администрации 

Осинниковского городского округа








                      от 

 № 

«2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	N п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Созданы условия для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета

	1.1
	Темп роста объема поступивших налоговых и неналоговых доходов бюджета отчетного финансового года к году, предшествующему отчетному
	-
	«КПМ»
	процентов
	105,4
	2025
	≥105,4
	≥104,3
	≥104,3
	≥104,3
	≥104,3
	Финансовое управление АОГО

	1.2
	Установление в Решении  о бюджете размера резервного фонда 
	-
	«КПМ»
	процентов
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	Финансовое управление АОГО

	1.3
	Доля расходов бюджета Осинниковского городского округа, формируемых в рамках программ
	-
	«КПМ»
	процентов
	96,7
	2025
	≥ 95
	≥ 95
	≥ 95
	≥ 95
	≥ 95
	Финансовое управление АОГО, администрация Осинниковского городского округа (отдел экономики)


3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 году
	N п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Созданы условия для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета

	1.1
	Темп роста объема поступивших налоговых и неналоговых доходов бюджета отчетного финансового года к году, предшествующему отчетному
	«КПМ»
	процентов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	≥105,4

	1.2
	Установление в Решении  о бюджете размера резервного фонда 
	«КПМ»
	процентов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100

	1.3
	Доля расходов бюджета Осинниковского городского округа, формируемых в рамках программ
	«КПМ»
	процентов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	≥ 95


4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий
	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Обеспечено формирование бюджета городского округа, учитывающего приоритеты социально- экономического развития и принципы долгосрочной бюджетной устойчивости Осинниковского городского округа
	иные мероприятия
	Бюджет городского округа на очередной финансовый год и плановый период сформирован в программном формате  с учетом приоритетов социально - экономического развития исходя из необходимости безусловного исполнения первоочередных расходов. Дефицит бюджета городского округа не превышает параметры, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации
	единиц
	1
	2025
	1
	1
	1
	1
	1

	2
	Представлена информация о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период в доступном и понятном для граждан формате
	иные мероприятия
	Прозрачность (открытость) бюджетных данных обеспечивается путем информирования граждан о бюджете городского округа в доступной и понятной форме, формируется на основании проекта решения о бюджете городского округа, а также решения о бюджете городского округа и размещается на  официальной интернет - странице Финансового управления АОГО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	документов
	3
	2025
	3
	3
	3
	3
	3

	3
	Размещена в открытом доступе наглядная информация, отражающая формирование бюджетной отчетности, динамику и структуру муниципального долга Осинниковского городского округа
	иные мероприятия
	Информация в открытом доступе публикуется в течение финансового года согласно установленным срокам. Значение результата включает количество размещенных документов
	документов
	16
	2025
	16
	16
	16
	16
	16

	4
	Обеспечено формирование объема резервного фонда
	иные мероприятия
	В Решении о бюджете установлен  размер резервного фонда
	процентов
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100


5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджетной системы и создание условий для повышения эффективности расходов» (всего), в том числе
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	300,0

	Местный бюджет
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	300,0

	Мероприятие (результат)

«Обеспечено формирование объема резервного фонда», всего, в том числе
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	300,0

	Местный бюджет
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	300,0


6. План реализации комплекса процессных мероприятий
	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа местного самоуправления, иного учреждения (участник муниципальной программы)
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4

	Созданы условия для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа

	Мероприятие (результат) 1                «Обеспечено формирование бюджета городского округа, учитывающего приоритеты социально- экономического развития и принципы долгосрочной бюджетной устойчивости Осинниковского городского округа»
	X
	
	

	Контрольная точка 1.1                        «Осуществлен запрос информации главным администраторам доходов и главным распорядителям бюджетных средств для предоставления информации к составлению проекта бюджета на очередной год и плановый период»
	01 августа 


	Федорова Лилия Валентиновна, заместитель  начальника  управления – начальник бюджетного отдела Финансового управления АОГО, Филинская Светлана Юрьевна, начальник отдела доходов и ФОЭ
	Письма о предоставлении информации к составлению проекта бюджета городского округа на очередной год и плановый период

	Контрольная точка 1.2 «Планирование доходной и расходной частей бюджета на очередной год и плановый период» 
	15 октября

	Федорова Лилия Валентиновна, заместитель  начальника  управления – начальник бюджетного отдела Финансового управления АОГО, Филинская Светлана Юрьевна, начальник отдела доходов и ФОЭ
	Расчеты доходных источников, расчеты бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых обязательств

	Контрольная точка 1.3 «Сформирован проект бюджета городского округа на очередной год и  плановый период и направлен со всеми необходимыми документами и материалами в администрацию Осинниковского городского округа»
	13 ноября

	Федорова Лилия Валентиновна, заместитель  начальника  управления – начальник бюджетного отдела Финансового управления АОГО
	Проект бюджета городского округа на очередной год и  плановый период

	Контрольная точка 1.4                  «Принято решение о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период»
	31 декабря 

	Федорова Лилия Валентиновна, заместитель  начальника  управления – начальник бюджетного отдела Финансового управления АОГО
	Решение о бюджете на очередной год и плановый период

	Мероприятие (результат) 2                     «Представлена информация о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период в доступном и понятном для граждан формате»
	X
	
	

	Контрольная точка 2.1 «Опубликован в формате «Бюджет для граждан» отчет об исполнении бюджета городского округа»
	31 июля
	Федорова Лилия Валентиновна, заместитель  начальника  управления – начальник бюджетного отдела Финансового управления АОГО
	Бюджет для граждан

	Контрольная точка 2.2 «Опубликованы в формате «Бюджет для граждан» основные положения проекта решения о бюджете городского округа»
	20 ноября
	Федорова Лилия Валентиновна, заместитель  начальника  управления – начальник бюджетного отдела Финансового управления АОГО
	Бюджет для граждан

	Контрольная точка 2.3 «Опубликованы в формате «Бюджет для граждан» основные положения решения о бюджете городского округа»
	31 декабря
	Федорова Лилия Валентиновна, заместитель  начальника  управления – начальник бюджетного отдела Финансового управления АОГО
	Бюджет для граждан

	Мероприятие (результат) 3               «Размещена в открытом доступе наглядная информация, отражающая формирование бюджетной отчетности, динамику и структуру муниципального долга Осинниковского городского округа »
	X
	
	

	Контрольная точка 3.1               «Размещен отчет об исполнении бюджета городского округа за первый квартал»
	30 апреля
	Исмагилова Полина Анатольевна, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности  - главный бухгалтер Финансового управления АОГО
	Отчет об исполнении бюджета городского округа 

	Контрольная точка 3.2              «Размещен отчет об исполнении бюджета городского округа за первое полугодие»
	31 июля
	Исмагилова Полина Анатольевна, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности  - главный бухгалтер Финансового управления АОГО
	Отчет об исполнении бюджета городского округа

	Контрольная точка 3.3          «Размещен отчет об исполнении бюджета городского округа за девять месяцев»
	31 октября
	Исмагилова Полина Анатольевна, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности  - главный бухгалтер Финансового управления АОГО
	Отчет об исполнении бюджета городского округа

	Контрольная точка 3.4               «Размещено решение об исполнении бюджета городского округа»
	31 июля
	Федорова Лилия Валентиновна, заместитель  начальника  управления – начальник бюджетного отдела Финансового управления АОГО
	Решение об исполнении бюджета

	Контрольная точка 3.5               «Размещена информация о структуре муниципального долга»
	31 декабря
	Исмагилова Полина Анатольевна, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности  - главный бухгалтер Финансового управления АОГО
	Информация

	Мероприятие (результат) 4. «Обеспечено формирование объема резервного фонда»
	X
	
	

	Контрольная точка 4.1.                      «В Решении о бюджете установлен  размер резервного фонда»
	31 декабря
	Федорова Лилия Валентиновна, заместитель  начальника  управления – начальник бюджетного отдела Финансового управления АОГО
	Информация


».

Заместитель Главы городского округа – 

руководитель аппарата                                                                                                       





 Л.А. Скрябина

Приложение №3

к постановлению администрации 

Осинниковского городского округа








                      от 

 № 

«2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Обеспечено эффективное управление муниципальным долгом 

	1
	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	-
	«КПМ»
	процентов
	0,001
	2025
	<= 5
	<= 5
	<= 5
	<= 5
	<= 5
	Финансовое управление АОГО


3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	Обеспечено эффективное управление муниципальным долгом

	1
	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	<= 5
	процентов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<= 5


4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Выделено финансовое обеспечение для исполнения обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с реальной потребностью
	иные мероприятия
	Обеспечение полного и своевременного исполнения обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с заключенными соглашениями, недопущение образования просроченной задолженности
	процентов
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100


5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	Комплекс процессных мероприятий 

«Управление муниципальным долгом» (всего), в том числе
	230,4
	229,0
	5,9
	0,0
	0,0
	465,3

	Местный бюджет
	230,4
	229,0
	5,9
	0,0
	0,0
	465,3

	Мероприятие (результат)              «Выделено финансовое обеспечение для исполнения обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с реальной потребностью», всего, в том числе
	230,4
	229,0
	5,9
	0,0
	0,0
	465,3

	Местный бюджет
	230,4
	229,0
	5,9
	0,0
	0,0
	465,3


».

Заместитель Главы городского округа – 

руководитель аппарата                                                                                               





         Л.А. Скрябина

Приложение №4

к постановлению администрации 

Осинниковского городского округа








                      от 

 № 

«2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	N п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Определены проекты, признанные победителями конкурсов

	1
	Количество проектов, признанных победителями конкурсов
	-
	«КПМ»
	единиц
	2
	2025
	≥ 2
	≥ 2
	≥ 2
	≥ 2
	≥ 2
	Администрация Осинниковского городского округа


3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 году
	N п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	Определены проекты, признанные победителями конкурсов

	1
	Количество проектов, признанных победителями конкурсов
	≥ 2
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	≥ 2


».
Заместитель Главы городского округа – 

руководитель аппарата                                                                                                






        Л.А. Скрябина

ПРОЕКТ








