|  |  |
| --- | --- |
| Российская ФедерацияКемеровская областьАдминистрацияОсинниковского городского округа | УтверждаюЗаместитель Председателя управляющего совета\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Романов |

ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЮЩЕГО СОВЕТА

**(проектного комитета) по реализации программы**

**развития монопрофильного муниципального образования –**

**Осинниковский городской округ**

14.07.2017г. Время проведения (местное) 11.00

Присутствовали

|  |  |
| --- | --- |
| Романов Игорь Васильевич | - Глава Осинниковского городского округа, заместитель председателя совета |
| Смольков Дмитрий Петрович | - Куратор (линейный менеджер) моногорода от некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», заместитель председателя совета (по скайпу) |
| КуралесоваЕлена Николаевна | - Начальник отдела содействия малому и среднему предпринимательству, ответственный секретарь Управляющего совета |
| Члены комиссии |
| Баландина Элеонора Альтафовна | - Начальник финансового управления г.Осинники |
| Быков Александр Сергеевич | - Председатель Совета народных депутатов |
| Ефиманова Оксана Викторовна | - Заместитель Главы городского округа по строительству |
| Жданов Олег Владимирович | - Директор ООО «Цех переработки сельскохозяйственной продукции «Вишневый город» |
| Кауров Виталий Викторович | -Первый заместитель Главы городского округа |
| Лапшин Алексей Васильевич | - Заместитель директора по экономике ООО «Шахта «Осинниковская» |
| Максимов Илья Владимирович | - Заместитель Главы городского округа по ЖКХ |
| Макулов Сергей Павлович | - Директор ООО «Форест» |
| Мальцева Лариса Ивановна | - Руководитель МКУ «КУМИ» |
| Миллер Елена Викторовна | - Заместитель Главы городского округа по социальным вопросам |
| Самарская Юлия Анатольевна | - Заместитель Главы городского округа по экономике и коммерции |
| Скрябина Любовь Алексеевна | - Управляющий делами - руководитель аппарата администрации |

**Повестка заседания:**

1. Рассмотрение заключения КБ «Стрелка» на заявку на внесение изменений в программу повышения качества среды моногорода.
2. Изменения в сроках реализации контрольных точек проекта «Благоустройство аллеи по улице Победы».

**Заслушали доклад:**

Ефимановой О.В. – заместителя Главы городского округа по строительству:

1) Проект «Благоустройство парка «Гагарина» (в районе ул. Гагарина 20) исключен из программы «Пять шагов благоустройства».

Проект «Благоустройство площади Советов и улиц Победы и Революции» переименован в проект «Благоустройство аллеи по улице Победы».

Основание: заключение КБ «Стрелка» на заявку на внесение изменений в программу повышения качества среды моногорода от 11.07.2017 № 026.

2) В проекте «Благоустройство аллеи по улице Победы» изменен срок контрольной точки:

- «С победителем конкурсной процедуры на проведение работ по благоустройству заключен контракт» с 10.07.2017 на 21.08.2017.

Основание: фактическое завершение конкурсных процедур и определение подрядной организации на проведение работ.

Решили:

1. Управляющему совету внести указанные изменения в паспорт программы «Комплексное развитие моногорода Осинники».
2. Направить скорректированный паспорт программы на утверждение Регионального проектного офиса.

Секретарь Управляющего совета Е.Н. Куралесова