Перечень мероприятий регионального проекта

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации»,

предусматривающий участие муниципальных образований Кемеровской области

| **№ п/п** | **Наименование результата, мероприятия** | **Сроки реализации** | | **Наименование муниципальных образований** | **Условия участия муниципальных образований в мероприятии** | **Комментарии** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Начало** | **Окончание** |
| 1. | Результат: повышена квалификация 60 творческих и управленческих работников в сфере культуры | 01.01.2019 | 31.12.2024 |  | Сбор заявок от муниципальных образований и государственных учреждений на повышение квалификации 10 творческих  и управленческих работников  в сфере культуры | Ежегодное направление  10 работников  в сфере культуры  на повышение квалификации |
| 1.1. | Мероприятие: сбор заявок  от управлений (отделов) культуры Кемеровской области, областных учреждений культуры | 01.01.2019 | 01.03.2019 |
| 1.2. | Мероприятие: формирование групп по тематике обучения | 01.03.2019 | 01.06.2019 |
| 1.3. | Мероприятие: ежегодное направление 10 специалистов  в рамках повышения квалификации | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| 2. | Результат: выделено не менее  3 грантов некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства | 01.01.2019 | 31.12.2024 |  | Направление заявки  от некоммерческой организации  на творческий проект в области музыкального и театрального искусства | В 2019, 2021,  2023 годах будет выделяться  по 1 гранту (1 раз  в 2 года) |
| 2.1. | Мероприятие: проведение конкурсов на получение грантов | 01.01.2019 | 01.12.2024 |
| 2.2. | Мероприятие: реализация проектов | 01.06.2019 | 31.12.2024 |
| 3. | Результат: организованы культурно-просветительские программы для 250 школьников | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Обязательное участие всех муниципальных образований | Результат проведенного мониторинга базы данных одаренных детей Кемеровской области | По результатам проведенного мониторинга ежегодно направляются  по 50 школьников  на участие  в культурно-просветительских программах |
| 3.1. | Мероприятие: мониторинг базы данных одаренных детей Кемеровской области | 01.01.2019 | 01.03.2024 |
| 3.2. | Мероприятие: проведение культурно-просветительских программ, ежегодно  по 50 школьников | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 4. | Результат: организовано  6 выставочных проектов федеральных и региональных музеев | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Прокопьевский  и/или Новокузнецкий городской округ | Наличие выставочного зала | Ежегодно в одном  из имеющихся выставочных залов будут проводиться по одной выставке федеральных  и региональных музеев страны |
| 4.1. | Мероприятие: заключение соглашений между музеями Кемеровской области  и федеральными и региональными ведущими музеями Российской Федерации | 01.01.2019 | 01.06.2024 |