Перечень мероприятий регионального проекта

«Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей,

включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования

для детей в возрасте до трех лет»,

предусматривающий участие муниципальных образований Кемеровской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  | Наименование муниципальных образований | Условия участия муниципальных образований в мероприятии | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Разработка проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в действующие нормативные правовые акты в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Определение муниципальных образований, участвующих в разработке и принятии нормативных правовых актов, будет проведено в соответствии с рекомендациями, разработанными после принятия нормативных правовых актов на федеральном уровне |  |  |
| 2. | Принятие нормативных правовых актов на региональном и муниципальном уровнях в рамках полномочий в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства | 01.10.2019 | 30.11.2019 |  |  |  |
| 3. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Городские округа: Анжеро-Судженский; Беловский; Калтанский; Кемеровский; Киселевский; Ленинск-Кузнецкий; Мысковский; Новокузнецкий; Прокопьевский; Юргинский. Муниципальные районы: Ижморский; Гурьевский; Кемеровский; Новокузнецкий; Прокопьевский; Таштагольский; Тяжинский; Яшкинский | Потребность в дополнительных местах для детей в возрасте до трех лет в дошкольных образовательных организациях |  |
| 4. | Подача заявок на организацию повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на региональном и муниципальном уровнях, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования, по опросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2020 | 01.07.2020 | Муниципальные образования, участвующие в реализации мероприятий, будут отбираться по критериям и методике, предложенным на федеральном уровне |  |  |
| 5. | Прохождение повышения квалификации специалистами управления в сфере образования на региональном и муниципальном уровнях, а также специалистами и руководителями частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования, по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.06.2020 01.06.2021 01.06.2022 01.06.2023 01.06.2024 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 |  |  |  |
| 6. | Подача заявок на создание (определение) региональных площадок для организации повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на региональном и муниципальном уровнях, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования, по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023 01.04.2024 | Муниципальные образования, участвующие в реализации мероприятий, будут отбираться по критериям и методике, предложенным на федеральном уровне |  |  |