Перечень мероприятий регионального проекта

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»,

предусматривающий участие муниципальных образований Кемеровской области

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | | **Наименование муниципальных образований** | **Условия участия муниципальных образований в мероприятии** | **Комментарии** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Начало** | **Окончание** |
| 1. | Строительство 1 центра культурного развития | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Мариинский муниципальный район | Отсутствие центра культурного развития в городе  с количеством жителей  от 50 тыс. до 300 тыс. человек | Участие в конкурсе путем направления заявок |
| 2. | Направлена заявка для участия в конкурсе на создание 1 центра культурного развития | 01.01.2022 | 31.04.2022 |
| 3. | Разработка проектно-сметной документации | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| 4. | Направлена заявка для участия в конкурсе на оснащение 15 образовательных учреждений (детских музыкальных, художественных школ и школ искусств, колледжей) музыкальными инструментами, оборудованием  и учебными материалами | 01.06.2023 | 01.06.2024 |  | Результат проведенного мониторинга износа музыкальных инструментов, оборудования и материалов  в образовательных учреждениях культуры | По результатам мониторинга проводится заседание коллегии департамента культуры  и национальной политики Кемеровской области |
| 5. | Мониторинг износа музыкальных инструментов, оборудования и материалов в образовательных учреждениях культуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 6. | Направлена заявка для участия в конкурсе на оснащение 10 образовательных учреждений (детских музыкальных, художественных школ и школ искусств, колледжей) музыкальными инструментами, оборудованием  и учебными материалами | 01.06.2019 | 01.06.2020 |
| 7. | Заключение соглашений с Министерством культуры Российской Федерации  и с муниципальными образованиями Кемеровской области о предоставлении субсидий из федерального бюджета | 01.01.2020 | 01.09.2020 |
| 8. | Проведение конкурсных процедур  и заключение договоров поставки оборудования | 01.03.2020 | 01.09.2020 |
| 9. | Направлена заявка для участия в конкурсе на оснащение 15 образовательных учреждений (детских музыкальных, художественных школ и школ искусств, колледжей) музыкальными инструментами, оборудованием  и учебными материалами | 01.06.2021 | 01.06.2022 | Результат проведенного мониторинга износа музыкальных инструментов, оборудования и материалов  в образовательных учреждениях культуры | По результатам мониторинга проводится заседание коллегии департамента культуры  и национальной политики Кемеровской области |
| 10. | Заключение соглашений с Министерством культуры Российской Федерации  и с муниципальными образованиями Кемеровской области о предоставлении субсидий из федерального бюджета | 01.01.2022 | 01.09.2022 |
| 11. | Проведение конкурсных процедур  и заключение договоров поставки оборудования | 01.01.2022 | 01.09.2022 |
| 12. | Проведение конкурсных процедур  и заключение договоров поставки комплексов | 01.01.2023 | 01.09.2023 |  | Отдаленность территорий  от центров культурного развития, клубных учреждений |  |
| 13. | Проведение мониторинга цен мобильных комплексов | 01.01.2023 | 01.03.2023 |
| 14. | Заключение соглашений с Министерством культуры Российской Федерации  и с муниципальными образованиями Кемеровской области о предоставлении субсидий из федерального бюджета | 01.01.2023 | 01.06.2023 |
| 15. | Заключение соглашений  с муниципальными образованиями Кемеровской области | 01.01.2019 | 01.06.2024 | В 2019 году — Яйский и Ижморский муниципальные районы | 2020 г. - 2024 г. —  по результатам мониторинга |  |
| 16. | Проведение конкурсных процедур  и заключение договоров поставки оборудования | 01.03.2019 | 01.09.2024 | Городские округа:  Беловский (2 кинозала);  Калтанский; Краснобродский;  Ленинск-Кузнецкий; Междуреченский;  Топкинский.  Муниципальные районы:  Крапивинский;  Промышленновский;  Яшкинский | Отсутствие кинооборудования в киноучреждениях  в населенных пунктах  с численностью населения  до 500 тыс. человек | По результатам мониторинга учреждений культуры на предмет потребности в кинооборудовании департамент культуры и национальной политики Кемеровской области сформирует список учреждений, подлежащих оснащению |
| 17. | Мониторинг потребности учреждений культуры в кинооборудовании | 01.01.2019 | 01.01.2024 |
| 18. | Направлена заявка для участия в конкурсе на оснащение 15 кинозалов оборудованием | 01.06.2019 | 01.06.2024 |
| 19. | Заключение соглашений с Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии и с муниципальными образованиями Кемеровской области  о предоставлении субсидий из федерального бюджета | 01.01.2019 | 01.06.2024 | Городские округа:  Беловский (2 кинозала);  Калтанский; Краснобродский;  Ленинск-Кузнецкий; Междуреченский;  Топкинский.  Муниципальные районы:  Крапивинский;  Промышленновский;  Яшкинский | Отсутствие кинооборудования в киноучреждениях  в населенных пунктах  с численностью населения  до 500 тыс. человек | По результатам мониторинга учреждений культуры  на предмет потребности в кинооборудовании департамент культуры  и национальной политики Кемеровской области сформирует список учреждений, подлежащих оснащению |