Перечень мероприятий регионального проекта «Чистый воздух»,

предусматривающий участие муниципальных образований Кемеровской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  | Наименование муниципальных образований | Условия участия муниципальных образований в мероприятии | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение комплексного плана снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух города Новокузнецка | 01.10.2018 | 09.01.2019 | Новокузнецкий городской округ | Согласно подпункту «б» пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» город Новокузнецк вошел в число самых загрязненных городов России, в которых необходима реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |  |
| 2. | Подготовка и утверждение проектно-сметной документации по оптимизации улично-дорожной сети в целях уменьшения количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспорта, по совершенствованию природоохранных мероприятий предприятиями в целях уменьшения количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников промышленных выбросов, по реструктуризации выбросов от теплоэнергогенерирующей отрасли в целях уменьшения количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от частных домовладений и объектов теплоэнергетики; получение необходимых заключений государственных экспертиз на осуществление проектных решений | 09.01.2019 | 29.03.2020 |  |  |  |
| 3. | Проведение тендерных процедур | 01.04.2020 | 27.12.2020 |  |  |  |
| 4. | Начало реализации мероприятий комплексного плана снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух города Новокузнецка | 27.12.2020 | 29.03.2021 |  |  |  |
| 5. | Исполнение природоохранных программ промышленными предприятиями | 01.01.2018 | 31.12.2024 |  |  |  |
| 6. | Экологизация транспортной инфраструктуры | 09.01.2019 | 31.12.2021 |  |  |  |
| 7. | Экологизация теплоэнергогенерирующей отрасли | 09.01.2019 | 31.12.2024 |  |  |  |
| 8. | Создание эффективной системы мониторинга и контроля качества атмосферного воздуха | 09.01.2019 | 31.12.2024 |  |  |  |