Перечень мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда»,

предусматривающий участие муниципальных образований Кемеровской области

| № п/п | Наименование результата, мероприятия | Сроки реализации |  | Наименование муниципальных образований | Условия участия муниципальных образований в мероприятии | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Результат: в Кемеровской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 01.10.2018 | 31.12.2019 | Городские округа: Анжеро-Судженский; Березовский; Калтанский; Кемеровский; Ленинск-Кузнецкий; Междуреченский; Мысковский; Новокузнецкий; Осинниковский; Прокопьевский. Муниципальные районы: Кемеровский; Тисульский; Топкинский; Тяжинский; Яйский; Яшкинский | В соответствии с конкурсной документацией о проведении отбора |  |
| 2. | Результат: в Кемеровской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | В случае прохождения конкурсного отбора муниципальные образования, участвующие в реализации мероприятий, будут отбираться по критериям и методике, предложенным на федеральном уровне |  |  |
| 3. | Результат: в 2022 году, все образовательные организации, расположенные на территории Кемеровской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов, в т.ч.: В 2019 году 20% образовательных организаций В 2020 году 40% образовательных организаций В 2021 году 60% образовательных организаций | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | Муниципальные образования, участвующие в реализации мероприятий, будут отбираться по критериям и методике, предложенным на федеральном уровне |  |  |
| 3.1. | Мероприятие: обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций | 01.06.2019 01.06.2020 01.06.2021 01.06.2022 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 |  |  |  |
| 4. | Результат: не менее 100% образовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, и гарантированным Интернет-трафиком в т.ч.: В 2019 году 65% образовательных организаций; В 2020 году 70% образовательных организаций; В 2021 году 75% образовательных организаций; В 2022 году 85% образовательных организаций; В 2023 году 95% образовательных организаций | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Муниципальные образования, участвующие в реализации мероприятий, будут отбираться по критериям и методике, предложенным на федеральном уровне |  |  |