Перечень мероприятий регионального проекта «Социальная активность», 
предусматривающий участие муниципальных образований Кемеровской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  | Наименование муниципальных образований | Условия участия муниципальных образований в мероприятии | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Создание и обеспечение функционирования 1 ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Кемеровский городской округ | Муниципальное образование, выбранное в соответствии с конкурсом на предоставление грантов, организованным Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) | Создание соответствующего центра в 2019 году на территории города Кемерово |
| 2. | Создание и функционирование не менее 1 регионального ресурсного центра добровольчества, обеспеченного материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями | 01.01.2019 | 31.12.2024 |  | Наличие необходимой материально-технической базы, а также достаточного финансирования для функционирования ресурсного центра на территории муниципального образования | Создание не менее 1 регионального ресурсного центра добровольчества, отвечающего всем характеристикам |
| 3. | Функционирование волонтерских центров не менее чем в 70% образовательных организаций | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Все муниципальные образования Кемеровской области | Наличие в муниципальном образовании образовательных организаций, в которых можно организовать функционирование волонтёрских центров | Функционирование волонтерских центров на базе не менее 187 образовательных организаций. |
| 4. | Внедрение целевой модели школьного волонтерского отряда, а также осуществление поддержки социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет в 50% общеобразовательных организаций | 01.01.2019 | 31.12.2024 |  | Наличие в муниципальном образовании общеобразовательных учреждений | Внедрена целевая модель школьного волонтёрского отряда, а также осуществлена поддержка соответствующих проектов на базе не менее чем 132 общеобразовательных организаций |
| 5. | К концу 2024 года не менее 4500 добровольцев и 35% организаций от общего числа добровольческих организаций и объединений использует единую информационную платформу «Добровольцы России» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Все муниципальные образования Кемеровской области | Наличие в муниципальном образовании добровольцев и добровольческих организаций и объединений | По состоянию на 13.02.2019 – количество зарегистрированных пользователей от региона – 2 262 человека, 360 организаций. Количество будет увеличиваться. Муниципалитеты принимают активное участие и регистрируют своих добровольцев и добровольческие организации и объединения |
| 6. | Ежегодно в соответствии с разработанными образовательными программами прошли подготовку (переподготовку) не менее 15% специалистов исполнительных органов государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления, реализующих государственную политику в области развития добровольчества, а также не менее 15% специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями | 01.01.2019 | 31.12.2024 |  | Наличие специалистов, которым необходима подготовка (переподготовка) в области развития добровольчества | Планируемое количество специалистов, прошедших обучение к 2024 году – не менее 65 человек |
| 7. | Проведение не менее 1 конкурса грантов и субсидий, направленного на поддержку социальных и добровольческих проектов, а также деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | 01.01.2019 | 31.12.2024 |  | Наличие финансирования на проведение грантового конкурса | Планируется проведение при выделении финансирования |
| 8. | В Кемеровской области действует программа нематериального поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров субъекта Российской Федерации в федеральной программе повышения мобильности волонтеров | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Все муниципальные образования Кемеровской области | Участие представителей муниципальных образований в мероприятиях (комплексе мероприятий и событий) по итогам которых может быть подана заявка на получение знака «Доброволец Кузбасса» | Планируется направление кандидатов от муниципальных образований на получение знака «Доброволец Кузбасса» |
| 9. | Ежегодно в Кемеровской области проводится региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России» | 01.01.2019 | 31.12.2024 |  | Проведение муниципальных этапов или иная форма отбора для участия в региональном этапе конкурса | Планируется направление представителей от муниципальных образований для участия в региональном этапе конкурса |
| 10. | Проведение информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества | 01.01.2019 | 31.12.2024 |  | Выделение финансирования на проведение рекламной кампании | Ежегодное проведение рекламной кампании с использованием теле и радио вещания, а также сети «Интернет» |
| 11. | В соответствии с федеральным планом мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность, ежегодно обеспечено участие представителей Кемеровской области не менее чем в 3 всероссийских (международных) и 1 окружном мероприятии | 01.01.2019 | 31.12.2024 |  | Наличие финансирования для обеспечения участия в мероприятиях различного уровня | Ежегодное направление кандидатов от муниципального образования для участия во всероссийских (международных) или окружных мероприятиях |
| 12. | Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для детей и молодежи, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций, для самореализации и профессионального развития | 01.01.2019 | 31.12.2024 |  | Включение в план мероприятий, направленных на формирование и развитие способностей, личностных компетенций, для самореализации и профессионального развития | Проведение соответствующих мероприятий согласно календарному плану работы |
| 13. | Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей», о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Все муниципальные образования Кемеровской области | Включение в план информационной кампании тематического блока про платформу «Россия – страна возможностей» | Организация и проведение информационной кампании о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей», подача заявок для участия в конкурсах |
| 14. | Участие представителей от Кемеровской области в сменах Всероссийского форума «Таврида» | 01.01.2019 | 31.12.2024 |  | Наличие финансирования на организацию участия, выполнение условий организаторов Всероссийского форума | Проведение информационной кампании о проведении Всероссийского форума «Таврида». Участие представителей муниципальных образований в отборе для участия в форуме от Кемеровской области |
| 15. | Участие представителей Кемеровской области в фестивале «Таврида ArtRussia». | 01.01.2019 | 31.12.2024 |  | Наличие финансирования на организацию участия, выполнение условий организаторов фестиваля | Проведение информационной кампании о проведении фестиваля «Таврида ArtRussia». Участие представителей муниципальных образований в отборе для участия в фестивале от Кемеровской области |