Перечень мероприятий регионального проекта

«Популяризация предпринимательства»,

предусматривающий участие муниципальных образований Кемеровской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование результата, мероприятия** | **Сроки реализации** | | **Наименование муниципальных образований** | **Условия участия муниципальных образований в мероприятии** | **Комментарии** |
| **Начало** | **Окончание** |
| 1. | Результат: разработана и реализована  на региональном и муниципальном уровнях информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности (в том числе на базе широкого освещения историй успеха действующих предпринимателей) | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  20.12.2024 | Все муниципальные образования Кемеровской области | В соответствии с Планом мероприятий, утвержденным на федеральном уровне |  |
| 2. | Результат: в Кемеровской области реализована комплексная программа вовлечения населения  в предпринимательскую деятельность | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  20.12.2024 |
| 2.1. | Мероприятие: в Кемеровской области реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для действующих предпринимателей; школьников; лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; женщин; военнослужащих, уволенных в запас; лиц старше 45 лет; безработных; инвалидов; выпускников  и воспитанников детских домов | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  20.12.2024 |