Перечень мероприятий регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение»),

предусматривающий участие муниципальных образований Кемеровской области

| **№ п/п** | **Наименование результата, мероприятия** | **Сроки реализации** | | **Наименование муниципальных образований** | **Условия участия муниципальных образований в мероприятии** | **Комментарии** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Начало** | **Окончание** |
| 1. | Результат: в систему долговременного ухода  в 3 пилотных муниципальных образованиях Кемеровской области включено не менее 8 % лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | 01.03.2019 | 20.11.2019 | Анжеро-Судженский, Прокопьевский  и Кемеровский городские округа |  | В мероприятии принимают участие муниципальные учреждения социального обслуживания. Финансирование осуществляется  за счет средств субвенций областного бюджета |
| 1.1. | Мероприятие: принят правовой акт Кемеровской области «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в Кемеровской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2019 – 2021 годы» | 01.03.2019 | 01.05.2019 |
| 1.2. | Мероприятие: осуществляется поэтапное внедрение системы долговременного ухода в 3 пилотных муниципальных образованиях Кемеровской области | 01.05.2019 | 20.11.2019 |
| 2. | Результат: в систему долговременного ухода  в 5 муниципальных образованиях Кемеровской области включено не менее 12 % лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | 01.03.2020 | 20.11.2020 | Пилотные муниципальные образования  на 2020-2021 годы не определены |  |
| 2.1. | Мероприятие: актуализирован правовой акт Кемеровской области «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание  в Кемеровской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами»  на 2019 – 2021 годы» | 01.03.2020 | 01.05.2020 |
| 2.2. | Мероприятие: осуществляется поэтапное внедрение системы долговременного ухода в 5 пилотных муниципальных образованиях Кемеровской области.  В систему долговременного ухода включено не менее  12 % лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | 01.05.2020 | 20.11.2020 |
| 3. | Результат: в систему долговременного ухода  в 15 муниципальных образованиях Кемеровской области включено не менее 16 % лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | 01.03.2021 | 20.11.2021 | Пилотные муниципальные образования  на 2020-2021 годы не определены |  | В мероприятии принимают участие муниципальные учреждения социального обслуживания. Финансирование осуществляется  за счет средств субвенций областного бюджета |
| 3.1. | Мероприятие: правовой акт Кемеровской области  «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в Кемеровской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2019 – 2021 годы» | 01.03.2021 | 01.05.2021 |
| 3.2. | Мероприятие: осуществляется поэтапное внедрение системы долговременного ухода в 5 пилотных муниципальных образованиях Кемеровской области | 01.05.2021 | 20.11.2021 |
| 4. | Результат: в Кемеровской области в 2022 году функционирует система долговременного ухода | 01.01.2022 | 01.03.2022 | Все муниципальные образования Кемеровской области |  |
| 4.1 | Мероприятие: актуализирован правовой акт Кемеровской области «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание  в Кемеровской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами»  на 2019 – 2022 годы» | 01.01.2022 | 01.03.2022 |