Перечень мероприятий регионального проекта

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»,

предусматривающий участие муниципальных образований Кемеровской области

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок реализации |  |  | Наименование муниципальных образований |  | Условия участия муниципальных образований в мероприятии |  | Комментарий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья (в том числе программы для моногородов) |  | 15.01.2020 | 31.05.2020 |  | 20% муниципальных образований Кемеровской области |  | На основании муниципальных программ по укреплению здоровья и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости |  | Нормативно правовой акт, определяющий перечень муниципальных образований, участвующих в разработке и внедрении муниципальных программ по укреплению здоровья и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости |  |  |  |
| 2. | Разработка модельных муниципальных программ, направленных на профилактику и раннюю диагностику заболеваний мужской репродуктивной сферы |  | 15.01.2020 | 31.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка модельных муниципальных программ по первичной профилактике заболеваний полости рта |  | 15.01.2020 | 31.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Внедрение центрами общественного здоровья модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости |  | 01.07.2020 | 15.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Разработка модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья (в том числе программы для моногородов) |  | 15.01.2021 | 31.05.2021 |  | 40% муниципальных образований Кемеровской области |  | На основании муниципальных программ по укреплению здоровья и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости |  | Нормативно правовой акт, определяющий перечень муниципальных образований, участвующих в разработке и внедрении муниципальных программ по укреплению здоровья и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости |  |  |  |
| 6. | Разработка модельных муниципальных программ, направленных на профилактику и раннюю диагностику заболеваний мужской репродуктивной сферы |  | 15.01.2021 | 31.05.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Разработка модельных муниципальных программ по первичной профилактике заболеваний полости рта |  | 15.01.2021 | 31.05.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Внедрение центрами общественного здоровья модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости |  | 01.07.2021 | 15.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Разработка модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья (в том числе программы для моногородов) |  | 15.01.2022 | 31.05.2022 |  | 60% муниципальных образований Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Разработка модельных муниципальных программ, направленных на профилактику и раннюю диагностику заболеваний мужской репродуктивной сферы |  | 15.01.2022 | 31.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Разработка модельных муниципальных программ по первичной профилактике заболеваний полости рта |  | 15.01.2022 | 31.05.2022 |  | 60% муниципальных образований Кемеровской области |  | На основании муниципальных программ по укреплению здоровья и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости |  | Нормативно правовой акт, определяющий перечень муниципальных образований, участвующих в разработке и внедрении муниципальных программ по укреплению здоровья и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости |  |  |  |
| 12. | Внедрение центрами общественного здоровья модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости |  | 01.07.2022 | 15.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Разработка модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья (в том числе программы для моногородов) |  | 15.01.2023 | 31.05.2023 |  | 80% муниципальных образований Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Разработка модельных муниципальных программ, направленных на профилактику и раннюю диагностику заболеваний мужской репродуктивной сферы |  | 15.01.2023 | 31.05.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Разработка модельных муниципальных программ по первичной профилактике заболеваний полости рта |  | 15.01.2023 | 31.05.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Внедрение центрами общественного здоровья модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости |  | 01.07.2023 | 15.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Разработка модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья (в том числе программы для моногородов) |  | 15.01.2024 | 31.05.2024 |  | 100% муниципальных образований Кемеровской области |  | На основании муниципальных программ по укреплению здоровья и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости |  | Нормативно правовой акт, определяющий перечень муниципальных образований, участвующих в разработке и внедрении муниципальных программ по укреплению здоровья и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости |  |  |  |
| 18. | Разработка модельных муниципальных программ, направленных на профилактику и раннюю диагностику заболеваний мужской репродуктивной сферы |  | 15.01.2024 | 31.05.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Разработка модельных муниципальных программ по первичной профилактике заболеваний полости рта |  | 15.01.2024 | 31.05.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Внедрение центрами общественного здоровья модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости |  | 01.07.2024 | 15.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |