# Приложение

# к постановлению администрации

# Осинниковского городского округа

# от ______________№______

# Муниципальная программа

# «Охрана окружающей среды Осинниковского городского округа»

# на 2017-2022 годы

# Осинниковский городской округ

# 2019

# Паспорт

# муниципальной программы  «Охрана окружающей среды Осинниковского городского округа» на  2017-2022 годы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Осинниковского городского округа» на 2017 - 2022 годы |
| --- | --- |
| Директор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа по ЖКХ |
| Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы | Отдел охраны окружающей среды, природных ресурсов и труда администрации Осинниковского городского округа |
| Исполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Жилищно-коммунальное управление», Управление образования администрации Осинниковского городского округа, Управление культуры администрации Осинниковского городского округа |
| Цели муниципальной программы | Снижение негативного техногенного воздействия на природную среду и здоровье населения Осинниковского городского округа |
| Задачи муниципальной программы | Улучшение санитарно – эпидемиологического благополучия населения; Повышение уровня экологического образования; Соответствие расположения скотомогильника на территории Осинниковского городского округа СанПиН 2.2.1/2.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий и сооружений и иных объектов». |
| Срок реализации муниципальной программы | 2017 – 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Всего средств: 1973,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 321,0 тыс. рублей 2018 год – 303,5 тыс. рублей; 2019 год – 396,0 тыс. рублей; 2020 год – 311, 0 тыс. рублей; 2021 год – 331,0 тыс. рублей; 2022 год – 311,0 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Осинниковского городского округа: 3028,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 311, 0 тыс. рублей; 2018 год – 303,5 тыс. рублей; 2019 год – 396, 0тыс. рублей; 2020 год – 311, 0 тыс. рублей; 2021 год – 311,0 тыс. рублей; 2022 год – 311,0 тыс. рублей; иные не запрещенные Законодательством источники финансирования: областной бюджет – 20, 0 тыс. рублей: в том числе по годам: 2021 год – 20, 0 тыс. рублей; средства юридических и физических лиц – 10,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 10, 0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1.Улучшение экологической обстановки за счет уменьшения объемов размещения отходов производства и потребления; 2. Усиление контроля состояния окружающей среды; |
|  | 3.Повышение уровня экологического образования населения; # 4. Эффективное функционирование системы регулирования и управления в Осинниковском городском округе охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. # 5. Экологически безопасная и комфортная обстановка в местах проживания населения Осинниковского городского округа, его работы и отдыха, снижение заболеваемости населения, вызванной неблагоприятными экологическими условиями, рост продолжительности жизни городского населения. |

- Характеристика текущего состояния  охраны окружающей среды и природопользования в Осинниковском городском округе,  для решения задач которой разработана муниципальная программа, с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем

Существующие проблемы управления охраной окружающей среды и природопользованием, а именно: совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, защита населения от заболеваний переносимых насекомыми   (клещевого энцефалита) и грызунами,  необходимость развития и поддержки общественного экологического движения, формирования системы  экологического образования, воспитания и повышения уровня экологической культуры  - требуют решения программными методами.

К числу основных экологических проблем Осинниковского городского округа по–прежнему относятся: загрязнение атмосферного воздуха; загрязнение и истощение водных объектов; несовершенство системы обращения с отходами производства и потребления; загрязнение и деградация почв.  В связи с  небрежным отношением граждан к охране окружающей среды широко распространена практика образования несанкционированных свалок, которые представляют особую угрозу для окружающей среды и здоровья населения

# Отдельной проблемой является низкая эффективность организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов, отсутствие раздельного сбора и в большинстве случаев их сортировки, что приводит к размещению отходов, содержащих токсичные вещества, на полигонах твердых бытовых отходов без предварительного обезвреживания.

Для улучшения экологической ситуации в городе в 2019 году продолжена организационная работа среди предприятий города по разработке и утверждению лимитов на отходы производства и потребления, лицензированию деятельности по обращению с опасными отходами.

Несовершенство системы обращения с отходами производства и потребления приводит к необходимости ежегодно проводить ликвидацию свалок,  выявленных в ходе проверок территории городского округа.

В связи со сложившейся в  городском округе эпидемической и эпизоотологической обстановкой по инфекционным заболеваниям, а также для защиты населения от заболеваний переносимых насекомыми   (клещевого энцефалита) и грызунами  необходимо ежегодное сезонное проведение  дератизационных и дезексеционных   мероприятий.

Реализация экологической политики требует радикального изменения ировоззрения, системы общественных ценностей, представлений о социально-экономическом развитии территории и повышению экологического сознания руководителей предприятий, рабочих, студентов, школьников и всего населения города в целом. Экологическое образование и воспитание являются важным элементом защиты окружающей среды. Один из путей реализации экологического воспитания состоит в участии школьников в реализации природоохранных мероприятий. Одним из таких мероприятий являются «Дни защиты от экологической опасности», к участию в которых привлекаются различные слои населения.

Реализация разработки проекта санитарно-защитной зоны скотомогильника и проведение лабораторных исследований позволят соответствовать СанПиН 2.2.1/2.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий и сооружений и иных объектов».

# 2. Описание целей и задач муниципальной  программы

# «Охрана окружающей среды Осинниковского городского округа»

# на  2017-2022 годы

Целью муниципальной программы является:

Снижение негативного техногенного воздействия на природную среду и здоровье населения Осинниковского городского округа.

К основным задачам относятся:

- Улучшение санитарно – эпидемиологического благополучия населения;

- Повышение уровня экологического образования;

- Соответствие расположения скотомогильника на территории Осинниковского городского округа СанПиН 2.2.1/2.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий и сооружений и иных объектов».

Вышеуказанные цели и задачи планируется реализовать за период 2017-2022 годов.

- Перечень основных  мероприятий муниципальной программы

# с кратким описанием

Программные мероприятия определены с учетом сложившейся эколого-социально-экономической ситуации в Осинниковском городском округе, целями и задачами муниципальной программы, актуальностью и необходимостью оперативного решения проблем, стоящих перед городским округом.

Выбор приоритетных мероприятий выполнен с учетом реализации основных положений концепции экологической политики Кемеровской области и направлен на решение проблем в сфере природопользования и природоохранной деятельности.

При включении мероприятий в состав программы учитывались сведения о месте и сроках проведения мероприятий, ожидаемых результатах, финансовом обеспечении каждого мероприятия, наличии проектно-сметной документации и положительного заключения государственной экспертизы на нее.

| Наименование программы | Краткое описание программы (мероприятия) | Наименование целевого показателя (индикатора) | Порядок определения (формула) |
| --- | --- | --- | --- |
| # Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Осинниковского городского округа» на 2017-2022 годы | Снижение негативного техногенного воздействия на природную среду и здоровье населения Осинниковского городского округа. |  |  |
| 1.Цель: Снижение негативного техногенного воздействия на природную среду и здоровье населения Осинниковского городского округа |  |  |  |
| Задача: Улучшение санитарно – эпидемиологического благополучия населения |  |  |  |
| 1.1.Благоустройство и содержание мест захоронений | Защита населения от заболеваний, переносимых грызунами путем проведения дератизации территории кладбищ, проведение мероприятий, направленных на благоустройство и содержание мест захоронений. | # Эффективность проведения дератизации территории городских кладбищ, проведение мероприятий, направленных на благоустройство и содержание мест захоронений (процентов). | Определяется как выраженное в процентном отношении количество обработанных площадей городских кладбищ к общей площади городских кладбищ. |
| 1.2.Проведение дератизации территорий городских кладбищ | Защита населения от заболеваний переносимых грызунами путем проведения дератизации территории кладбищ, проведение мероприятий направленных на благоустройство и содержание мест захоронения. | # Эффективность проведения дератизации территории городских кладбищ, проведение мероприятий, направленных на благоустройство и содержание мест захоронений (процентов). | Определяется как выраженное в процентном отношении количество обработанных площадей городских кладбищ к общей площади городских кладбищ. |
| 1.3.Проведение акарицидной обработки городских кладбищ | Защита населения от укусов клещей на территории городских кладбищ. | # Эффективность проведения акарицидных обработок кладбищ (процентов). | Определяется как выраженное в процентном отношении количество обработанных площадей кладбищ к общей площади кладбищ. |
| 1.4.Проведение акарицидной обработки городского парка | Защита населения от укусов клещей на территории городского парка | # Эффективность проведения акарицидной городского парка (процентов). | Определяется как выраженное в процентном отношении количество обработанных площадей городского парка к общей площади городского парка. |
| Задача: Повышение уровня экологического образования |  |  |  |
| 1.5.Организация и проведение Дней защиты от экологической опасности. | Проведение мероприятий (экологические уроки, классные часы, познавательные игры и экскурсии и т.д.) позволяющих формировать систему экологического образования, воспитания и повышения уровня экологической культуры. | # Количество населения, получившее экологическое образование и просвещение. | Применяется исходя из фактического количества учащихся принявших участие в мероприятиях экологической направленности к общему количеству учащихся. |
| Задача: соответствие расположения скотомогильника на территории Осинниковского городского округа СанПиН 2.2.1/2.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий и сооружений и иных объектов». |  |  |  |
| 1.6.Разработка проекта санитарно-защитной зоны скотомогильника и проведение лабораторных исследований | Согласование уменьшения санитарно-защитной зоны, разработка проекта санитарно-защитной зоны и проведение исследований специализированной организацией. | # Стадии разработки проекта санитарно-защитной зоны скотомогильника и проведение лабораторных исследований. | Определяется отношением выполненных мероприятий к запланированным мероприятиям. |
| 1.7.Содержание обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) | Содержание сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биометрических ям), их обустройство и консервация, оформление технических планов и (или) кадастровых паспортов объектов. | # Принятие мер по содержанию и эксплуатации скотомогильника в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами. | Рассчитывается в процентном соотношении количество необходимых мер к принятым мерам органами местного самоуправления |

# 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

# «Охрана окружающей среды Осинниковского городского округа»

# на  2017-2022 годы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Осинниковского городского округа» # на 2017-2022 годы | Всего: в том числе кредиторская задолженность предшествующих периодов | 321,0 | 303,5 | 396,0 | 311,0 | 331,0 |  | 311,0 |
|  | бюджет Осинниковского городского округа | 311,0 | 303,5 | 396,0 | 311,0 | 331,0 |  | 311,0 |
|  | иные не запрещенные Законодательством источники: | 10,0 | - | - | - | 20,0 |  | - |
|  | средства юридических и физических лиц | 10,0 | - | - | - | - |  | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | 20,0 |  | - |
| 1. Благоустройство и содержание мест захоронений | Всего: в том числе кредиторская задолженность предшествующих периодов | 99,0 | 99,0 | 198,0 | 99,0 | 99,0 |  | 99,0 |
|  | бюджет Осинниковского городского округа | 99,0 | 99,0 | 198,0 | 99,0 | 99,0 |  | 99,0 |
| 2.Проведение акарицидной обработки кладбищ | Всего: в том числе кредиторская задолженность предшествующих периодов | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |  |
|  | бюджет Осинниковского городского округа | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |  |
| 3.Проведение акарицидной обработки городского парка | Всего: в том числе кредиторская задолженность предшествующих периодов | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |  |
|  | бюджет Осинниковского городского округа | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |  |
| 4.Организация и проведение Дней защиты от экологической опасности | Всего: в том числе кредиторская задолженность предшествующих периодов | 24,0 | 6,5 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |  |
|  | бюджет Осинниковского городского округа | 14,0 | 6,5 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |  |
|  | иные не запрещенные Законодательством источники: | 10,0 | - | - | - | - | - |  |
|  | средства юридических и физических лиц | 10,0 | - | - | - | - | - |  |
| ## 5. Разработка проекта санитарно-защитной зоны скотомогильника и проведение лабораторных исследований | Всего: в том числе кредиторская задолженность предшествующих периодов | ## - | ## - | ## 0,0 | ## - | ## - | ## - |  |
|  | бюджет Осинниковского городского округа | - | - | 0,0 | - | - | - |  |
| ## 6. Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) | Всего: в том числе кредиторская задолженность предшествующих периодов | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 20,0 | ## - |  |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | 20,0 | - |  |

## 5. Сведения планируемых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы

# «Охрана окружающей среды Осинниковского городского округа»

# на  2017-2022 годы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| # Муниципальная программа «Охрана окружающей среды # Осинниковского городского округа » на 2017-2022гг. | Оценка эффективности муниципальной программы | коэф. | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Благоустройство и содержание мест захоронений | Эффективность проведения дератизации территории городских кладбищ, мероприятий, направленных на благоустройство | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Проведение акарицидной обработки кладбищ | Эффективность проведения акарицидных обработок городских кладбищ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Проведение акарицидной обработки территории городского парка | Эффективность проведения акарицидных обработок городских парков | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ## Проведение дератизации территории кладбищ | Эффективность проведения дератизации территории городских кладбищ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Разработка проекта санитарно-защитной зоны сибиреязвенного захоронения (скотомогильника) и проведение лабораторных исследований | Стадия разработки проекта | % | - | - | - | - | - | - |
| ## Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) | Принятие мер по содержанию и эксплуатации объектов в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами | % | - | - | - | - | 100 | - |

6. Методика оценки эффективности муниципальной программы

# «Охрана окружающей среды Осинниковского городского округа»

# на  2017-2022 годы

Настоящая методика представляет собой алгоритм оценки эффективности муниципальной программы и её мероприятий, основана на оценке эффективности использования бюджетных средств, направленных на её реализацию.

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы представляет собой механизм контроля степени выполнения программных мероприятий в зависимости от степени достижения задач, определенных муниципальной  программой, в целях оптимальной концентрации средств на выполнение поставленных задач.

Эффективность муниципальной программы оценивается по следующим критериям:

а) коэффициент (степень) достижения значений целевых показателей (индикаторов);

б) коэффициент эффективности использования бюджетных средств.

Оценка эффективности проводится ежегодно ответственным исполнителем (координатором) муниципальной программы на основании сведений за отчетный год, представленных исполнителями муниципальной программы, в следующем порядке.

- Определяется коэффициент (степень) достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы,

, где:

Кп - коэффициент достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

n – количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы;

Ф – фактическое значение целевого показателя (индикатора) решения задач муниципальной программы за отчётный год;

П – планируемое значение достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы за отчётный год.

Если уменьшение значения целевого показателя (индикатора) является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами.

- Определяется   коэффициент финансирования муниципальной программы, который характеризует соответствие фактических объемов финансирования запланированному уровню:

Кф = О / Л, где:

Кф - коэффициент финансирования муниципальной программы;

О - фактический объем финансирования;

Л - лимит бюджетных ассигнований.

- Определяется коэффициент эффективности использования средств местного бюджета в рассматриваемом периоде:

Оценка эффективности тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) и меньше уровень использования бюджетных средств.

Установлены следующие критерии оценки эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы (и её мероприятий).

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Коэффициент эффективности использования бюджетных средств |
| --- | --- |
| Неэффективная | Менее 50 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 50 – 74 |
| Эффективная | 75 – 100 |
| Высокоэффективная | Более 100 |

# 7. Управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации.

7.1.Директор программы несет ответственность за достижение значений целевых показателей (индикаторов) программы, эффективное использование выделяемых на её реализацию финансовых ресурсов, координацию разработки, исполнение программы.

7.2. Директор программы осуществляет управление муниципальной программой и контроль за реализацией муниципальной  программы.

7.3 Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы осуществляет координацию деятельности исполнителей муниципальной программы по реализации муниципальной программы и реализацию муниципальной  программы в рамках своей компетенции.

7.4.Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы подготавливает отчет о реализации муниципальной программы и направляет его директору муниципальной программы.

7.5. До 1 марта года, следующего за отчетным годом, директор муниципальной программы представляет в отдел экономики и ценообразования администрации Осинниковского городского округа:

7.5.1. Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год по установленной форме.

7.5.2.Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы за отчетный год по установленной  форме

7.5.3.Информацию о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год с предложениями по дальнейшей ее реализации.

7.5.4.Пояснительную записку с оценкой влияния вклада результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы, анализом отклонений, перечнем мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Управляющий делами –

руководитель аппарата                                                                                           Л.А. Скрябина