**Приложение**

к постановлению администрации Осинниковского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие культуры Осинниковского городского округа» на 2018-2023 годы**

Осинники 2020

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Развитие культуры Осинниковского городского округа»**

Наименование муниципальной программы

**на 2018-2023годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры Осинниковского городского округа» на 2018-2023 годы |
| Директор муниципальной  программы | Заместитель Главы городского округа по социальным вопросам. |
| Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы | Управление культуры администрации Осинниковского городского округа. |
| Исполнители муниципальной программы | Управление культуры Администрации Осинниковского городского округа: МБУДО «ДМШ №20 им. М.А. Матренина», МБУДО «МШ №55», МБУДО «ШИ №33», МБУДО «ДШИ №57», МБУДО «ХШ №18», МАУК ДК «Шахтёр», МБУК ДК «Октябрь», МБУК ДК «Высокий», МБУК « ЦБС», МБУК «ОГКМ», МБУ "ЦО УК",Администрация Осинниковского городского округа , МКУ «Куми» Осинниковского городского округа, Управление по физической культуре и спорту администрации города Осинники, Управление образования администрации Осинниковского городского округа. |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание оптимальных условий для сохранения и развития культуры для населения Осинниковского городского округа;  2. Укрепление единства и согласия всех национальностей, проживающих в Осинниковском городском округе, формирование гармоничных межнациональных отношений. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, привлечение граждан к активному участию в культурной жизни города; повышение качества жизни граждан, проживающих на территории Осинниковского городского округа; 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры; 3. Содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Осинниковском городском округе; |
| Региональные проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы |  |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018-2023 гг. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Всего по муниципальной программе: 1 139 260,6 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2018 г. –180 025,2 тыс. руб.;  2019 г. –187 375,9 тыс. руб.;  2020 г. – 193 883,0 тыс. руб.  2021 г. – 192 739,2 тыс. руб.  2022 г. - 192 618,6 тыс. руб.  2023 г.- 192 618,6 тыс. руб.  – бюджет Осинниковского городского округа – 984 059,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 г. – 154 037,4 тыс. руб.;  2019 г. – 161 012,2 тыс. руб.;  2020 г. –168 502,0 тыс. руб.  2021 г. – 166 916,2 тыс. руб.  2022 г.- 166 795,6 тыс. руб.  2023 г.- 166795,6 тыс. руб.  – областной бюджет –27 612,5 тыс. руб.;  2018 г. – 4 774,5 тыс. руб.;  2019 г. – 4 516,0 тыс. руб.;  2020 г. – 4 633,0 тыс. руб.  2021 г. – 4 563,0 тыс. руб.  2022 г.- 4 563,0 тыс. руб.  2023 г.- 4 563,0 тыс. руб.  – иные не запрещенные законодательством источники:  средства юридических и физических лиц- 127 589,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 г. – 21 213,3 тыс. руб.;  2019 г. – 21 847,7 тыс. руб.;  2020 г. – 20 748,0 тыс. руб.;  2021 г. – 21 260,0 тыс. руб.;  2022 г.- 21 260,0 тыс. руб.  2023 г.- 21 260,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Увеличение объёма и повышение качества предоставляемых услуг учреждениями культуры и, как следствие, улучшение показателей эффективности в работе учреждений культуры города:  увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея до 12,5% к 2023 году;  увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий 7,6 % к 2023 году;  повышение уровня удовлетворенности граждан Осинниковского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 73,2% к 2023 году;  увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей до 8,3 % к 2023году;  укрепление межнационального культурного сотрудничества на территории городского округа |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния в Осинниковском городском округе**

**сферы деятельности, для решения задач которой разработана**

**муниципальная программа, с указанием основных показателей**

**и формулировкой основных проблем**

Муниципальная программа «Развитие культуры Осинниковского городского округа» на 2018-2023 гг. разработана в целях реализации основных направлений политики, дальнейшего развития общества и координации развития культуры и искусства в городе.

По состоянию на 01.01.2020 г. сеть учреждений культуры администрации Осинниковского городского округа состоит:

* МБУДО «ДМШ №20 М.А. Матренина»
* МБУДО «МШ №55 имени Юрия Ивановича Некрасова»
* МБУДО «ШИ №33»
* МБУДО «ДШИ №57»
* МБУДО «ХШ №18»
* МАУК ДК «Шахтёр»
* МБУК ДК «Октябрь»
* МБУК ДК «Высокий»
* МБУ "ЦО УК"
* МБУК "ЦБС" (взрослая, детская библиотека, 1 филиал);
* МБУК "ОГКМ;
* 9 творческих коллективов, имеющих звание «народный»;
* 2 творческих коллектива, имеющих звание «образцовый».

Численность работников составляет 353 человек. В образовательных учреждениях культуры обучаются 1647 чел. В культурно -досуговых учреждениях функционируют 110 клубных формирований, в них занимаются 1 638 чел., из них 844 участника до 14 лет. Программа представляет комплекс мероприятий направленных на обеспечение прав жителей, на участие в культурной жизни города и свободу творческого самовыражения.

Также программа включает проведение определённой работы по увеличению охвата населения в сфере художественного образования.

В целях реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» для формирования информационного пространства знаний проводятся мероприятия в области духовно-нравственного воспитания граждан, реализуются просветительские проекты, направленные на обеспечение доступа к знаниям и достижениям современной науки и культуры, обеспечиваются безопасная информационная среда для детей и совершенствование дополнительного образования для привлечения детей к занятиям творчеством.

Для реализации заданных направлений работы необходимо создание условий в плане материально-технического оснащения учреждений, что также является ключевым вопросом в реализации муниципальной программы.

Основными задачами в сфере культуры является сохранение и развитие культурного потенциала города, рациональное и эффективное его использование, создание высоких образцов профессионального и любительского художественного творчества.

На протяжении длительного периода наблюдается тенденция недофинансирования отрасли культуры по многим направлениям. В первую очередь необходимо отметить недостаточный объем средств, поступающих на статьи развития. В настоящее время бюджетные средства направляются в основном на текущую деятельность, что не способствует развитию отрасли, это является одной из основных проблем.

Износ и старение материально-технической базы учреждений культуры, проблема сохранения культурного наследия, обеспечение безопасности библиотечных и музейных фондов и охраны учреждений культуры, недостаточный уровень материальной оснащенности учреждений культуры снижает уровень качества предоставляемых услуг.

В Осинниковском городском округе идет поиск путей развития культурно-национальной самобытности наций и народностей, проживающих на территории округа. Накапливается положительный опыт взаимодействия органов муниципальной власти и национальных общественных объединений. Поддержка самодеятельного национального искусства, художественного народного творчества и другие мероприятия по работе с национальными общественными объединениями будут способствовать укреплению межнационального культурного сотрудничества в городе. Муниципальная политика проводится в интересах этнического развития всех наций и народностей, проживающих на территории Осинниковского городского округа.

Реализация ведомственных и долгосрочных целевых программ в Осинниковском округе с 1998 года показала, что решение актуальных задач сохранения и развития культуры, культурно-национальной самобытности наций и народностей, решение актуальных вопросов развития коренных малочисленных народов требует комплексного подхода, и применение программных средств и методов является наиболее эффективным.

**Раздел 2. Описание целей и задач муниципальной программы.**

Целью муниципальной программы «Развитие культуры Осинниковского городского округа» на 2018-2023 годы является:

1. Создание оптимальных условий для сохранения и развития культуры для населения Осинниковского городского округа;

2. Укрепление единства и согласия всех национальностей, проживающих в Осинниковском городском округе, формирование гармоничных межнациональных отношений.

Для достижения указанных целей в рамках муниципальной программы должны быть решены следующие задачи:

1. Организация и проведение культурно массовых мероприятий, привлечение граждан к активному участию в культурной жизни города, повышение качества жизни граждан, проживающих на территории Осинниковского городского округа;
2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;
3. Активизация работы по повышению качества и доступности услуг, предоставляемых

учреждениями культуры жителям города;

1. Содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Осинниковском

городском округе.

**Раздел 3. Перечень мероприятий муниципальной программы**

**с кратким описанием.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Порядок определения (формула) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Цель: Создание оптимальных условий для сохранения и развития культуры для населения Осинниковского городского округа. | | | |
| 1. Задача: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, привлечение граждан к активному участию в культурной жизни города; повышение качества жизни граждан, проживающих на территории Осинниковского городского округа | | | |
| Проведение культурно-массовых мероприятий, праздников, мероприятий в области духовно-нравственного воспитания граждан | Организация городских, торжественных мероприятий с массовым участием горожан к праздничным датам, юбилеям, торжественным событиям (День Шахтера, День Победы в ВОВ и т. д.) Организация гастрольной деятельности Звезд Российской эстрады. | Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий учреждений культуры, (%) | (Количество культурно- массовых мероприятий в отчетном периоде /количество культурно-массовых мероприятий за аналогичный период прошлого года – 1)\*100 |
| Деятельность учреждений культуры | Организация культурно-массовых мероприятий с массовым участием горожан, привлечение детей к участию в творческих мероприятиях, привлечение граждан к участию в клубных формированиях. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий  (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), % | (Количество участников культурно-досуговых мероприятий  в отчетном периоде/ Количество участников культурно-досуговых мероприятий  за аналогичный период прошлого года – 1)\*100 |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в сфере культуры, в общем числе детей, проживающих в на территории, % | Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях/число детей, проживающих на территории\*100 |
| Увеличение числа участников клубных формирований, чел. | Количество участников клубных формирований в отчетном периоде |
| Деятельность музеев и постоянных выставок | Хранение, выявление и собирание музейных предметов и коллекций. Осуществление научно-исследовательской, фондовой, экспозиционно-выставочной и культурно- образовательной деятельности | Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, (%) | Количество представленных зрителю музейных предметов/общее количество музейных предметов основного фонда \*100 |
| 2. Задача: создание благоприятных и оптимальных условий для устойчивого развития сферы культуры. | | | |
| Подключение общедоступных библиотек к сети «Интернет» | Приобретение специализированного оборудования для подключения к сети "Интернет" | Доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек, % | Библиотеки, подключенные к сети "Интернет"/ общее количество библиотек\*100 |
| Деятельность библиотек | Увеличение библиографических записей в сводном электронном каталоге | Количество внесенных библиографических записей в сводный электронный каталог, (шт.) | Количество внесенных библиографических записей в сводном электронном каталоге в отчетном периоде |
| Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам учреждений культуры | Стимулирование труда работников учреждений культуры в виде дополнительных денежных выплат за результаты труда | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг, % | Количество граждан, удовлетворенных предоставленными услугами за отчетный период/численность населения за отчетный период\*100 |
| 3. Задача: Содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Осинниковском городском округе. | | | |
| Этнокультурное развитие наций и народностей | Работа с национальными общественными объединениями, творческими коллективами, организация конкурсов, выставок, литературных чтений, оказание поддержки деятельности национальных объдинений, проведение массовых праздников и мероприятий | Количество национальных творческих коллективов, детских творческих коллективов, ед. | Абсолютное количество национальных творческих коллективов, детских творческих коллективов, в отчетном периоде |

**Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы (по годам реализации муниципальной программы).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **«Развитие культуры Осинниковского городского округа» на 2017-2022 годы** | | | | | | | |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий, праздников, мероприятий в области духовно-нравственного воспитания граждан | Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий учреждений культуры | % | 3,5 | 4,9 | 5 | 5,2 | 5,4 | 6,0 |
| Деятельность музеев и постоянных выставок | Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,3 | 12,5 |
| Деятельность учреждений культуры | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в сфере культуры, в общем числе детей, проживающих в на территории | % | 8 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 |
| Увеличение числа участников клубных формирований | Чел. | 1622 | 1627 | 1628 | 1632 | 1637 | 1640 |
| Увеличение доли публичных библиотек к сети "Интернет" | Доля библиотек, подключенных к сети "интернет", в общем количестве библиотек | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Увеличение библиографических записей в сводном электронном каталоге | Количество внесенных библиографических записей в сводный электронный каталог | Шт. | 73227 | 75230 | 77233 | 79236 | 81239 | 82344 |
| Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам учреждений культуры | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг | % | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73,2 |
| Этнокультурное развитие наций и народностей | Количество национальных творческих коллективов, детских творческих коллективов | Ед. | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

**Раздел 6. Методика оценки эффективности**

**реализации муниципальной программы.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы для мониторинга вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Осинниковского городского округа проводится ответственным исполнителем (координатором) в течение реализации муниципальной программы, но не реже чем один раз в год, по единой методике оценке.

Единая методика представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке эффективности использования средств бюджета городского округа, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка проводится по трем критериям:

К1 - степень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - эффективность использования средств;

К3 - качество планирования целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Оценка рассчитывается по формуле 1:

R = 0,6 x К1 + 0,2 x К2 + 0,2 x К3 (1), где:

R - оценка;

К1, К2, К3 - критерии системы оценки;

0,6, 0,2, 0,2 - весовые коэффициенты критериев в общей системе оценки.

Степень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается по формуле 2:

 (2), где:

ИДЦП - индекс достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

ЦП - общее количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Индекс достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, желаемой тенденцией изменения которого является увеличение значений, определяется по формуле 3:

ИДЦП = ЗЦПфакт / ЗЦПплан (3)

Индекс достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, желаемой тенденцией изменения которого является снижение значений, определяется по формуле 4:

ИДЦП = ЗЦПплан / ЗЦПфакт (4), где:

ЗЦПплан - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

ЗЦПфакт - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы.

Если значение ИДЦП, рассчитанное по формулам 3 и 4, больше 1, то значение ИДЦП принимается равным 1.

. При расчете значения ИДЦП по формулам 3 и 4 для диапазона плановых значений целевого показателя (индикатора) муниципальной программы:

значение ИДЦП принимается равным 1, если фактическое значение входит в диапазон плановых значений;

значение ИДЦП рассчитывается по отношению к ближайшему значению диапазона плановых значений, если фактическое значение не входит в диапазон плановых значений.

Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, определяемые в темпах прироста, при расчете ИДЦП учитываются в темпах роста.

По целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы, значения которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата:

значение ИДЦП принимается равным 1, если контрольное событие наступило и (или) достигнут качественный результат;

значение ИДЦП принимается равным 0, если контрольное событие не наступило и (или) не достигнут качественный результат.

Эффективность использования средств рассчитывается по формуле 5:

К2 = (ОФфакт - Вбс) / ОФплан x 100% (5), где:

ОФфакт - фактический объем финансирования мероприятий муниципальной программы и региональных проектов, включенных в муниципальную программу (кассовое исполнение средств);

ОФплан - плановый объем финансирования мероприятий муниципальной программы и региональных проектов, включенных в муниципальную программу (сводная бюджетная роспись средств);

Вбс - возврат неиспользованных средств отчетного года в текущем году.

Качество планирования целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается по формуле 6:

К3 = (ЦП - ЦПоткл.) / ЦП x 100% (6), где:

ЦПоткл. - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с отклонением фактического значения от планового, превышающим допустимый предел (более 15% в сторону отклонения от планового значения);

ЦП - общее количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

По количественному значению оценки муниципальной программе присваивается соответствующая качественная оценка:

высокая эффективность реализации (R > 90%);

средняя эффективность реализации (70% <= R <= 90%);

низкая эффективность реализации (R < 70%).

Эффективность муниципальной программы планируется ответственным исполнителем (координатором) совместно с исполнителями муниципальной программы на этапе ее разработки для мониторинга планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Осинниковского городского округа.

**Раздел 7. Управление муниципальной программой**

**и контроль за ходом ее реализации**

Директор муниципальной программы несет ответственность за достижение значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, эффективное использование выделяемых на ее реализацию финансовых ресурсов, координацию разработки, исполнение муниципальной программы.

Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы осуществляет координацию деятельности исполнителей муниципальной программы по реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы и исполнители муниципальной программы осуществляют реализацию муниципальной программы в рамках своей компетенции.

Для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о реализации муниципальной программы ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы запрашивает у исполнителей муниципальной программы необходимую информацию.

Ответсвенный исполнитель (координатор) муниципальной программы подготавливает отчет о реализации муниципальной программы и направляет его директору муниципальной программы. Директор муниципальной программы ежегодно, в срок до 1 марта, следующего за отчетным годом, представляет в отдел экономики и ценообразования администрации Осинниковского городского округа отчет о реализации муниципальной программы, в состав которого входит:

Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы по форме согласно приложению №6 к Постановлению № 46-п от 25.01.2017г. (в ред. постановления администрации Осинниковского городского округа от 20.08.2020 г. № 514-п) "Об утверждении положения о муниципальных программах Осинниковского городского округа" .

Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по форме согласно приложению №7 к Постановлению № 46-п от 25.01.2017г. (в ред. постановления администрации Осинниковского городского округа от 20.08.2020 г. № 514-п) "Об утверждении положения о муниципальных программах Осинниковского городского округа" с обоснованием отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный год по сравнению с плановым годом.

Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год с предложениями по дальнейшей ее реализации.

Пояснительная записка содержащая:

Сведения о достижении заявленных целей и решении поставленных задач муниципальной программы;

причины отклонения фактического расходования денежных средств от плановых значений в разрезе мероприятий муниципальной программы;

информацию о проделанной работе в рамках реализации каждого мероприятия муниципальной программы;

конкретные результаты, достигнутые за отчетный год по каждому мероприятию муниципальной программы;

причины и последствия нериализованных (реализованных не в полной мере) мероприятий муниципальной программы.

Управляющий делами -

Руководитель аппарата Л.А. Скрябина